INSTITUCIÓN EDUCATIVA “LA INMACULADA”

H.H. de la Providencia y de la Inmaculada Concepción

RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN No. 542 DEL 24 NOVIEMBRE DE 2004

NIT. 891.480.061-0

Carrera 8ª Nº 39  -  40    Teléfono  3366043

Pereira (RDA)

SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO

ÁREA DE GESTIÓN: ACADÉMICA

| Fecha De Seguimiento: 11 de octubre de 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| METAS | INDICADORES | % ALCANZADO | ACTIVIDADES | RESPONSABLES | ESTADO EJECUCIÓN |  |  |  |  |  | OBSERVACIONES Acciones para cumplir con la meta incluyendo fecha |
|  |  |  |  |  | NI | ESP | CANC | FIN | EJ | % EJ |  |
| Al terminar el año lectivo 2010 el plan de estudios estará revisado y actualizado | Áreas adecuadas a las normas técnicas curriculares y al numero de áreas | 50 | En las reuniones se adecúa el plan de estudios de cada área en relación con la normatividad | Jefe de Área Coordinación Académica Directivas Docentes del Área Técnica |  | X |  |  |  |  | Porque estamos en espera de una adecuación y apropiación de un modelo pedagógico y Articulación del plan de estudios. |
| El Convenio de Articulación estará vigente al finalizar el año 2010 | El Área Técnica estará articulada con el plan de estudios de Administración con la universidad cooperativa de Colombia | 100 | Uso continuo de la plataforma de la universidad, con estudiantes del colegio | Jefes de Área Coordinadores |  |  |  |  | X | 30% | El uso de la plataforma no es tan regular por parte de todos los docentes de la media técnica |
| Unificar el enfoque metodológico para el año 2010 | Numero de docentes y directivos apropiados de un enfoque metodológico común y unificado | 5 | Reflexión de la propuesta del enfoque metodológico en cada reunión de área Acompañamiento de los coordinadores hacia los docentes | Rectoría Pagaduría |  |  |  |  | X | 5% | Ya se inició un trabajo de reflexión con docentes y coordinador académico. |
| Adecuar un espacio para material didáctico | Se cubrirá en un 70% las necesidades pedagógicas de las áreas. | 30 | Fortalecer con materiales didácticos de acuerdo a las necesidades de las aéreas | Integrantes de la Comunidad Educativa |  |  |  |  | X | 30% | Algunas áreas han recibido apoyo para la realización de actividades y material didáctico. |
| Informar a cada integrante de la comunidad educativa mediante resoluciones la jornada escolar y sus funciones | El 100% del personal administrativo, directivo, docentes y servicios generales están informados de la jornada escolar y Manual de funciones | 100 | Entrega de resoluciones y manual de funciones a todo el personal al inicio del año escolar | Rectoría Coordinadores |  |  |  |  | X | 80% | Entrega oportuna de resoluciones. |
| Socializar con la comunidad educativa el sistema de evaluación | El 70% de la comunidad educativa conocerá el sistema de evaluación de las estudiantes | 100% | Entrega de circulares y material a estudiantes, docentes, padres y madres de familia | Lideres de cada Proyecto |  |  |  |  | X | 80% | Socialización oportuna con la comunidad de las resoluciones tomadas en Consejo Académico. |
| Ejecutar los proyectos replanteados en la planeación institucional y en el comité de calidad | Reestructurar el numero de proyectos institucionales en un 80% | 90 | Revisión de los proyectos en la planeación Responsabilizar a las aéreas y lideres de los proyectos para el año 2010 Ejecución de las actividades de los proyectos o comités a través del año lectivo | Docentes Coordinadores Estudiantes |  | X |  |  |  | 80% | Pendiente de reestructurar las estrategias pedagógicas priorizando las necesidades, tiempo y espacio |
| Establecer la política de las tareas acorde de calidad con el sistema de evaluación de las estudiantes | Implementación de las estrategias para tareas escolares en un 90% de las estudiantes | 100 | Planeación de cada docente en su área o asignatura de las estrategias para tareas Seguimiento de la coordinación académica | Personal Administrativo Padres de Familia |  |  |  |  |  | 80% | Se establecieron las políticas y se han aplicado, pendiente un periodo académico. |
| Para el año 2010 se organizará en un 85% el servicio de los materiales para el aprendizaje | El manejo de los recursos tendrá un control y se analizará el uso de acuerdo a las áreas y el numero en que se utiliza el material y los implementos | 60 | Solicititud de los implementos como equipos portátiles y video beam, canal de televisión, emisora y grabadoras entre otros | Docentes encargados de los Proyectos |  | X |  |  |  | 40% | Falta un aula de audiovisuales, los equipos de V-Beam, portatiles, no son suficientes. La señal de TV, no permite la transmisión de diapositivas, porque requiere de un dispositivo especial con el que no se cuenta. |
| Restaurar los proyectos o comités de trabajo desde el comité de calidad en máximo 5 proyectos macro que recoja los demás proyectos institucionales y pedagógicos. | Para el año 2010 se organizará en un 80% los proyectos pedagógicos e institucionales | 10 | Revisión de los proyectos en la planeación y en el comité de calidad Definir los proyectos Actualizar la planeación de los proyectos | Directivas Docentes Personal Administrativo |  | X |  |  |  | 0 | A comienzo de año se organizaron los comités para desarrollar los proyectos, pero no se generaron los espacios, para que dicha organización respondiera estratégicamente a lo planeado. |
| Para el año 2010 las practicas de mejoramiento en la institución serán de un 80% acordes con el PEI | Revisión del PEI, Plan de área, plan de asignaturas, sistema de Evaluación de estudiantes Utilización de recursos | 50 | Responsabilizar a los jefes de área de estas actividades de planeación y revisión presentar las propuestas de mejoramiento Empalme con personal nuevo | Directivas Docentes |  |  |  |  | X | 30% | Algunas áreas han socializado entre sus integrantes, los planes de área y sistema de evaluación con toda la comunidad educativa. |
| Para el año 2010 institucionalizar a través de las reuniones de área, niveles y grados el espacio para la planeación de clases | Determinar con los representantes de área, dentro de la jornada laboral | 0 | Establecer en el cronograma los espacios de encuentro Dentro de las jornadas pedagógicas emplear un tiempo para estas actividades | Rectoría Coordinadores Docentes |  | X |  |  |  | 0 | Los espacios para planear la asignatura no se han generado. |
| Terminado el año 2010 se tendrá definido el modelo pedagógico de la institución | Capacitar a los nuevos docentes y renovar en los antiguos el estilo pedagógico que adoptará la institución. | 0 | Capacitaciones en las jornadas pedagógicas Revisión de material pedagógico | Directivas Docentes |  | X |  |  |  | 0 | Los espacios para actualizar el modelo pedagógico y su apropiación no se han generado. |
| Establecer criterios para que los docentes realicen la evaluación en el aula | Para el año 2010 el 90% de los docentes de acuerdo a las competencias y pruebas tipo ICFES y SABER | 80 | Capacitar en las jornadas pedagógicas a los docentes Desarrollar los simulacros en las dos jornadas 2 veces al año | Rectoría Coordinadores |  |  |  |  | X | 60 | Se han realizado cada periodo las pruebas tipo ICFES, en las àreas de ciencias sociales y naturales, humanidades, matemàticas. |
| Para el año 2010 tener diseñado un programa que permita tener los resultados académicos de los estudiantes a tiempo | Diseñar un programa acorde con la renovación curricular y del sistema de evaluación óptimos resultados |  | Diseñar el mecanismo para tener la información académica de las estudiantes a tiempo. | Área de Matemáticas Directivas Docentes |  |  |  |  |  |  | NO HAY CLARIDAD EN EL INDICADOR A EVALUAR, el mecanismo de información académica a tiempo, es relacionado con las evaluaciones que emiten los maestros en términos generales? O a que se refiere? |
| Emplear los resultados como indicadores para el mejoramiento continuo | Analizar los resultados y proponer gradualmente el mejoramiento en los resultados | 100 | Capacitaciones con los docentes de las dos jornadas Planes de mejoramiento en las áreas Simulacros de las pruebas | Directores de Grupo Coordinadores de Convivencia |  |  |  |  | X | 80% | El consejo académico estableció una semana de nivelación, donde se aplican planes de mejoramiento. No hay coherencia entre los responsables y el indicador. |
| Continuar con acuerdos y compromisos con estudiantes y acudientes en el año 2010 | La institución revisa y evalúa periódicamente su política de control y tratamiento del ausentismo. | 100 | Control de asistencia diaria y periódica Control de excusas medicas y de acudientes Mecanismos de mejoramiento en casos críticos | Directivas Comisión de Evaluación Docentes |  |  |  |  | X | 80% | Aún falta un periodo académico. |
| Para el año 2010 lograr que las actividades de recuperación se realicen simultáneamente al proceso académico | Diseñar un programa acorde con la renovación curricular y del sistema de evaluación Seguimiento a los resultados académicos y generar estrategias desde las comisiones de evaluación y promoción para estas actividades de recuperación. | 100 |  | Directivas Comisión de Evaluación Docentes |  |  |  |  | X | 80% | Se estableció la semana de ajustes al finalizar el periodo y la semana de nivelación al inicio de periodo siguiente. Aun falta un periodo académico. |
| Desde cada área para el 2010 se contará con el proyecto de apoyo pedagógico a las estudiantes | Elaboración de la propuesta desde la coordinación y la psciocorientación | 100 |  | Directivas Docentes Psicorientador |  |  |  |  | X | 80% | Aun falta un periodo académico. Ya se inició el programa de apoyo sico- pedagógico los días sábados. |
| Para el año 2010 hacer seguimiento a las promociones de los dos últimos años 2008, 2009 | Establecer la trazabilidad de las egresadas en cuanto trabajo y estudio por numero de graduadas en cada promoción | 10 |  | Directivas Docentes Comisión de estudiantes |  |  |  |  | X | 10% | La actividad de encuentro de exalumnas realizada el 8 de octubre, fue un primer inicio para llegar a cumplir esta meta. |
| CONVENCIONES: NI: No Iniciada ESP: En Espera EST: Estancada |  |  | *CANC: Cancelada *EJ: En Ejecución *% EJ: Porcentaje de Ejecución *FIN: Finalizada Fecha de Seguimiento: octubre 11 de 2010 ÁREA DE GESTIÓN: ACADEMICA |  |  |  |  |  |  |  |  |

OBSERVACIONES: Como equipo de trabajo consideramos que  quienes deben hacer la evaluación de de esta gestión académica durante una año lectivo, debe ser siempre el mismo equipo de personas y no cambiar de equipo cada que se vaya a evaluar, sólo así será más objetivo.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO

ÁREA DE GESTIÓN: ADMINISTRATIVA

| Fecha De Seguimiento: Octubre 11 de 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| METAS | INDICADORES | % ALCANZADO | ACTIVIDADES | RESPONSABLES | ESTADO EJECUCIÓN |  |  |  |  |  | OBSERVACIONES Acciones para cumplir con la meta incluyendo fecha |
|  |  |  |  |  | NI | ESP | CANC | FIN | EJ | % EJ |  |
| Componente: Proceso de matricula Para el año 2010 lograr en el personal matriculado el 98% tenga la documentación completa | No. De carpetas con documentación completa /No. De estudiantes matriculados 1703/1708=0.997 | 99.7% | Entrega reserva de cupo Paz y salvo por todo conceptos Revisión de documentos Reporte de matricula SIMAT | Rectoría Pagaduría Secretaria |  |  |  |  | x | 99% | Establecer fecha limite con acción correctiva |
| Componente: Archivo académico. Para el año 2010 ofrecer el 100% la información académica requerida por estudiantes, padres y profesores | No. De entregas de información académica/ No. De solicitudes de información académica 1701/1701=1 | 100% | Capacitación en archivo Actualización de información Atención a los padres | Rectoría Pagaduría Secretaria |  |  |  |  | x | 100% |  |
| Componente: Boletines de calificaciones: Para el año 2010 el boletín de calificaciones debe estar adaptado al nuevo sistema de evaluación de las estudiantes | No. De boletines transformados al nuevo sistema de evaluación /No. De estudiantes 1708/1708=1 | 100% | Revisión y actualización de formatos | Consejo Académico |  |  |  |  | x | 100% | Se presentan falencias en la nueva implementación del modelo de sistematización. |
| Componente: Mantenimiento de la planta física: Para el año 2010 se contará con el plan de mantenimiento para la planta física | Documentos del plan terminado | 100% | Diseño del plan Seguimiento y control de ejecución del plan | Consejo Directivo Proyecto de medio ambiente |  |  |  |  | x | 100% | No está actualizado |
| Componente : Programa para la adecuación y embellecimiento de la planta física: Para el año 2010 el 98% del plan debe estar implementado en su totalidad | No. De actividades ejecutadas/ No. De actividades programadas 5/7=0.714 | 71.4% | Planeación Convocatorias a las diferentes actividades | Comité de Calidad Área de Medio Ambiente Pagaduría Coordinación |  |  |  |  | x | 71.4% | Se espera que, al final del año se complete el plan de mantenimiento |
| Componente Seguimiento al uso de los espacios: Para el año 2010 contar con el plan y la persona idónea que tenga un control para el uso de los espacios | No. De control de prestamos de espacios / No. De espacios disponibles en la Institución 9/10=0.9 | 90% | Diseño del plan Asignación del funcionario Registro del control de uso de los espacios | Rectoría Docentes Coordinación |  | x |  |  |  |  | Falta terminar la adecuación de inmobiliario de la capilla para fin de año. Se racionalizó el uso del espacio de audiovisuales de manera temporal, para el servicio de restaurante. |
| Componente Adquisición de los recursos para el aprendizaje: Para el año 2010 todas las áreas contarán con los recursos básicos para el aprendizaje | Presupuesto de Área / Rubro asignado y aprobado | 100% | Lista de necesidades por áreas y proyectos Aprobación del presupuesto Compras | Rectoría Pagaduría Docentes |  |  |  |  | x | 100% |  |
| Componente Suministros y dotación; Para el año 2010 habrá un 90% del control adecuado de los equipos y materiales entregados | Control por medio de formatos para el buen uso de los materiales | 100% | Diseñar formatos Utilización de los formatos por dependencia | Persona encargada de los recursos |  |  |  |  | x | 100% |  |
| Componente Mantenimiento de equipos y recursos para el aprendizaje Para el año 2010 el 90% de la comunidad educativa debe tener ejecutado el manual de prevención de mantenimiento | Documento por escrito / No. De formatos de controles de cada dependencia | 100% | Diseñar el manual de prevención Difundirlo a toda la comunidad educativa | Rectoría Pagaduría Personas externas encargadas del mantenimiento |  |  |  |  | x | 100% |  |
| Componente Seguridad y protección Para el año 2010 el 90% toda la comunidad educativa debe estar apropiada del plan de riesgo | Registro de cada uno de los protocolos realizados | 90% | Capacitación por áreas Simulacros Señalización | Área de Ciencias Rectoría Comunidad Educativa |  |  |  |  | x | 90% |  |
| Componente Servicio de transporte, restaurante, cafetería y salud, (enfermería, odontología y psicología). No la podemos establecer nosotros debido a que es un servicio externo y no depende de nosotros (transporte – restaurante) | Son establecidos por la Secretaría de Educación Municipal, Secretaría de Salud y Secretaría de Desarrollo Rural |  | Capacitaciones Campañas de salud Veedurías | SEM Secretaria Social Secretaria de Desarrollo Rectoría |  |  |  |  |  |  | La población beneficiada es muy limitada por requerimientos de la alcaldía |
| Componente Apoyo a estudiantes con bajo desempeño académico o con dificultad de interacción Para el año 2010 el 98% están en un nivel alto de rendimiento académico | No. Estudiantes con nivel alto con seguimiento/ No. Estudiantes de bajo desempeño |  | Tutorías Charlas con el psicorientador Encuentro de grupos Informes mitad de periodo | Psicología Rectoría Coordinación |  |  |  |  |  |  | Se está realizando, va en proceso |
| Componente Perfiles El 100% de la comunidad educativa conocerá y aplicará todos los perfiles de acuerdo a esta función | Manual del comité de calidad / tabla de chequeo por dependencia | 40% | Implementación | Comité de Calidad Coordinación Rectoría |  | x |  |  |  |  | Existe el manual de funciones, se conoce pero no se ha implementado la tabla de chequeo por dependencias. |
| Componente Inducción. Para el año 2010 debe estar aplicada en teoría y practica los perfiles y funciones | Evaluación de desempeño, tabla de chequeo y registros de asistencia | 90% | Registros Capacitaciones | Comité de Calidad Coordinación Rectoría |  |  |  |  | x | 90% | Falta la tabla de chequeo |
| Componente Formación y capacitación Para el año 2010 el 98% de la comunidad educativa debe tener el plan de capacitaciones | Plan de capacitación / No. De dependencias | 70% | Reunión Diseño de los planes Divulgación Ejecución | Rectoría Coordinación Jefes de Área Comunidad Educativa |  |  |  |  | x | 70% | Desde las jornadas pedagógicas se autocapacita los docentes, pero desde la alcaldía, las capacitaciones son reducidas y dirigidas sólo para directivos. |
| Componente Asignación académica Para el año 2010 el 90% de los docentes deben desempeñarse en su área | Asignación académica / No. De asignaturas por grado | 90% | Asignación Académica Resolución | Rectoría coordinación |  |  |  |  | x |  |  |
| Componente Pertenencia del personal vinculado: Para el año 2010 la comunidad educativa debe conocer y aplicar la cultura institucional | No. De personal vinculado / No. De actividades que se realizan | 100% | Formatos Reuniones | Rectoría Comité de Calidad |  |  |  |  | x | 100% |  |
| Componente Evaluación del desempeño Para el año 2010 toda la comunidad educativa debe estar evaluada | No. De evaluaciones /No. De personal | 100% | Aplicación de la evaluación | Rectoría Coordinación |  |  |  |  | x | 100% |  |
| Componente Estímulos Para el año 2010 diseñar el programa de estímulos desde el comité de calidad | Revisar y aprobar el programa | 90% | Diseño de los planes Divulgación Ejecución | Comité de Calidad Coordinación Rectoría |  |  |  |  | x | 90% | Diseñar y elaborar el plan |
| Componente Apoyo a la investigación Para el año 2010 la muestra pedagógica y de emprendimiento resaltará el interés por parte de la comunidad educativa | No. De proyectos / No. De participantes 65/65=1 | 100% | Capacitación Divulgación | Comité de Calidad Jefes de Área Rectoría |  |  |  |  | x | 100% |  |
| Componente Convivencia y manejo de conflictos Para el año 2010 la comunidad educativa debe conocer y participar en el programa de comité | No. De comités /No. De integrantes de la comunidad educativa 36/36=1 | 72% | Capacitación Reuniones Entrevistas | Rectoría Psicorientación Comité de convivencia Representantes de la Comunidad Educativa |  |  |  |  | x | 72% | Falta divulgación (estancada) |
| Componente Bienestar del talento humano Para el año 2010 conocerán y participarán del programa externo | No. De programas ofrecidos / No. De participantes en la Institución | 50% | Reuniones Entrega de Boletines Informativos | Área de Educación física y Representantes |  | x |  |  |  |  |  |
| Componente Presupuesto anual del fondo de servicios educativos. Ejecutar el 100% de las necesidades de acuerdo al presupuesto | Costo presupuesto ejecutado septiembre 2010/ Presupuesto proyectado2010 84.702.000/189.889.000=0.446 | 44.6% | Ajuste al Presupuesto Anual Ejecución | Rector Consejo Directivo Pagaduría |  |  |  |  | x |  | Ha ingresado 18 M por sisben que llegó con destinación específica. Falta cancelar el pago por gratiudad del año 2010 y se ha ejecutado con reservas del año 2009 que llegaron en diciembre de 2009. |
| Componente Contabilidad Para el año 2010 la comunidad educativa debe tener conocimiento de los informes contables de la Institución | No de informes presentados/No. De Informes publicados 4/4=1 | 100% | Publicar en Lugares Visibles los Informes Contables | Rectoría Pagaduría |  |  |  |  | x | 100% |  |
| Componente Ingresos y Gastos El 100% cumple todo lo planeado en el presupuesto | Comprobantes de Ingresos y egresos 84.702.000/189.889.000=0.446 | 44.6% | Ejecutar el presupuesto Publicar informes | Pagaduría Rectoría Consejo Directivo |  |  |  |  | x | 44.6% |  |
| Componente Control fiscal: El 100% de la revisión sea excelente | No. De informe Consolidado / No. De Visitas 1/1=1 | 100% | Publicar el reporte realizado por la Contraloría | Contraloría SEM |  |  |  |  | x | 100% |  |
| CONVENCIONES: NI: No Iniciada ESP: En Espera EST: Estancada |  |  | *CANC: Cancelada *EJ: En Ejecución *% EJ: Porcentaje de Ejecución *FIN: Finalizada Fecha de Seguimiento: octubre 11 de 2010 ÁREA DE GESTIÓN: ADMINISTRATIVA |  |  |  |  |  |  |  |  |

OBSERVACIONES:

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO

ÁREA DE GESTIÓN: DIRECTIVA

| Fecha De Seguimiento: Octubre 11 de 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| METAS | INDICADORES | % ALCANZADO | ACTIVIDADES | RESPONSABLES | ESTADO EJECUCIÓN |  |  |  |  |  | OBSERVACIONES Acciones para cumplir con la meta incluyendo fecha |
|  |  |  |  |  | NI | ESP | CANC | FIN | EJ | % EJ |  |
| - Para el año 2010 el 70% de la Comunidad Educativa estará apropiada de la Filosofía Institucional | No. De Personas Capacitadas / No. De Actividades Programadas |  | Formación permanente de la Comunidad Educativa en reuniones de Consejos de Padres, Asociación de Padres de Familia, Reflexiones sobre avances del Plan Estratégico d ela Institución | Directivas Directores de Grupo Profesores |  |  |  |  |  | X | - En todo acto cultural y en las diferentes actividades del colegio, realizar reflexiones acerca del horizonte Institucional. - Hacerlo evidente y presente en cada salón, mediante carteleras, pendones, entre otros. |
| - Para el año 2010 se implementará el Plan Estratégico como segunda etapa del proceso del Sistema de Gestión de Calidad de la Institución | No. De Formatos de Evaluación / No. De Procesos Implementados |  | Capacitación a la Comunidad Educativa para realizar la evaluación de los procesos implementados |  |  |  |  |  | X |  | - Dar continuidad al proceso del Sistema de Gestión de Calidad, mediante el avance del trabajo en el Comité de Calidad Institucional - Proyectado al 2010 |
| - Para el año 2010 la Institución contará con un Sistema de Evaluación coherente con el Sistema de Gestión de Calidad | - Documento escrito del Sistema de Evaluación Institucional - Documento escrito del Sistema de Evaluación de Estudiantes |  | Direccionar desde el Consejo Académico y Consejo Directivo el Sistema de Evaluación Institucional | Coordinación Académica Consejo Académico Directores de Grupo Profesores |  |  |  |  | X |  | - Consideramos que la Institución está trabajando de manera continua y coherente la evaluación de la mano con el SGC, es importante dar continuidad al proceso de manera permanente. - Diciembre 2010 |
| - Para el 2010 el Proyecto de Pruebas ICFES se aplicará en todas las asignaturas desde el grado 1º a grado 11º | Aplicación de pruebas acorde con las áreas mínimo 10 preguntas |  | Las propuestas en el Proyecto Pruebas ICFES, Saber y Olimpiadas | Área de Matemáticas Docentes de Español, C. Naturales, Matemáticas y C. Sociales |  |  |  |  | X |  | - Consideramos que el proceso en la elaboración de Pruebas tipo Icfes, saber y olimpiadas, se está realizando en la Institución en las asignaturas básicas. |
| - Promover en un 90% la participación de toda la comunidad educativa en el Proyecto de Democracia | No. De Actas de Elección y de Reuniones de cada estamento del Gobierno Escolar |  | Realizar elección de representantes de estudiantes de cada grado, conformación del Consejo Estudiantil, elección de Personera, elección de representante de estudiantes al Consejo Directivo, conformación del Consejo Directivo, todo lo que tiene que ver con la elección y conformación del gobierno escolar de acuerdo a la ley y al proyecto de la Institución | Área de Ciencias Sociales Directivas |  |  |  | X |  |  | Proceso finalizado a satisfacción en un 100% |
| - Para el año 2010 la Institución implementará en un 95% el Sistema de Comunicación de la Institución | No. De actividades informadas a través de la red de comunicación: Emisora - Red de Televisión - Cronograma de Actividades Semanales |  | Capacitación en el manejo de los medios de comunicación a los docentes y estudiantes Creación de la pagina web de la Institución | Personal directivo y Administrativo Docentes de Computadores para Educar |  |  |  |  | X |  | El sistema de comunicación de la Institución se ejecuta en un 85%, consideramos que falla el proceso en la parte técnica, de manejo y persona responsable de la aplicación. Diciembre de 2010. |
| - Para el 2010 la Institución ampliará en un 90% la comunicación con el sector productivo para apoyar las actividades pedagógicas de la Institución | No. De actividades pedagógicas / No. De cartas de invitación a empresas del sector productivo |  | Focalizar los entes gubernamentales y privados que podrán establecer una relación de ayuda con la Institución acorde con los proyectos establecidos en el PEI |  |  |  |  |  |  |  | En general el comité presente en este trabajo no tiene conocimiento si hay un proceso y una articulación con el sector productivo, parece ser que si se ha hecho pero no tenemos evidencias, como sugerencia los encargados de este proceso deberían dar informes simultáneos según actividades programadas y ejecutadas. |
| - Practicas pedagógicas diseñadas y desarrolladas dentro de la institución en el contexto de Sistema de Gestión de Calidad en un 70% para el año 2010 | Participación de la institución en eventos pedagógicos a nivel municipal, departamental y nacional |  | Promover la muestra empresarial y pedagógica en forma continua | Directivos Docentes |  |  |  |  | X |  | Hay evidencias de actividades pedagógicas realizadas a nivel municipal y regional, se propone dar continuidad a un mayor nivel. Diciembre 2010 |
| - Estudiantes creativos y ejecutores de proyectos | Participación de las estudiantes en ferias de las ciencias y la tecnología a nivel interno, municipal, departamental y nacional |  | Promover la muestra empresarial y pedagógica en forma continua Generar incentivos para la participación de docentes y estudiantes en las diferentes ferias pedagógicas y de ciencia y tecnología | Directivos Docentes Estudiantes |  |  |  |  | X |  | A nivel interno se realizan muestras de proyectos, falta incrementar la proyección externa a nivel regional y nacional. |
| - Conformación de la escuela de padres con la totalidad de los padres de familia de la institución | Mejoramiento en el rendimiento escolar |  | Capacitación a padres de familia sobre crecimiento personal | Psicorientación Docentes Directivas |  |  |  |  | X |  | Dar continuidad al proceso, consideramos que es un proyecto institucional que marcha en un 100%, en cuanto al compromiso y sensibilización de los padres faltan mejorar actividades encaminadas a este fin con el apoyo de otros docentes. Diciembre de 2010 |
| - Elaboración del proyecto de vida de cada estudiante de la institución | Armonía en las relaciones de padres de familia - profesores y profesores – estudiantes Coincidencia de esfuerzos y actividades, de directivos, padres de familia y docentes en la formación del estudiante |  | Aulas, sala de profesores, biblioteca, y espacios de la institución, pintadas y con su respectiva adecuación | Directivas Docentes Personal Administrativo |  |  |  |  |  |  | Consideramos que el proceso está estancado, los años anteriores se le dió continuidad, a diferencia del año 2010. Requiere continuidad de parte de toda la comunidad educativa. Diciembre de 2010 |
| - Contar con espacio de carácter privado, para atención a padres de familia | Comunicación reservada entre padres de familia y docentes |  | Garantizar espacios reservados para la comunicación entre padres de familia, directivos y profesores | Directivas Personal Administrativo | X |  |  |  |  |  | No hay un espacio disponible y adecuado para atender a los padres de familia. Diciembre de 2010 |
| CONVENCIONES: NI: No Iniciada ESP: En Espera EST: Estancada |  |  | *CANC: Cancelada *EJ: En Ejecución *% EJ: Porcentaje de Ejecución *FIN: Finalizada Fecha de Seguimiento: Octubre 11 de 2010 ÁREA DE GESTIÓN: DIRECTIVA |  |  |  |  |  |  |  |  |

OBSERVACIONES GENERALES:

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO

ÁREA DE GESTIÓN: COMUNITARIA

| Fecha De Seguimiento: 11 de octubre de 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| METAS | INDICADORES | % ALCANZADO | ACTIVIDADES | RESPONSABLES | ESTADO EJECUCIÓN |  |  |  |  |  | OBSERVACIONES Acciones para cumplir con la meta incluyendo fecha |
|  |  |  |  |  | NI | ESP | CANC | FIN | EJ | % EJ |  |
| Dar a conocer a la comunidad educativa los programas de atención a la población con necesidades educativas | No. De población con necesidades educativas especificas / No. De programas ofrecidos por los diferentes estamentos estatales | 90% | Socialización en los diferentes estamentos de la comunidad educativa de los programas | Rectora |  |  |  |  | X | 90% | Mayor difusión hacia las exalumnas. Institucionalizar cada una de las actividades. |
| Para el año 2010 el 90% de las estudiantes encontrarán satisfacción en sus necesidades y expectativas en todo lo relacionado con su bienestar | o. De estudiantes con necesidades y expectativas / No. De proyectos que tiene y al que pertenece la Institución | 60% | Convocatoria según expectativas y necesidades a los proyectos Inscripción de las estudiantes Reuniones periódicas | Rectoría Psicorientación Coordinación Lideres de Proyectos |  |  |  |  | X | 50% | Mejorar y balancear los productos de la cafetería. Gestionar, si es posible que la cooperativa asuma la cafetería. Sensibilizar a la comunidad educativa para la cultura alimenticia. Enfermería, transporte, restaurante, las becas, psicooorientación. Refrigerio, Proyecto de nuevo espacio de la cafetería y otros. |
| Para el año 2010 el 100% las estudiantes continuarán con su proyecto de vida, los docentes y administrativos en un 90% y los padres de familia en un 70% | No. De Estudiantes / No. De actividades relacionadas con el proyecto de vida | 50% | Socializar el proyecto de mejoramiento personal a toda la comunidad educativa por etapas | Psicorientación Área Pastoral Directivas Docentes Escuela Familia |  |  |  |  | X | 50% | En cada proyecto se debe asignar un responsable por cada jornada. El proyecto de vida se ha trabajado en convivencias. Se designó encargados para ambas jornadas. Para docentes no se ha trabajado y tampoco para padres de familia. Se solicita trabajar al inicio del año escolar en la programación del proyecto de vida con docentes. (Una jornada) y con padres de familia. |
| Para el año 2010 el 70% de los padres de familia asistirán a las diferentes reuniones y actividades de la escuela de familia | No. De padres de familia / No. De reuniones y actividades de la escuela de familia | 40% | Sensibilización a padres de familia para participar en la escuela de padres | Rectoría Psicorientación Lideres de Proyectos de Escuela de Padres |  |  |  |  | X | 40% | Asignar responsabilidad a docentes de la jornada de la mañana. Mejorar la difusión, hacer compromiso con los padres de la jornada de la mañana especialmente con las niñas que tienen mas dificultades. Incluir servicio social |
| Para el año 2010 conocerá los servicios de contribuyan al bienestar de la comunidad | No. De programas ofrecidos a la comunidad educativa / No. De familia que hacen parte de la Institución | 80% | Escuela de Familia bimestral Eventos interculturales con las familias Comités de la Institución Categorías de Primera Comunión Grupos de Música y Danzas | Lideres de Proyectos Directivas Docentes |  |  |  |  | X | 80% | Sentido de pertenencia y aplicación de valores. Conformación de grupo de danzas. apoyo de servicio social. |
| Para el año 2010 tener en un 80% la socialización del reglamento que establece el uso de los espacios físicos y medios de la Institución | Reglamento diseñado |  | Realización del reglamento Socialización del reglamento Implementación del reglamento | Directivas Personal Administrativo |  |  |  |  |  |  | Desconocimiento del reglamento |
| Para el año 2010 mejorar la funcionalidad de los diferentes servicios que se prestan a la comunidad en un 95% | No. De proyectos / No. De estudiantes beneficiados | 90% | Rediseñar los proyectos de servicio social Ejecución de cada uno de los programas de acuerdo al cronograma | Directivas Blanca Cecilia Ramírez |  |  |  |  | X | 90% | Se debe planear y ejecutar con las directivas de la institución y la encargada del servicio social, brindando apoyo por parte de las estudiantes dentro del Colegio, para suplir las necesidades presentadas. (Escuela familiar, educación física primaria, grupo de danzas, tutorías y otros.) |
| Para el año 2010 se conformará el gobierno escolar: personera, consejo estudiantil, consejo de padres, consejo directivo, representante consejo de docentes. | Conformado el gobierno escolar. Personera. | 90% | Capacitación en cuanto a funciones de los representantes de estudiantes | Coordinadores Área de Sociales Rectoría |  |  |  |  | x | 90% | Se ha cumplido a cabalidad con el trabajo realizado. El gobierno escolar está conformado y trabajando. Se hace seguimiento al programa de la personera. |
| Para el año 2010 tener la participación de todos los padres de familia en el Consejo y la Asamblea | No. De estudiantes / No. De Padres integrantes de la Asamblea y el Consejo | 70% | Citación a las diferentes reuniones para dar a conocer los estatutos | Coordinadores Área de Sociales Rectoría |  |  |  |  | x | 70% | Hay constancia de los representantes de padres a la Asamblea (Secretaria) Se hacen reuniones con los padres de familia indicando sus funciones, pero los estatutos los maneja la misma Asociación de padres. |
| Para el año 2010 tener una excelente comunicación entre los padres de familia que pertenecen a cada uno de los estamentos con el resto de los padres e comunidad educativa | No. De padres de familia / No. De actas asistencia a reuniones |  | Capacitación y reuniones | Coordinadores Área de Sociales Rectoría |  |  |  |  |  |  | Cada estamento realiza sus actas, reuniones y asistencia. Necesitamos un representante de cada estamento para conocer su labor y trabajar en comunidad, facilitando la evaluación de sus actividades, igual, debe ser con la personera, consejo estudiantil y otros. |
|  |  | 80% | Capacitación Simulacros Volantes | Directivas Representantes que integran el Proyecto de Prevención |  |  |  |  | x | 80% | Se deben realizar simulacros con más frecuencia, dada la necesidad. |
| CONVENCIONES: NI: No Iniciada ESP: En Espera EST: Estancada |  |  | *CANC: Cancelada *EJ: En Ejecución *% EJ: Porcentaje de Ejecución *FIN: Finalizada Fecha de Seguimiento: octubre 11 de 2010 ÁREA DE GESTIÓN: COMUNITARIA |  |  |  |  |  |  |  |  |

OBSERVACIONES:

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________