MUNICIPIO DE PEREIRA – SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

SUBSECRETARIA DE PLANEACIÓN Y CALIDAD EDUCATIVA

NÚCLEO DE DESARROLLO EDUCATIVO Nro.04

INSTITUCION EDUCATIVA: AUGUSTO ZULUAGA PATIÑO.

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL 2010

GESTIÓN: ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Fecha de Elaboración: Seguimiento y Evaluación.  Diciembre 3 de 2010

|  |  |  |  | ESTADO DE EJECUCION |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| METAS | INDICADORES | % | ACTIVIDADES | RESPONSABLES | NI | ESP | EST | CANC | FIN | EJ | %EJ | OBSERVACIONES |
| Recursos para atender las necesidades de las cuatro gestiones institucionales. Realización de jornadas de formación que mejoren el talento humano vinculado a la institución. Mejoramiento en la planeación y desarrollo del programa 5`S Sistematización de la contabilidad, del plan de presupuesto y del fondo de servicios educativos | 100% de necesidades priorizadas en las cuatro gestiones. 100% de necesidades solucionadas 100% de ejecución de la actividades programadas 100% de ejecución de la planeación y programación del programa 5`S, desarrollada con estudiantes y docentes 20% de sensibilización del programa 5`S con los Padres de Familia 100% de procesos financieros y contables sistematizados | 100 100 100 100 | Realización de listado de necesidades priorizadas. Verificación permanente del estado de los inventarios Gestión ante la Secretaria de Educación Municipal para la transferencia oportuna de los recursos del Sistema General de Participación para estudiantes sisbenizados y de los recursos propios para la gratuidad Ejecución del plan de mejoramiento institucional. Realización de convenios interinstitucionales. Contratación de formadores Ejecución de la planeación y programación del programa 5`S Software contable y financiero, instalado en los equipos de cómputo de la tesorería de la institución. Capacitación en el manejo del software para la tesorera y la contadora | Equipo de gestión Docentes Órganos del Gobierno Escolar Secretaria de Educación Municipal Ministerio de Educación Nacional Equipo de Gestión Consejo Académico Consejo Directivo Secretaria de Educación Municipal Equipo de gestión. Comunidad Educativa Equipo de gestión institucional Consejo Directivo Tesorera Contadora |  |  |  |  |  | X X X | 70 50 80 100 | Las trasferencias de la gratuidad llegan demasiado tarde y fueron recortadas sin mayor justificación. |