- MUNICIPIO DE PEREIRA – SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

- SUBSECRETARIA DE PLANEACIÓN Y CALIDAD EDUCATIVA

- NÚCLEO DE DESARROLLO EDUCATIVO Nro.04

- INSTITUCION EDUCATIVA: AUGUSTO ZULUAGA PATIÑO.

- PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL 2010

- GESTIÓN: ACADEMICA

- Fecha de elaboración:  Seguimiento y Evaluación. Diciembre 3 de 2010

|  |  |  |  | ESTADO DE EJECUCION |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| METAS | INDICADORES | % | ACTIVIDADES | RESPONSABLES | NI | ESP | EST | CANC | FIN | EJ | %EJ | OBSERVACIONES |
| La media técnica especializada en sistemas de gestión ambiental e interactuando con la Comunidad a través del desarrollo de proyectos propuestos para la integración con el Sena | P.E.I, ajustado con la incorporación de la integración con el Sena. Proyectos de los estudiantes de grado Once, coherentes con la especialidad de la media técnica | 100 100 | Integración de la Media Técnica con el programa del Sena, Técnico en sistemas de gestión ambiental. Desarrollo de los proyectos de grado once en los Barrios del sector noroccidental de la comuna del río Otûn | Equipo de gestión institucional. Centro agropecuario del Sena Consejo Directivo Docentes Estudiantes |  |  |  |  |  | X X | 100 100 |  |
|  | 100% de los planes de asignatura – área, con los estándares y competencias explicitas que desarrolla cada proyecto 50% de los proyectos pedagógicos transversal izados Diseño en cada uno de los grados de los proyectos con énfasis en Ecología, Salud y Medio Ambiente. Proyectos institucionales elaborados y desarrollados Transversalización de las competencias en un 100% de las asignaturas. Competencias para cada grado explicitas en los planes de asignatura – área. 50% del total de los estudiantes con desempeño alto en las evaluaciones internas por competencias. 100% de Docentes y Directivos formados y trabajando por competencias Resultados en pruebas externas nivel alto. Resultados en simulacros Número de pruebas internas aplicadas. 100% de la comunidad educativa informada 100% de docentes aplicando el nuevo sistema de evaluación y promoción en cada una de las asignaturas- áreas. 100% de control y seguimiento a la implementación del nuevo sistema de evaluación y promoción en los planes de asignatura – área. 100% de Docentes aplicando los acuerdos básicos sobre la intencionalidad de las tareas escolares. 70% de estrategias aplicadas y socializadas para mejorar el nivel académico. 50% de estudiantes con desempeño académico alto por encima del promedio institucional. 100% de estrategias implementadas para mejorar el nivel académico. 100% de los Directivos y Docentes aplicando la política institucional de control al ausentismo Lograr en el 100% un adecuado diseño, formulación y construcción del currículo del proyecto de vida de los estudiantes | 100 100 100 100 70 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 | Desarrollar las planeaciones de las asignaturas acorde con los estándares y competencias propuestos por el M.E.N. Transversalización de los proyectos en las distintas áreas o módulos. Todos los proyectos enfocados a Ecología, Salud y Medio Ambiente. Unificación de los criterios institucionales para la formulación de los proyectos institucionales y los proyectos de aula. Planes de estudio sustentados en el desarrollo por competencias. Desarrollo de los proyectos de aula. Formación de estudiantes por competencias. Evaluación de los estudiantes a través de pruebas por competencias de preescolar a grado once. Implementación de la estrategia institucional de preparación para las pruebas externas. Implementación de simulacros periódicos en los grados 3, 5, 9, 10 y 11. Aplicación de las pruebas internas bimensuales tipo icfes. Publicación y divulgación del nuevo sistema institucional de evaluación mediante una cartilla impresa. Socialización, análisis y estudio con estudiantes y padres de familia. Ajustes al P.E.I Asesorìa y acompañamiento en la implementación. Retomar los acuerdos básicos sobre la intencionalidad de las tareas escolares, presentándolos nuevamente a la Comunidad Educativa. Hacer seguimiento continúo sobre la aplicabilidad de la política de intencionalidad de las tareas escolares, en la planeación de las asignaturas-áreas Diseñar estrategias desde las diferentes asignaturas – áreas, tendientes a mejorar el nivel acadpemico. Socializar con los docentes los resultados del rendimiento académico por periodos. Diseño de pruebas interna bimensuales tipo Icfes Reuniones con Padres de familia, de mitad de periodo para informes orales acerca de los resultados académicos obtenidos por los estudiantes. Socialización de la política de ausentismo a la comunidad educativa. Diligenciamiento del instrumento de registro diario de asistencia Sistematización, control y seguimiento del ausentismo Guía para la elaboración del diagnóstico y diseño. Sistematización de los resultados del diagnóstico Documento sistematizado sobre la formulación y construcción del currículo del proyecto de vida. Incorporación del currículo del proyecto de vida en el plan de estudiaos del área de ética | Equipo de Gestión Docentes Consejo Académico Equipo de Gestión Docentes Consejo Académico Comunidad Educativa Operador Externo Instruimos. Equipo de gestión institucional. Consejo Directivo Consejo académico Docentes Equipo de gestión Docentes Padres de Familia Equipo de gestión Docentes Padres de Familia Equipo de gestión Orientadora Escolar Docentes del área de ética. Consejo académico Consejo directivo |  |  |  |  |  | X X X X x X x x X X X X X X x x X x | 100 100 100 100 70 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 |  |