MUNICIPIO DE PEREIRA – SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

SUBSECRETARIA DE PLANEACIÓN Y CALIDAD EDUCATIVA

NÚCLEO DE DESARROLLO EDUCATIVO Nro.04

INSTITUCION EDUCATIVA: AUGUSTO ZULUAGA PATIÑO.

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL 2011

Fecha de elaboración: 3 de Diciembre  de 2010

GESTIÓN DIRECTIVA

|  |  |  |  | ESTADO DE EJECUCION |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| METAS | INDICADORES | % | ACTIVIDADES | RESPONSABLES | NI | ESP | EST | CANC | FIN | EJ | %EJ | OBSERVACIONES |
| 100% procesos y procedimientos instrumentalizados Sistematizados e implementados en cada una de las cuatro gestiones institucionales | # de procesos instrumentalizados, sistematizados e implementados/# de procesos que se desarrollan en la institución. # integrantes de la comunidad educativa utilizando los procesos y procedimientos/ # de integrantes de la comunidad educativa. | 100 | Dar a conocer los instrumentos elaborados a la comunidad educativa y las instrucciones para su adecuado diligenciamiento de manera que se logre la implementación de los mismos. | Equipo de gestión Comité institucional de calidad Comunidad Educativa |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90% de los estudiantes del consejo estudiantil aportando activamente en las decisiones que allí se tomen y haciendo evaluación del impacto que este tiene en la comunidad. | # de miembros que presentan iniciativas en el consejo estudiantil/# de estudiantes integrantes del consejo estudiantil. | 90 | Promover en los estudiantes desde el comité de democracia la idea de presentación de iniciativas que redunden en beneficio de los estudiantes y del PEI de la institución. Elaborar autoevaluación y plan de mejoramiento en dicho consejo. | Integrantes del consejo estudiantil. Comité de democracia. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 % de los estudiantes conociendo el plan de gobierno del personero estudiantil y haciendo evaluación de su gestión y participación. | # de estudiantes que conocen el plan de gobierno del personero/# de estudiantes de la institución. # de estudiantes evaluando en el desempeño del personero/# de estudiantes de la institución. | 90 | Difusión del plan o proyecto de la personería estudiantil. Evaluación periódica del impacto de la labor del personero en la institución. | Consejo estudiantil. Comité de democracia. |  |  |  |  |  |  |  |  |