MUNICIPIO DE PEREIRA – SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

SUBSECRETARIA DE PLANEACIÓN Y CALIDAD EDUCATIVA

NÚCLEO DE DESARROLLO EDUCATIVO Nro.04

INSTITUCION EDUCATIVA: AUGUSTO ZULUAGA PATIÑO

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL 2011

Fecha de elaboración: Diciembre 3 de 2010

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

|  |  |  |  | ESTADO DE EJECUCION |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| METAS | INDICADORES | % | ACTIVIDADES | RESPONSABLES | NI | ESP | EST | CANC | FIN | EJ | %EJ | OBSERVACIONES |
| Recursos para atender las necesidades de las cuatro gestiones institucionales. Realización de jornadas de formación que mejoren el talento humano vinculado a la institución. Mejoramiento en la planeación y desarrollo del programa 5`S Mantenimiento de la Sistematización de la contabilidad, del plan de presupuesto y del fondo de servicios educativos | 100% de necesidades priorizadas en las cuatro gestiones. 100% de necesidades solucionadas 100% de ejecución de la actividades programadas 100% de ejecución de la planeación y programación del programa 5`S, desarrollada con estudiantes y docentes 40% de sensibilización del programa 5`S con los Padres de Familia 100% de procesos financieros y contables sistematizados | 100% 100% 100% 100% 40% 100% | Realización de listado de necesidades priorizadas. Verificación permanente del estado de los inventarios Gestión ante la Secretaria de Educación Municipal para la transferencia oportuna de los recursos del Sistema General de Participación para estudiantes sisbenizados y de los recursos propios para la gratuidad Ejecución del plan de mejoramiento institucional. Realización de convenios interinstitucionales. Contratación de formadores Ejecución de la planeación y programación del programa 5`S Mantenimiento del Software contable y financiero, instalado en los equipos de cómputo de la tesorería de la institución. Capacitación continua en el manejo del software para la tesorera y la contadora | Equipo de gestión Docentes Órganos del Gobierno Escolar Secretaria de Educación Municipal Ministerio de Educación Nacional Equipo de Gestión Consejo Académico Consejo Directivo Secretaria de Educación Municipal Equipo de gestión. Comunidad Educativa Equipo de gestión institucional Consejo Directivo Tesorera Contadora |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mantenimiento de la planta física Administración de los recursos de aprendizaje Mantenimiento de equipos y recursos de aprendizaje. | 100% de morteros de salones reparados y pintura de los salones. 100% de reparación de lámparas de salones 100% de arreglo de unidades sanitarias 50% de adquisición de materiales de acuerdo a requerimientos de cada área 100% de mejoramiento en el uso del laboratorio 100% de mantenimiento oportuno de equipos y mobiliario 100% estudios para red wifi de Internet institucional. Construcción de tanque de reserva de aguas. | 100% 100% 100% 50% 100% 100% 100% 100% | Arreglo de morteros Pintura de salones Mantenimiento y reparación De lámparas de iluminación de salones Mantenimiento a las unidades sanitarias Compra de extensiones y multitomas. Adquisición de 10 dvds Elaboración del cronograma de uso Diagnóstico y seguimiento al uso y al mantenimiento Diagnóstico de la planta física y viabilidad presupuestal Construcción de placa de cemento para su ubicación y funcionamiento. | Rector Consejo directivo Equipo de gestión Equipo de Gestión Docentes Equipo de gestión Docentes Coordinación Académica. Equipo de gestión Docentes Secretaria de Educación Municipal Secretaria de Infraestructura |  |  |  |  |  |  |  |  |