MUNICIPIO DE PEREIRA – SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

SUBSECRETARIA DE PLANEACIÓN Y CALIDAD EDUCATIVA

NÚCLEO DE DESARROLLO EDUCATIVO Nro.04

INSTITUCION EDUCATIVA: AUGUSTO ZULUAGA PATIÑO.

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL 2011

Fecha de elaboración: Diciembre 3 de 2010

GESTIÓN COMUNITARIA

|  |  |  |  | ESTADO DE EJECUCION |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| METAS | INDICADORES | % | ACTIVIDADES | RESPONSABLES | NI | ESP | EST | CANC | FIN | EJ | %EJ | OBSERVACIONES |
| 80% de participación activa de los diferentes representantes a los órganos del gobierno escolar 80% de los Padres de Familia participando en la Escuela de Padres – Familia. 100% de los Docentes, Directivos y Administrativos aplicando el programa 5`S 100% de los procesos y procedimientos, instrumentalizados sistematizados e implementados en cada una de las cuatro gestiones institucionales. 100% de mejoramiento continuo en cada una de las cuatro gestiones institucionales. 100% de reformulación del horizonte institucional | Asistencia en un 80% de los Padres de Familia, para la elección de los representantes a los órganos del gobierno escolar. Participación de los Padres de familia en el 80% de las actividades institucionales. Asistencia del 80% de los Padres de familia a los talleres convocados. Ejecución del 100% del plan de acción del programa 5`S 100% de los instrumentos puestos en funcionamiento para la sistematización de la información de cada una de las gestiones en la institución. 60% de la comunidad educativa aplicando los procedimientos establecidos en cada proceso. Evaluación y retroalimentación mensual del plan de mejoramiento de cada gestión. 100% de participación de los diferentes estamentos de la comunidad educativa en la reformulación del horizonte institucional | 80 80 100 100 60 100 100 | Convocatoria a todos los estamentos de la comunidad educativa para la elección en los diferentes órganos del gobierno escolar. Socialización a la comunidad educativa de los planes y de los resultados obtenidos en los diferentes órganos del gobierno escolar. Planear y convocar a todos los padres o acudientes los talleres. Difundir los talleres de la escuela de padres- familias, a los correos electrónicos y en la página Web. Realizar talleres dirigidos a los Padres de familia - acudientes a través de los cuadernos viajeros. Socialización a los Padres de familia del programa 5`S. Elaboración y ejecución del plan operativo del programa 5`S. Vinculación de toda la comunidad educativa en el programa 5`S a través de la asignación de tareas. Dar a conocer los instrumentos elaborados a la comunidad educativa y las instrucciones para su adecuado diligenciamiento de manera que se logre la implementación de los mismos. Socialización de los procesos y procedimientos de cada gestión a la comunidad educativa. Evaluación y seguimiento permanente a los procesos y procedimientos de cada una de las gestiones. Elaboración de los planes operativos. Construcción del horizonte institucional con participación de cada estamento de la comunidad educativa | Docentes coordinadores del proyecto de democracia escolar. Equipo de gestión Institucional. Asopadres Consejo Directivo Orientadora Escolar Equipo de Gestión. Docentes coordinadores del programa 5`S. Comité Institucional de calidad Docentes Equipo de gestión Equipo de gestión institucional. Comité Institucional de calidad. Docentes, Estudiantes, Padres de Familia. Equipo de gestión institucional. Comité institucional de calidad Docentes Representantes de los órganos del gobiernos escolar |  |  |  |  |  |  |  |  |