Institución educativa:     María Dolorosa       .

GESTION: _DIRECTIVA-ESTRATEGICA-ESCOLAR-CULTURA INSTITUCIONAL-CLIMA ESCOLAR-RELACIONES CON EL ENTORNO

PLAN DE MEJORAMIENTO EDUCATIVO 2011

| FECHA: Enero 18 año 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Metas | Indicador | % | Actividades | Plazo |  | Estado ejecución |  |  |  |  |  |  | Observaciones |
|  |  |  |  | Inicio | Final | NI | ESP | EST | CANC | FIN | EJ | %EJ |  |
| Revisión , ajustes y apropiación, del Pei, por las diferentes estamentos de la Comunidad Educativa (G-D) | Conocimiento del Pei, su estructura, programas, proyectos. Metas institucionales para 2009 ‘2011 |  | Elaboración de documento orientador y planeación de la estrategia de socialización. Elaboración del plan de articulación de la educ.media con la educ.superior Elaboración del plan de trabajo para la publicación en la comunidad educativa | 02-11 02 11 04- 11 | 04 11 03 11 06 11 06- 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Formulación del POAI con participación efectiva de los distintos estamentos de la comunidad educativa. ( G-D) Mejorar o conservar los resultados en las pruebas Icfes en el año 2011 | Definir procesos, procedimientos y perfiles. Definir y socializar el POAI. Implementar procesos de seguimiento, Control y evaluación. APLICAR NORMATIVIDAD EN SEGUIMIENTO Y CONTROL Mejoramiento en las diferentes acciones educativas contempladas en el POAI. Desempeños alto y/o superior en las pruebas externas 2011 |  | Elaboración del POAI, teniendo en cuenta las propuestas logradas en procesos de socialización en la comunidad. Determinación de responsabilidades y compromisos en el interior de la comunidad Preparación de estudiantes para presentación de pruebas (10º-11º).MEJORAR AMBIENTES PARA CONCENTRACION DE ESTUDIANTES APLICACIÓN DE PRUEBAS PILOTOS .TIPO ICFES Presentación de las pruebas icfes 2011. | 01 11 01 11 02-11 06-11 04-11 | 02 11 12 11 09-11 11-11 09-11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Establecer principios y criterios de administración y funcionamiento del Equipo Directivo de la I. E. MARIA DOLOROSA, mediante la conformación de equipos de gestión pedagógica y administrativa. (G-E ) | Elaboraciones y producciones de los colectivos que actúan bajo la dirección del equipo, mediante las siguientes evidencias: actas de conformación, actas de reuniones, de trabajo. Actas de casos gestionados |  |  | 01-11 01-11 | 02-11 01-11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fortalecer el gobierno escolar propendiendo por la participación efectiva de los distintos órganos institucionales, de tal modo que se logre sincronización en su funcionamiento. (G.E) | Los representantes de los diferentes estamentos consultan con sus representantes y llevar la vocería del consenso. Los cambios en las decisiones que competen con toda la comunidad reflejan el sentir y la opinión de los estamentos Los problemas de convivencia se resuelven en forma oportuna. (El personero es un líder institucional) Fomentar el liderazgo del PERSONERO ESTUDIANTIL. |  | Presentación a la comunidad del manual de funciones teniendo en cuenta las diversas instancias de gobierno escolar. Capacitación a los diferentes estamentos de la Comunidad Educativa en la Resolución de Conflictos Escolares.(comité de convivencia) Integración de los diferentes organismos del gobierno escolar Conformación de comités especiales. | 02 11 03- 11 02-11 01-11 | 04-11 11-11 03-11 02-11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Establecer un sistema de información que permita fomentar el sentido de pertenencia institucional, la comunicación y la participación ( C-I) Diseñar, elaborar y publicar la revista Educativa, informativa. | Elaborar y divulgar el documento de FILOSOFIA INSTITUCIONAL Aceptación con alto sentido de pertenencia, motivación apropiación de los planes, en un ochenta por ciento Constitución del comité Pro-revista institucional |  | - Elaboración de boletín informativo donde esté el cronograma de actividades, horarios, actividades extracurriculares y demás aspectos de importancia para la comunidad educativa. - Elaborar cartelera con información pertinente. - Capacitación y Mantenimiento de sistema de ayudas audiovisuales y aula móvil. - Dotación de dos equipos de Internet en la sala de profesores. - Puesta en marcha de la plataforma informática de la institución. Elaboración de la revista. Designar comisión de redacción y publicación. | Año Año 02-11 01-11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Trabajo en equipo eficiente y eficaz. ( C.I) | Desarrollar planes de inducción para docentes y alumnos. Concertación y acuerdo entre los diversos estamentos de la comunidad. Capacitar en estrategia de trabajo en Equipo |  | Extraer las tareas y los conceptos desde cada espacio de concertación en materia administrativa y docente. Se entrega a rectoría y ella se encarga de la divulgación y de la acción de control de la procedibilidad. | año |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Crear y fomentar un clima y ambiente escolar agradable y propicio donde el estudiante, encuentre bienestar Tener el manual de convivencia impreso, actualizado y funcional. (C.E.) | La planta física del colegio es agradable y su entorno tiene favorabilidad Divulgar y socializar el MANUAL DE CONVIVENCIA La institución tiene el manual de convivencia impreso, actualizado y la comunidad educativa lo practica. Cada estudiante debe portar en sus haberes el manual de convivencia |  | Organización de la planta física Establecer un plan de conservación del material físico dentro del aula.y adecuación de cielorrasos Discusión, análisis del contenido de la filosofía institucional adoptada por la institución en su PEI. Presentación del manual de convivencia actualizado Y AJUSTADO AL Decreto 1290/09-ARO3. | AÑO 01-11 02-11 | AÑO 03-11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Establecer principios y criterios de vinculación del sector productivo y comercial del vecindario a las acciones de la institución. ( R.E) Constitución de una Incubadora empresarial | Al terminar el año, al menos tres instituciones del entorno tendrán presencia y delegados vinculantes a los programas empresariales y formativos de la institución Al finalizar el año, algunos estudiantes y egresados se encuentran vinculados a un grupo PRE-cooperativo empresarial. |  | Elaboración del plan de trabajo y documento orientador de principios y procesos Constitución de aso-egresados y constitución de grupos de trabajo por proyectos empresariales | 02-11 03-11 | 12-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Convenciones: NI: no iniciada ESP: en espera EST: estancada CANC: cancelada FIN: finalizada EJ: en ejecución % EJ: porcentaje en ejecución |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |