PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO 2011

| INSTITUCION EDUCATIVA: ALFREDO GARCÍA | RECTORA: ANA JULIA GIL RESTREPO |
| --- | --- |
| NUCLEO EDUCATIVO No.: 4 | DIRECTOR: JHON JAIRO HENAO GUTIERREZ |
| FECHA: Enero de 2011 | CARÁCTER: OFICIAL |
| MUNICIPIO: PEREIRA | DEPARTAMENTO: RISARALDA |

PLAN DE MEJORAMIENTO – GESTION DIRECTIVA

GESTION DIRECTIVA – PRIORIZACIÓN

| PROCESO | OPORTUNIDADES DE MEJORAMIENTO | PRIORIZACION |
| --- | --- | --- |
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y HORIZONTE INSTITUCIONAL - Misión, visión y principios institucionales - Metas institucionales - Apropiación y direccionamiento estratégico - Política de inclusión de personas de diferentes grupos poblacionales o diversidad cultural. | - Asegurar que la inclusión y la calidad sean el centro de desarrollo, reflejándose en la misión, la visión y los principios definidos de modo que el direccionamiento estratégico muestre una institución integrada e inclusiva - Revisar y ajustar periódicamente el direccionamiento estratégico, en función de nuevos retos externos y las necesidades de los estudiantes. - Incluir en el Plan de Mejoramiento acciones tendientes a dar respuesta a resultados poco aceptables de las encuestas de inclusión. - Crear conciencia, sobre la importancia de la incorporación de nuevos programas, hacerlos participes de la vida institucional, alcanzando una total aceptación por parte de toda la comunidad (3011, Geempa, Aceleración del Aprendizaje) a través de la elaboración de folletos informativos. - Continuar con la socialización del Direccionamiento Estratégico y Horizonte Institucional a través del pegado en la pared de salones y oficinas, en boletines informativos que se entregan a padres de familia, murales, talleres, grupos de encuentro, conversatorios y en cartelera de Calidad durante todo el año. - Socializar el PEI ante la comunidad educativa y realizar los procesos necesarios para su adopción por parte del Consejo Directivo. - Centralizar la información y direccionar la divulgación del Direccionamiento Estratégico y Horizonte Institucional, a través del Proyecto Prensa Escuela y Comunicación - Publicar las metas instituciones al iniciarse el año escolar y el alcance de las mismas para integrar a todos y cada uno de los estamentos. - Reforzar continuamente a través de actos comunitarios, carteleras, lecturas, boletín informativo, emisora, el sentido de la identidad y permanencia institucional | 1 |
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y HORIZONTE INSTITUCIONAL - Política de inclusión de personas de diferentes grupos poblacionales o diversidad cultural. | - Establecer cartelera de inclusión de inclusión y diversidad cultural por parte del grupo de servicio social, con mensajes, imágenes, noticias, etc., como estrategia de promoción de inclusión y base para la adaptación de metodologías y espacios físicos, apoyar talentos y hacerlos valorar por todos los estamentos de la comunidad educativa. Además de promover la coordinación con otros organismos para su atención integral. - Comisión de Evaluación y Promoción sea garante del respeto a diferencias de aprendizaje, - Adaptaciones curriculares para discapacidades y programas como Aula de Aceleración del Aprendizaje, Gempa, 3011. |  |
| GESTIÓN ESTRATÉGICA - Liderazgo - Articulación de planes, proyectos y acciones - Estrategia pedagógica - Uso de información (interna y externa) para la toma de decisiones - Seguimiento y autoevaluación | - Establecer criterios básicos claramente definidos del manejo de la institución y en la delegación de tareas. - Evaluar periódicamente la eficiencia y pertinencia de los criterios establecidos - Definir perfiles para jefes de área y Coordinadores de proyecto en los manuales de funciones - Promover y capacitar en trabajo en equipo, liderazgo, técnicas en solución de conflictos y solución de Conflictos - Reunir semanalmente a los docentes, según horario, para hacer seguimiento a planes de acción. - Articular Planes, proyectos y acciones al planeamiento estratégico - Enmarcar los planes, proyectos y acciones en principios de corresponsabilidad, participación y equidad, - Evaluar periódicamente la articulación de los planes, proyectos y acciones al planeamiento estratégico, - Dar a conocer el Cronograma institucional y ubicarlo en cartera informativa. - Ubicar planes de acción e informes de gestión de proyectos y comités. - Ser cohente la estrategia pedagógica con la misión, la visión y los principios institucionales - Aplicar articuladamente la estrategia pedagógica en los diferentes niveles y grados. - Evaluar periódicamente la aplicación articulada de la estrategia pedagógica, de su coherencia con la misión, la visión y los principios institucionales, y con base en ello introducir los ajustes pertinentes. - Actualizar metodologías con talleres a docentes - Utilizar los resultados de autoevaluaciones de calidad e inclusión, evaluaciones de desempeño del personal docente y administrativo, y las evaluaciones externas para la elaboración de planes y programas de trabajo. - Establecer procesos para la realización de la autoevaluación, mediante instrumentos y procedimientos claros y con la participación de los diferentes estamentos de la comunidad educativa. - Revisar periódicamente procedimientos e instrumentos establecidos para realizar la autoevaluación integral y con ello orientar, ajustar y mejorar continuamente este proceso. - Establecer correctivos frente a debilidades, es decir, asumiendo responsabilidades y exigencias a nivel personal o de área de forma directa | 2 |
| GESTIÓN ESTRATÉGICA - Liderazgo - Articulación de planes, proyectos y acciones - Estrategia pedagógica - Uso de información (interna y externa) para la toma de decisiones Seguimiento y autoevaluación | - Actualización del PEI frente a nuevas políticas en el uso de recursos, desarrollo humano y de Calidad establecidas por el Consejo Directivo y el Comité de Calidad - Consolidar la aprobación de la modalidad en Mercadeo y ventas, y la vinculación con otras instituciones del sector educativo y productivo, y afianzarla a través de evaluaciones y ajustes permanentes. - Hacer el seguimiento de los procesos a través de los estamentos del gobierno escolar. - Desarrollar una cultura de evidencias, determinando los parámetros e instrumentos bajo los cuales se deben evidenciar el cumplimiento de las acciones en la Institución. - Sistematizar la información histórica de los resultados de la evaluación institucional en las diferentes áreas de gestión para así lograr construir series de tiempo y analizar el desempeño de los distintos procesos a través de varios períodos y orientar acciones de mejoramiento continuo. - Utilizar todo el recurso humano para el seguimiento y evaluación de las gestiones y procesos, a través de la capacitación en auditorías internas. - Evaluar periódicamente los niveles de conocimiento y apropiación del direccionamiento estratégico para mejorar estrategias, a través del equipo de mejoramiento institucional - Revisar las Metas Institucionales, teniendo en cuenta que sean cuantificables y respondan a unos propósitos claros de mejoramiento, a los objetivos institucionales y al direccionamiento estratégico. |  |
| CULTURA INSTITUCIONAL Mecanismos de comunicación Trabajo en equipo Reconocimiento de logros Identificación y divulgación de buenas prácticas | - Definir mecanismos de comunicación de acuerdo con las características y el tipo de información pertinente para cada uno de los estamentos de la comunidad educativa: Circulares, tableros informativos, carteleras, cronogramas. - Utilizar diferentes medios de comunicación, previamente identificados, para informar, actualizar y motivar a cada uno de los estamentos de la comunidad educativa en el proceso de mejoramiento institucional. - Reconocer y garantizar el acceso a los medios de comunicación, ajustados a las necesidades de la diversidad de la comunidad educativa. - Respetar las fechas preestablecidas por parte de directivas y docentes, para actos de comunidad. - Ubicar Carteleras comunicativas con información continua sobre actividades pertinentes con responsables y horarios - Estrategia para fortalecer el trabajo en equipo en los diferentes proyectos institucionales y de metodologías para realizar reuniones efectivas. - Desarrollo de diferentes proyectos con el apoyo de equipos que tienen una metodología de trabajo clara, orientados a responder por resultados y generan un ambiente de comunicación y confianza en el que todos y todas se sienten acogidos y pueden expresar sus pensamientos sentimientos y emociones. Evaluar periódica y sistemáticamente la contribución de los diferentes equipos en relación con el logro de los objetivos institucionales y con el fortalecimiento de un buen clima institucional e implementar acciones de mejoramiento. | 3 |
| CULTURA INSTITUCIONAL Mecanismos de comunicación Trabajo en equipo Reconocimiento de logros Identificación y divulgación de buenas prácticas | - El trabajo en equipo conformado de acuerdo con las características, intereses y formación de sus integrantes. - El trabajo en equipo se ha fortalecido con la detección de líderes en cada uno de los grupos, los cuales deberán de ser capacitados en el desarrollo de su liderazgo. - Informes anuales de gestión de cada uno de los equipos de trabajo. - Se tiene un sistema de estímulos y reconocimientos a los logros de los docentes y estudiantes que se aplica de manera coherente, sistemática y organizada. Además, este sistema cuenta con el reconocimiento de la comunidad educativa y es parte de la cultura, las políticas y prácticas inclusivas. - Evaluar periódicamente el sistema de estímulos y reconocimientos de los logros de los docentes y estudiantes, y hacer los ajustes pertinentes para cualificarlo. - Existencia de política para identificar y divulgar las buenas prácticas pedagógicas, administrativas y culturales. - Implementación de procedimientos para identificar, divulgar y documentar las buenas prácticas pedagógicas, administrativas y culturales que reconocen la diversidad de la población en todos sus componentes de gestión. El intercambio de experiencias propician acciones de mejoramiento. - Evaluar periódica y sistemáticamente el impacto que tienen la socialización, la documentación y la apropiación de buenas prácticas y realizar los ajustes pertinentes. Abrir espacios o utilizar medios diversos para el intercambio de saberes - Realización de reuniones para identificar y socializar los mejores desempeños en el ámbito pedagógico y administrativo y hacerlo extensivo hacia afuera de la institución. - Activar la función del Comité Convivencial como un medio para identificar y divulgar las buenas practicas - Operativizar la página web institucional, los blogs y los correos institucionales para la divulgación y educación en valores institucionales. El comité de comunicación lograr la participación activa de los diferentes estamentos. - Utilizar todos los mecanismos posibles para informar a toda la comunidad educativa e involucrarla en el trabajo de autoevaluación y mejoramiento continuo. - Centralizar la información y direccionar la divulgación del Direccionamiento Estratégico y Horizonte Institucional, a través del Proyecto Prensa Escuela y Comunicación |  |
| RELACION CON EL ENTORNO(ALIANZAS/ACUERDOS): Familias, Autoridades educativas, Otras instituciones, Sector productivo | - Política de comunicación e interacción con las familias o acudientes y establecimiento de canales, tipo y periodicidad de la información. - Intercambio ágil y fluido de información con las familias en el marco de la política definida, facilitando la solución oportuna de los problemas. - Revisión y evaluación de las políticas, procesos de comunicación e intercambio con las familias y con base en estos resultados realizar los ajustes pertinentes. | 4 |
| RELACION CON EL ENTORNO(ALIANZAS/ACUERDOS): Familias, Autoridades educativas, Otras instituciones, Sector productivo | - El Consejo de padres constituya un canal de comunicación entre directivas y la asamblea de padres, en relación con políticas de formación y servicio, fortaleciendo el sentido de pertenencia - La institución establece comunicaciones con las autoridades educativas locales en función de las necesidades que se presenten - Contar con política para el establecimiento de alianzas o acuerdos con diferentes entidades para apoyar la ejecución de sus proyectos - Contar con alianzas y acuerdos con diferentes entidades para apoyar la ejecución de sus proyectos, con la participación de los diferentes estamentos de la comunidad educativa y sectores de la comunidad general. - Evaluación del impacto de las alianzas y acuerdos con diferentes entidades y ajustes en concordancia con los resultados obtenidos. - Establecer alianzas con el sector productivo con claridad en objetivos, metodologías de trabajo y sistemas de seguimiento generados por parte de las instancias involucradas. - Las alianzas con el sector productivo con objetivos y metodologías claras para apoyar el desarrollo de competencias en los estudiantes y se promuevan procesos de seguimiento y evaluación periódica. - Evaluación periódica del impacto de alianzas con el sector productivo en el ámbito del fortalecimiento de las competencias de los estudiantes. Los resultados de estas evaluaciones son la base para la realización de acciones de mejoramiento institucional. - Ampliar las relaciones interinstitucionales por medio del aporte de fortalezas internas. - Fortalecer el convenio con el SENA y realizar nuevos con Universidades y otras Instituciones de carácter privado. - Realización de un estudio sobre el impacto de las alianzas y acuerdos institucionales para evaluar su cobertura e impacto en el desarrollo de los proyectos institucionales, en el momento en que se efectúen. |  |
| CLIMA ESCOLAR: Pertenencia, participación Ambiente físico, Inducción a nuevos estudiantes, Motivación al aprendizaje, Manual Convivencial, Actividades extracurriculares, Bienestar alumnado, Manejo de conflictos y casos difíciles | - Los estudiantes se identifican con la institución a través de elementos tales como las instalaciones, el escudo, el uniforme o el himno, pero también con aspectos relacionados con la filosofía y los valores institucionales. - Los estudiantes participan activamente en actividades internas y externas, en su representación. - Se resalta el valor de la diversidad y la importancia del ejercicio de los derechos de todos y todas, lo cual permite mayor participación e integración entre todos sus estamentos. - Se evalúan periódicamente los aspectos relativos a la identificación de los estudiantes con la institución y al fortalecimiento de su sentimiento de pertenencia, y se introducen medidas oportunas para promover y reforzar este sentimiento - Fortalecimiento de los valores institucionales en actos de comunidad y diferentes medios de comunicación - Intensificar campañas que enaltezcan el buen nombre de institucional en el canal comunitario, prensa escuela, etc. | 5 |
| CLIMA ESCOLAR: Pertenencia, participación Ambiente físico, Inducción a nuevos estudiantes, Motivación al aprendizaje, Manual Convivencial, Actividades extracurriculares, Bienestar alumnado, Manejo de conflictos y casos difíciles | - Propiciar un buen ambiente para el aprendizaje y la convivencia de la diversidad, incluso de aquellos que requieren adaptaciones para su movilidad y ubicación en el espacio. - Evaluar periódicamente si espacios y dotaciones son suficientes, y si éstos propician un buen ambiente para el aprendizaje y la convivencia, sin que se constituyan en barreras para la participación de la comunidad educativa, así como para el desarrollo de actividades fuera de la jornada escolar. - Solicitar a infraestructura ejecución y adecuación de espacios para personas con limitaciones físicas - Al inicio del año escolar, se explican a los estudiantes nuevos los usos y costumbres de la institución. - La institución cuenta con un programa estructurado de inducción y de acogida, el cual está apoyado en materiales y estrategias que se adaptan a las condiciones personales, sociales y culturales de todos los integrantes. La inducción se hace al inicio del año escolar a todos los estudiantes nuevos y sus familias - Evaluar sistemáticamente la efectividad de su programa de inducción y de acogida a estudiantes nuevos, sus familias y a otro personal, y realiza los ajustes pertinentes. - Aplicar test acerca de la actitud de estudiantes y docentes frente al aprendizaje, para estrategias de motivación - El manual de convivencia es conocido y utilizado frecuentemente como un instrumento que orienta los principios, valores, estrategias y actuaciones que favorecen un clima organizacional armónico entre los diferentes integrantes de la comunidad educativa; fomentando el respeto y la valoración de la diversidad. - La institución revisa periódicamente el manual de convivencia en relación con su papel en la gestión del clima institucional y orienta los ajustes y mejoramientos al mismo. - Entregar la muestra de bolsillo a estudiantes y padres, asignándole un valor, para socializarlo en situaciones cotidianas y que se apropien de él - La institución cuenta con una política y una programación completa de actividades extracurriculares que propicia la participación de todos, y éstas se orientan a complementar la formación de los estudiantes en los aspectos sociales, artísticos, deportivos, emocionales, éticos, etc. - La institución revisa y evalúa periódicamente la efectividad de su política relativa a las actividades curriculares y realiza los ajustes pertinentes a la misma para garantizar la participación de todos. - Continuar con políticas de control sobre ofrecimientos interinstitucionales para el desplazamiento a cursos, talleres, eventos según perfil del docente y estudiantes - La institución cuenta con un programa completo y adecuado de promoción del bienestar de los estudiantes, con énfasis hacia los que presentan más necesidades. Además del apoyo de otras entidades y de la comunidad educativa. - La institución evalúa periódica y sistemáticamente los resultados y el impacto de su programa de promoción de bienestar de los estudiantes, y realiza acciones para mejorarlo o fortalecerlo. |  |
| CLIMA ESCOLAR: Pertenencia, participación Ambiente físico, Inducción a nuevos estudiantes, Motivación al aprendizaje, Manual Convivencial, Actividades extracurriculares, Bienestar alumnado, Manejo de conflictos y casos difíciles | - La institución cuenta con el comité de convivencia, el cual se encarga de la identificación y mediación de los conflictos que se presentan entre los diferentes estamentos de la comunidad educativa. Además, existe un consenso acerca de las competencias que requieren desarrollarse para fortalecer la convivencia y el respeto a la diversidad, en coherencia con el PEI y la normatividad vigente. - La comunidad educativa reconoce y utiliza el comité de convivencia para identificar y mediar los conflictos. Las actividades programadas para fortalecer la convivencia cuentan con amplia participación de los distintos estamentos de la comunidad educativa. - La institución evalúa y ajusta el funcionamiento del comité de convivencia, recupera la información relativa a las estrategias exitosas para el manejo de conflictos y el desarrollo de competencias para la convivencia y el respeto a la diversidad. Además, propicia su transferencia y apropiación. - Continuar con la formación de la Cámara de Comercio en la resolución de conflictos ARIADNA, fortalecer el grupo de conciliadores, dar participación a docentes en el proceso de capacitación y organizar la oficina de conciliación - La institución ha definido políticas y mecanismos para prevenir situaciones de riesgo y manejar los casos difíciles. - La institución utiliza mecanismos que combinan recursos internos y externos para prevenir situaciones de riesgo y manejar los casos difíciles, en el marco de su política sobre este tema. Además, hace seguimiento periódico a los mismos. - La institución evalúa periódicamente la eficacia de las políticas, los mecanismos y recursos que utiliza para prevenir situaciones de riesgo y manejar los casos difíciles, y aplica acciones para mejorar. - Dar continuidad a la resolución de procesos iniciados desde Orientación, Comité Convivencial y Consejo Directivo, divulgando resultados y estrategias realizadas - Mejorar la Integración a través de diálogos, concertación y espacios de convivencia entre diferentes estamentos. - Al iniciar el año escolar, los encargados del proyecto Democracia y Convivencia hacer campañas de concientización a los electores de los perfiles de sus representantes - Hacer seguimiento y evaluación constante del cumplimiento del programa del Personero |  |
| GOBIERNO ESCOLAR: Consejo Directivo, Consejo académico, Comité de convivencia, Consejo estudiantil, Personero, Asamblea de padres, Consejo de padres | - Consejo Directivo con agenda y cronograma de trabajo para orientar los procesos de planeación y el seguimiento a las acciones institucionales. Entregar agenda de trabajo a sus integrantes antes de la reunión, después dar espacio para socializar las decisiones acordadas y que los docentes puedan expresar opiniones para llevar a la reunión - Consejo Académico está conformado en el marco de la integración institucional, y cuenta con una metodología de trabajo orientada al diseño y la implementación del proyecto pedagógico. Se reúne ordinariamente y cuenta con el aporte activo de todos sus miembros para garantizar que el proyecto pedagógico sea coherente con las necesidades de la diversidad y se implemente en todas las áreas y niveles. | 6 |
| GOBIERNO ESCOLAR: Consejo Directivo, Consejo académico, Comité de convivencia, Consejo estudiantil, Personero, Asamblea de padres, Consejo de padres | - La Comisión de evaluación y promoción se reúne oportunamente en el marco de la integración institucional, toma las decisiones pertinentes y apoya la definición de políticas de evaluación que favorece a la diversidad de la población. - La comisión de evaluación y promoción evalúa los resultados de sus acciones y decisiones y los utiliza para fortalecer su trabajo. - El comité de convivencia se reúne periódicamente y cuenta con el aporte activo de todos sus miembros y evalúa los resultados de sus acciones y decisiones y los utiliza para fortalecer su trabajo. - El Consejo estudiantil está conformado mediante elección democrática, se reúne periódicamente y es reconocido como la instancia de representación de los intereses de todos y todas estudiantes de la institución y evalúa los resultados de sus acciones y decisiones y los utiliza para fortalecer su trabajo. - El Personero estudiantil es elegido democráticamente y representa a todas y todos los estudiantes, desarrolla proyectos y programas a favor de todos los estudiantes y su labor es reconocida en los diferentes estamentos de la comunidad educativa - El gobierno escolar evalúa el impacto de la labor del personero y a partir de ésta se mejoran los procesos de elección y participación del estudiantado. - Implementar seguimiento al cumplimiento por parte de Personeros, con el fin de determinar una posible revocatoria del mandato. - Incluir en el Manual de Convivencia la revocatoria del mandato ante el incumplimiento de las propuestas programáticas de dicho personero, previo seguimiento bimestral - La Asamblea de padres de familias está conformada, se reúne periódicamente para deliberar y tomar decisiones sobre los temas de su competencia. - La Asamblea de padres de familias es reconocida como la instancia de representación de estos integrantes de la comunidad educativa y evalúa los resultados de sus acciones y decisiones para fortalecer su trabajo. - Tener una mayor comunicación con padres a través de reuniones por niveles, para informar y tomar decisiones de bien comunitario, considerando el impacto de las mismas en la vida institucional - El Consejo de padres de familia está conformado y se reúne para deliberar sobre los temas de su competencia. - Reuniones periódicas entre representantes del Gobierno Escolar con el conglomerado que representan, con el fin de mantener una permanente comunicación. - Agenda de trabajo anual de cada Consejo y evaluación periódica de su gestión. - Definir y/o divulgar y/o socializar el plan operativo anual - Participación activa de los consejos en la evaluación Institucional y en los planes de mejoramiento. - Socializar el reglamento interno de los consejos con los demás estamentos institucionales |  |

FORMULACION PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION DIRECTIVA

| OBJETIVO GENERAL: Mejorar los procesos directivos en cuanto a coordinación, integración e inclusión en el contexto local y regional. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GESTION DIRECTIVA |  |  |  |  |  |  |  |
| RESULTADOS ESTRATÉGICOS | META | INDICADOR | ACCIONES | RESPONSABLES | RECURSOS | PLAZO |  |
|  |  |  |  |  |  | INICIO | TERMINACIÓN |
| Liderazgo y compromiso de la comunidad educativa. | Apropiación de la cultura Institucional por parte de todos los estamentos | Producto | Actualización del PEI frente a nuevas políticas en el uso de recursos, desarrollo humano, programas, integración y de Calidad | Consejos y Comités | Humanos. Físicos y tecnológicos | Febrero | Continuo |
|  |  | Acta-programación de reuniones. | Socializar las actualizaciones del PEI ante la comunidad educativa, y su adopción por parte del Consejo Directivo. | Equipo de Gestión Consejo Directivo | Humanos. Físicos y tecnológicos | Febrero | Continuo |
|  |  | Informe de Auditorías internas | Efectuar el registro, reporte y seguimiento a procesos de cada una de las gestiones. | Comité de Calidad | Humanos. Físicos y tecnológicos | Febrero | Continuo |
|  |  | Resolución de Rectoría y Resultado encuestas de satisfacción | Establecer como función principal del Comité de Comunicación el mejoramiento de los medios de comunicación y divulgación y el conocimiento y apropiación del direccionamiento a todos los entes | Comité de Calidad | Humanos. Físicos y tecnológicos | Enero | Continuo |
|  |  | Resolución de Aprobación de SEM | Adaptaciones de nuevos programas y de las exigencias del SENA para la Aprobación de la Media Técnica en Mercadeo en Ventas y Servicios. | Consejo Académico y Directivo | Humanos. Físicos y tecnológico | Marzo | Junio |
|  |  | Convenios suscritos | Fortalecimiento del convenio con SENA para el desarrollo de Competencias básicas en grado Noveno y de competencias laborales en la Media en Mercadeo, Ventas y Servicios. | Consejo Académico y Directivo | Humanos. Físicos y tecnológicos | Febrero | Continuo |
|  |  | Convenios suscritos | Integración con otras entidades del sector educativo para el fortalecimiento de la Media Técnica | Consejo Académico y Directivo | Humanos. Físicos y tecnológico | Junio | Continuo |
| Liderazgo y compromiso de la comunidad educativa. | Apropiación de la cultura Institucional por parte de todos los estamentos | Convenios suscritos | Vinculación con entidades del sector Productivo para el fortalecimiento de la Media Técnica. | Consejo Académico y Directivo | Humanos. Físicos y tecnológicos | Febrero | Continuo |
|  |  | Programaciones y acta de asistencia | Capacitación a la comunidad educativa a través de los diferentes proyectos y comités. | Coordinadores de proyectos y de Comités | Humanos. Físicos y tecnológico | Enero | Continuo |
|  |  | Resultado de Auditoría (Porcentaje de acciones ejecutadas y nivel de satisfacción) | Articulación de planes y proyectos a través de planes de acción y seguimiento a los mismos | Coordinaciones y Docentes Equipo de Gestión Comité de Calidad | Humanos. Físicos y tecnológico | Enero | Diciembre |
| Mejoramiento continuo de los procesos de gestión | Cultura de evaluación, medición y seguimiento permanente | Porcentaje de usuarios | Ampliación y fortalecimiento de los servicios de biblioteca virtual para el desarrollo de Competencias y utilización de NTics en las diferentes áreas, a través de los Blogs. | Docentes, Directivas y Bibliotecario | Económicos Humanos, Físicos y tecnológicos | Febrero | Continuo |
|  |  | Elevación de la página en Plataforma | Alimentación de la página web institucional para la divulgación y educación en valores institucionales | Representantes de cada Gestión | Humanos, Físicos y tecnológicos | Febrero | Diciembre |
|  |  | Meta lograda/ programada | Evaluar el impacto y satisfacción de los medios y mecanismos de comunicación Institucional. | Representantes de cada Gestión | Humanos. Físicos y tecnológicos | Febrero | Continuo |
| Alianzas y mejora de relaciones interinstitucional | Afianzar relaciones beneficiosas con el sector productivo y educativo | N° acuerdos realizados. Meta lograda/meta programada | Ampliar las relaciones interinstitucionales con el aporte de fortalezas internas. Evaluar alianzas y acuerdos en cuanto a cobertura e impacto en el alcance de metas institucionales. | Directivas Consejo Directivo Consejo Académico | Humanos. Físicos y tecnológicos | Febrero | Continuo |
| Mejoramiento calidad de vida de la comunidad educativa Mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad educativa | Relaciones armónicas para el logro de metas institucionales Relaciones armónicas para el logro de metas institucionales | Porcentaje de conflictos solucionados | Mejorar la Integración a través del diálogo, concertación y espacios de convivencia entre diferentes estamentos. | Comité Convivencial | Humanos. Físicos y tecnológicos | Enero | Continuo |
|  |  | Capacitaciones dictadas/programadas | Capacitación y fortalecimiento del trabajo en equipo y liderazgo en los diferentes estamentos institucionales. | Comité de Mejoramiento | Humanos. Físicos y tecnológicos | Enero | Continuo |
|  |  | Campañas realizadas/planeadas | Campañas de Conscientización a los electores de los perfiles de sus representantes | Proyecto Democracia | Humanos. Físicos y tecnológicos | Enero | Abril |
|  |  | Inscripción en Cámara de Comercio | Estimular la creación de Asopadres para una mayor injerencia del padre en las decisiones institucionales | Proyecto Democracia y Directivas | Humanos. Físicos y tecnológicos | Febrero | Continuo |
|  |  | N° reuniones realizadas/planeadas | Revisión periódica del Manual de Convivencia. | Comité Convivencial | Humanos. Físicos y tecnológicos | Enero | Continuo |
| Gobierno Escolar representativo de los estamentos | Funcionalidad del Gobierno Escolar | Resultado | Agenda anual de cada Consejo, que incluya reuniones periódicas con sus representados | Consejos | Humanos. Físicos y tecnológicos | Febrero | Marzo |
|  |  | Acta-programación de reuniones. | Definir, divulgar y socializar los planes operativos de los diferentes estamentos del Gobierno Escolar | Consejos | Humanos. Físicos y tecnológicos | Febrero | Febrero |
|  |  | Participacion/reuniones efectuadas | Participación activa de los consejos en la evaluación Institucional y en los planes de mejoramiento. | Consejos | Humanos. Físicos y tecnológicos | Enero | Diciembre |
|  |  | Acta-programación de reuniones. | Actualizar y socializar el reglamento interno de los consejos con los demás estamentos. | Consejos | Humanos. Físicos y tecnológicos | Febrero | Marzo |

PLAN DE MEJORAMIENTO – GESTION ACADEMICA

GESTION ACADEMICA - PRIORIZACIÓN

| PROCESO | OPORTUNIDADES DE MEJORAMIENTO | PRIORIZACION |
| --- | --- | --- |
| DISEÑO PEDAGÓGICO (CURRICULAR) Plan de estudios Enfoque metodológico Recursos para el aprendizaje Jornada escolar Evaluación | - Hay un plan de estudios institucional que cuenta con proyectos pedagógicos y contenidos transversales, y en su elaboración se tuvieron en cuenta las características del entorno, la diversidad de la población, el PEI, los lineamientos curriculares y los estándares básicos de competencias establecidos por el MEN. - Se cuenta con un plan de estudios que responde a las políticas trazadas en el PEI, los lineamientos y los estándares básicos de competencias, fundamenta los planes de aula de los docentes de todas las áreas, grados y sedes. Otorga especial importancia a la enseñanza y el aprendizaje de contenidos actitudinales, de valores y normas relacionados con las diferencias individuales, raciales, culturales, familiares, que le permitan valorar, aceptar y comprender la diversidad y la interdependencia humana - El plan de estudios es articulado y coherente, y cuenta con mecanismos de seguimiento y retroalimentación a partir de los cuales se mantienen su pertinencia, relevancia y calidad. - El manejo de planes de estudio en medio magnético, debe ser acompañado con uno impreso para cada uno de los docentes al iniciarse el año escolar - Planes de estudio de la jornada normal, del sabatino y del Aula de Aceleración del Aprendizaje con estructura similar. - La institución cuenta con un enfoque metodológico que hacen explícitos los acuerdos básicos relativos a métodos de enseñanza, relación pedagógica y usos de recursos que responde a las características de la diversidad de la población. - Las prácticas pedagógicas de aula de los docentes de todas las áreas y grados desarrollan el enfoque metodológico común en cuanto a métodos de enseñanza flexibles, relación pedagógica y uso de recursos que respondan a la diversidad de la población - La institución evalúa periódicamente la coherencia y la articulación del enfoque metodológico con el PEI, el plan de mejoramiento y las prácticas de aula de sus docentes. Esta información es usada como base para la realización de ajustes. - Planes de Estudio con enfoque hacia el desarrollo de competencias y Acuerdo de Evaluación avalado por Consejo Directivo y la Comisión de Evaluación y Promoción - La institución cuenta con una política de dotación, uso y mantenimiento de los recursos para el aprendizaje y hay una conexión clara entre el enfoque metodológico y los criterios administrativos. - La política institucional de dotación, uso y mantenimiento de los recursos para el aprendizaje permite apoyar el trabajo académico de la diversidad de sus de estudiantes y docentes. | 1 |
| DISEÑO PEDAGÓGICO (CURRICULAR) Plan de estudios Enfoque metodológico Recursos para el aprendizaje Jornada escolar Evaluación | - La institución evalúa periódicamente la pertinencia y funcionalidad de los procedimientos establecidos para la dotación, uso y mantenimiento de los recursos para el aprendizaje y las ajusta en función de los nuevos requerimientos. - La institución cuenta con mecanismos claros, articulados y sistemáticos para realizar el seguimiento de las horas efectivas de clase recibidas por los estudiantes. - Los mecanismos para el seguimiento a las horas efectivas de clase recibidas por los estudiantes hacen parte de un sistema de mejoramiento institucional que se implementa en todas las sedes y es aplicado por los docentes. - La institución evalúa periódicamente el cumplimiento de las horas efectivas de clase recibidas por los estudiantes y toma las medidas pertinentes para corregir situaciones anómalas. - Dar una mayor organización al Banco de talleres para casos de inasistencia de docentes - La institución cuenta con una política de evaluación de los desempeños académicos de los estudiantes que contempla los elementos del plan de estudios, los criterios de los docentes e integra la legislación vigente. - Se revisa periódicamente la implementación de su política de evaluación tanto en cuanto a su aplicación por parte de los docentes, como en su efecto sobre la diversidad de los estudiantes, e introduce ajustes pertinentes. - Vinculación de los sistemas informáticos en la enseñanza con características de interactividad, dotación de biblioteca, renovación y ampliación de material didáctico, adecuación de las salas de sistemas con equipos de últimas tecnologías (Proyector, video Bean, y otros), y servicio permanente de Internet. |  |
| LAS PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS Opciones didácticas para las áreas, asignaturas y proyectos transversales Estrategias para las tareas escolares Uso articulado de los recursos para el aprendizaje Uso de los tiempos para el aprendizaje | - La institución cuenta con un enfoque metodológico y estrategias de divulgación accesibles para todos que hacen explícitos los acuerdos básicos relativos a las opciones didácticas que se emplean para las áreas, asignaturas y proyectos transversales, así como de los usos de recursos. - Las prácticas pedagógicas de aula de los docentes de todas las áreas, grados y sedes se apoyan en opciones didácticas comunes y específicas para cada grupo poblacional, las que son conocidas y compartidas por los diferentes estamentos de la comunidad educativa, en concordancia con el PEI y el plan de estudios. - La institución evalúa periódicamente la coherencia y la articulación de las opciones didácticas que utiliza en función del enfoque metodológico, las prácticas de aula de sus docentes, el PEI y el plan de estudios. Esta información es usada como base para la elaboración de estrategias de mejoramiento. - Para la apropiación del enfoque metodológico se propone como estrategia el uso de los blogs por áreas e institucional - Plan de estudios de las áreas, que incluye acuerdos de áreas en cuanto a opciones didácticas acordes con el enfoque metodológico establecidos en el Acuerdo de Evaluación de Estudiantes. Pendiente la terminación de los Blogs como proyecto metodológico y didáctico de cada una de las áreas a través de los NTics | 2 |
| LAS PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS Opciones didácticas para las áreas, asignaturas y proyectos transversales Estrategias para las tareas escolares Uso articulado de los recursos para el aprendizaje Uso de los tiempos para el aprendizaje | - La institución cuenta con una política clara sobre la intencionalidad de las tareas escolares en el afianzamiento de los aprendizajes de los estudiantes y ésta es aplicada por todos los docentes, conocida y comprendida por los estudiantes y las familias. Las tareas escolares hacen parte del acuerdo de evaluación y por ende debe resocializarse durante todo el año escolar - La institución revisa y evalúa periódicamente el impacto de las tareas escolares en los aprendizajes de los estudiantes y ajusta su política en este tema. - La institución tiene una política sobre el uso de los recursos para el aprendizaje que está articulada con su propuesta pedagógica. Además, ésta es aplicada por todos. - La institución revisa y evalúa periódicamente la articulación entre la política sobre el uso de los recursos para el aprendizaje y su propuesta pedagógica, y realiza ajustes a la misma con base en los resultados de los estudiantes. - Para la apropiación de la articulación entre la política sobre el uso de los recursos para el aprendizaje y su propuesta pedagógica se propone como estrategia el uso de los blogs por áreas e institucional - La política de distribución del tiempo curricular y extracurricular es apropiada y se utiliza efectivamente. Además, la institución revisa y evalúa periódicamente el uso de los tiempos destinados a los aprendizajes, y realiza los ajustes pertinentes para que éstos sean aprovechados apropiadamente. - Utilización de foros y ferias como evidencia de las competencias desarrolladas en cada una de las áreas, además de la asistencia y participación a diferentes eventos empresariales, ecológicos, culturales y deportivos, foro de gestión de calidad y de emprendimiento. |  |
| GESTIÓN DE AULA Relación pedagógica Planeación de clases Estilo pedagógico Evaluación en el aula. | - Las prácticas pedagógicas se basan en la comunicación, cogestión del aprendizaje y relación afectiva y la valoración de la diversidad de los estudiantes, como elementos facilitadores del proceso de enseñanza-aprendizaje, y esto se evidencia en la organización del aula, en las relaciones recíprocas y en las estrategias de aprendizaje utilizadas. Se hace seguimiento a las relaciones de aula y diseña e implementa acciones de mejoramiento para contrarrestar las debilidades evidenciadas. - La planeación de clases es reconocida como la estrategia institucional que posibilita establecer y aplicar el conjunto ordenado y articulado de actividades para: (1) la consecución de un objetivo relacionado con un contenido concreto; (2) la elección de los recursos didácticos; (3) el establecimiento de unos procesos evaluativos; y (4) la definición de unos estándares de referencia. - Los planes de aula establecen sistemas didácticos accesibles a todo el estudiantado, que minimizan barreras al aprendizaje y la participación y están relacionados con el diseño curricular y el enfoque metodológico. Se revisa y evalúa periódicamente estrategia de planeación de clases y utiliza los resultados para implementar medidas de ajuste y mejoramiento para consolidar la articulación y orden de actividades para desarrollar competencias. | 3 |
| GESTIÓN DE AULA Relación pedagógica Planeación de clases Estilo pedagógico Evaluación en el aula. | - Utilización de las reuniones de área para el seguimiento y mejoramiento de prácticas pedagógicas y plan de estudio - En los estilos pedagógicos de aula se privilegian las perspectivas de docentes y estudiantes en la elección de contenidos y en las estrategias de enseñanza (proyectos, problemas, investigación en el aula, etc.) que favorecen el desarrollo de las competencias. Se caracteriza por dar a cada estudiante la oportunidad de participar en la elección de temas y estrategias de enseñanza incluyendo a quienes utilizan sistemas de comunicación alternativos. - La institución realiza un seguimiento sistemático de las prácticas de aula, verifica su impacto en los aprendizajes de los estudiantes y en el desempeño de los docentes, y promueve estrategias para fortalecerlas. - Promover la estrategia de los blogs por áreas e institucional para generar cambios en las prácticas de aula en pro del estudiante - Necesario el uso de Ntics en todas las áreas y/o asignaturas. A través de la construcción de blogs por área e institucional - El sistema de evaluación del rendimiento académico de la institución se aplica permanentemente. Se hace seguimiento y se cuenta con un buen sistema de información. Además, la institución evalúa periódicamente este sistema y lo ajusta de acuerdo con las necesidades de la diversidad de los estudiantes. - Capacitación de docentes en bilingüismo, en emprendimiento, Ntics y en competencias. - Capacitación en los aspectos que constituyen el cambio y la apropiación de la nueva Modalidad. - La información que se produce a partir del seguimiento sistemático de los planes de aula y su incidencia en los logros del estudiantado, utilizarlo para el diseño de procesos de fortalecimiento de las prácticas docentes. - De acuerdo con las necesidades para el desarrollo de las diferentes competencias en los estudiantes, determinar horarios para el uso de los recursos ofrecidos por la Institución (Laboratorios, sala de sistemas, salidas de campo, Sala de Recursos Educativos) - En los estilos pedagógicos de aula privilegiar las perspectivas de docentes y estudiantes en la elección de contenidos y en las estrategias de enseñanza (proyectos, problemas, investigación en el aula, etc.) que favorezcan el desarrollo de las competencias. - Las prácticas evaluativas de aula sean objeto de análisis sistemático a partir del cual se generen acciones correctivas que redunden en beneficio de un mejor desempeño de los estudiantes. - Desarrollar una propuesta educativa en un marco de innovación e investigación entre docentes, estudiantes y demás miembros de la Institución. |  |
| SEGUIMIENTO ACADEMICO | - El seguimiento sistemático de los resultados académicos cuenta con indicadores y mecanismos claros de retroalimentación para estudiantes, familia y prácticas docentes. - Se revisa periódicamente su sistema de seguimiento académico y realiza los ajustes correspondientes a mejorar. | 4 |
| SEGUIMIENTO ACADEMICO Seguimiento de resultados académicos, Uso pedagógico de la evaluación externa Seguimiento a la asistencia Actividades de recuperación Apoyo pedagógico para estudiantes con dificultades de aprendizaje Seguimiento a los egresados | - El seguimiento a resultados académicos se han socializado a través de las reuniones de la Comisión de Evaluación y promoción, reuniones de padres, reuniones de área y días de planeación y evaluación institucional. - Existe una cartelera de información del rendimiento particular y general dentro de la institución - Incentivar a los estudiantes que mejoren rendimiento así no alcance los primeros lugares - El análisis de los resultados de los estudiantes en las evaluaciones externas (pruebas SABER y exámenes de Estado) origina acciones para fortalecer los aprendizajes de los estudiantes. - Las conclusiones de los análisis de los resultados de los estudiantes en las evaluaciones externas (pruebas SABER y exámenes de Estado) son fuente para el mejoramiento de las prácticas de aula, en el marco del Plan de Mejoramiento Institucional. - La institución hace seguimiento a la incidencia de los resultados de las evaluaciones externas en las prácticas de aula y realiza acciones correctivas para su ajuste, las cuales son establecidas en el plan de mejoramiento. - Incentivar el rendimiento de evaluaciones externas dentro del sistema de evaluación - La institución cuenta con una política clara para el control, análisis y tratamiento de las causas de ausentismo. - La política institucional de control, análisis y tratamiento del ausentismo contempla la participación activa de padres, docentes y estudiantes. - La institución revisa y evalúa periódicamente su política de control y tratamiento del ausentismo en función de los resultados de la misma, e implementa los ajustes pertinentes. - Se hace control y revisión del ausentismo, pero al finalizar cada periodo académico. Se debe buscar la manera para hacerlo permanente. - Las prácticas de los docentes incorporan actividades de recuperación basadas en estrategias que tienen como finalidad ofrecer un apoyo real al desarrollo de las competencias básicas de los estudiantes y al mejoramiento de sus resultados. - La institución revisa y evalúa periódicamente los efectos de las actividades de recuperación y sus mecanismos de implementación, y realiza los ajustes pertinentes, con el fin de mejorar los resultados de los estudiantes. - Incorporar en el acuerdo la recuperación al tercer periodo y socializar las posibilidades de recuperación a todos los estamentos - La institución cuenta con programas de apoyo pedagógico a los casos de bajo rendimiento académico, así como con mecanismos de seguimiento, actividades institucionales y soporte interinstitucional. - La institución revisa y evalúa periódicamente los resultados de los programas de apoyo pedagógico que realiza e implementa acciones correctivas, tendientes a mejorar los resultados de los estudiantes. - Formato de revisión de problemas de aprendizaje y su incorporación al plan de estudios |  |
| SEGUIMIENTO ACADEMICO Seguimiento de resultados académicos, Uso pedagógico de la evaluación externa Seguimiento a la asistencia Actividades de recuperación Apoyo pedagógico para estudiantes con dificultades de aprendizaje Seguimiento a los egresados | - La institución hace seguimiento a los egresados de manera regular, y utiliza indicadores para orientar sus acciones pedagógicas. Además, promueve su participación y organización, y cuenta con una base de datos que le permite tener información sobre su destino (estudios postsecundarios y/o vinculación al mercado laboral). - La institución revisa y evalúa periódicamente su plan de seguimiento a egresados y la información que éste arroja para adecuar y mejorar la pertinencia de sus acciones, así como su capacidad de respuesta ante las necesidades y expectativas del estudiantado y su entorno. - Existencia de base de datos recogido con encuesta a padres y estudiantes, y comunicación a través del facebook “alfredistas por el mundo” - Elaborar un formato único para registro y seguimiento del Ausentismo - Las actividades de nivelación cuenten con indicadores y mecanismos a partir de los cuales se implementan acciones correctivas para elevar su impacto en el desempeño estudiantil. - Realización de actividades de apoyo pedagógico por parte de Orientación Escolar y Coordinación académica. - Control desde el archivo y la coordinación académica en el control de asignaturas pendientes de los estudiantes. - Participación activa en concursos académicos programados interna y externamente. - Analizar los casos de deserción y repitencia detectadas (drogadicción, problemas familiares, emigración, falta de un proyecto de vida del estudiante y ausencia de un acompañamiento familiar) por directores de grupo, Comité Convivencial y Coordinaciones, para implementar estrategias de retención. - Realizar acciones correctivas a estudiantes que vienen con dificultades académicas y los que requieran desarrollar competencias básicas en diferentes áreas al iniciar el año en curso - Tener presente el derecho a la diferencia, en cuanto a ritmos de aprendizaje, con el fin de realizar adaptaciones curriculares a los planes de asignatura, acordes a las necesidades de los estudiantes. |  |

FORMULACION PLAN DE MEJORAMIENTO – GESTION ACADEMICA

| OBJETIVO GENERAL: Propender por el mejoramiento permanente en las metas de aprendizaje de los estudiantes, acorde con sus necesidades particulares |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GESTION ACADEMICA |  |  |  |  |  |  |  |
| RESULTADOS ESTRATÉGICOS | META | INDICADOR | ACCIONES | RESPONSABLES | RECURSOS | PLAZO |  |
|  |  |  |  |  |  | INICIO | TERMINACIÓN |
| Tenencia de un diseño curricular que corresponda a las necesidades y expectativas de los estudiantes y padres de familia | Unificar los planes de estudio en los diferentes niveles, con un enfoque metodológico que garantice la optimización de recursos y tiempos para el aprendizaje | Acciones realizadas/programadas | Desarrollo de los planes de acción de proyectos transversales anexos a las diferentes áreas | Consejo académico y Proyectos | Financieros, logísticos, humanos, didácticos | Enero | Diciembre |
|  |  | Recursos utilizados/Existentes y programados | Asignación de recursos y establecimiento de blogs como medio de implementación de los NTics en las diferentes áreas. | Consejo Académico, docentes y Directivas | Financieros, logísticos, humanos, didácticos | Marzo | Continúo |
|  |  | Existencia de reglamento interno de uso de recursos | Establecer política institucional de dotación, uso y mantenimiento de recursos para el aprendizaje como herramienta de apoyo al trabajo académico. | Consejo Académico, Directivo y Directivas | Financieros, logísticos, humanos, didácticos | Febrero | Febrero |
|  |  | Plan de estudios actualizado | Incorporación de módulos y guías SENA, como parte de los planes de estudio desde Preescolar frente a la transversalidad del emprendimiento, competencias básicas y laborales; con la correspondiente capacitación a docentes | Consejo Académico, Directivo y Directivas | Financieros, logísticos, humanos, didácticos | Enero | Diciembre |
|  |  | Socializaciones/capacitaciones | Socialización y sistematización de los cursos, capacitaciones y demás actividades a la que asistan docentes/directivas | Consejo Académico, docentes y Directivas | Financieros, logísticos, humanos, | Enero | Continúo |
| Evaluación, seguimiento y mejoramiento en los procesos académicos | Mejoramiento del proceso académico en términos de pertinencia y funcionalidad | Informe de Auditorías | Evaluación periódica de pertinencia y funcionalidad de procedimientos para la dotación, uso y mantenimiento de recursos. | Consejo Académico, docentes y Directivas | Logísticos, humanos, | Abril | Continúo |
|  |  | Horas dictada/efectiva | Seguimiento de horas efectivas de clase dadas a estudiantes. | Directivas Consejo Académico | Logísticos, humanos, | Enero | Diciembre |
| Evaluación, seguimiento y mejoramiento en los procesos académicos | Mejoramiento del proceso académico en términos de pertinencia y funcionalidad | N° de docentes aplican enfoque metodológico/N° Docentes | Evaluación quincenal de la coherencia y articulación del enfoque metodológico y evaluativo con las prácticas de aula de docentes. | Consejo Académico, Orientación Escolar y Coordinación Académica | Logísticos, humanos. | Abril | Continúo |
| Utilización de prácticas pedagógicas que aseguren el aprendizaje en un ambiente propicio. | Ambientes propicios que faciliten el proceso de enseñanza-aprendizaje. | N° capacitaciones/N° docentes | Capacitación de docentes en NTics y competencias. | C. Académico y Directivas | Financiero, logístico, humano. | Marzo | Continúo |
|  |  | Docentes aplican lineamientos / N° Docentes | Aplicación de los Lineamientos en relación con la planeación, estilo pedagógico, adaptaciones curriculares y evaluación en el aula. | Consejo Académico, docentes y Directivas | Financieros, logísticos, humanos, | Enero | Continúo |
|  |  | Rendimiento académico y resultados de encuestas de satisfacción a estudiantes | Apropiación de la comunicación, cogestión del aprendizaje y la relación afectiva como elementos facilitadores del proceso, evidente en la organización del aula y en las estrategias de aprendizaje. | Consejo Académico y Directivas | Financieros, logísticos, humanos | Enero | Continúo |
|  |  | Promedio rendimiento/N° estudiantes | Seguimiento de los planes de aula y su incidencia en los logros del estudiantado. | Consejo Académico y Directivas | Logísticos, humanos, didácticos | Abril | Continúo |
|  |  | Revisiones efectuadas/programadas | Seguimiento quincenal a prácticas de aula utilizadas en la evaluación del desempeño y en el proceso de fortalecimiento del docente. | Consejo Académico y Directivas | Logísticos, humanos, | Febrero | Continúo |
|  |  | Competencias/eventos | Evidenciar las competencias desarrolladas en las áreas, con la asistencia y participación a diferentes eventos. | Consejo Académico, docentes y Directivas | Financieros, logísticos, humanos, | Febrero | Diciembre |
| Utilización de prácticas pedagógicas que aseguren el aprendizaje en un ambiente propicio. | Ambientes propicios que faciliten el proceso de enseñanza-aprendizaje. | Existencia (Si / No) | Establecer una política educativa en un marco de innovación e investigación. | C. Académico, C. Directivo | Financieros, logísticos, humanos | Febrero | Continúo |
|  |  | Proyectos inscritos/Docentes) | Operativizar los estímulos establecidos para el desarrollo de la innovación e investigación. | C. Académico, C. Directivo y Directivas | Financieros, logísticos, humanos | Febrero | Continúo |
|  |  | ICFES y SABER-Puntaje Medio | Socialización del análisis de las pruebas en las diferentes áreas y desarrollo de un Plan de mejoramiento de las mismas. | Consejo Académico, docentes y Directivas | Financieros, logísticos, humanos, | Enero | Continúo |
| Existencia de estrategias que aminoren el ausentismo, la deserción y bajo rendimiento académico. | Disminución del ausentismo, deserción y repitencia con participación activa de padres, docentes y estudiantes. | Estudiantes con ausentismo/N° de Estudiantes | Registro y seguimiento del Ausentismo, que revele el número de desertores y causas. | Comité de Calidad y Convivencial, Directivas | Financieros, logísticos, humanos | Enero | Continúo |
|  |  | Estudiantes Nivelados/Estudiantes con Problemas académicos | En prácticas pedagógicas incorporar actividades de nivelación basadas en estrategias alternativas como apoyo al desarrollo de competencias básicas de estudiantes. | Consejo Académico, docentes y Directivas | Financieros, logísticos, humanos, didácticos | Febrero | Continúo |
|  |  | Estudiantes apoyados/evaluados | Realización de actividades de apoyo pedagógico para estudiantes con problemas de aprendizaje | Consejo Académico, Aula de Apoyo y Directivas | Financieros, logísticos, humanos, | Enero | Continúo |
|  |  | Estudiantes relacionados/total estudiantes | Control desde el archivo y la coordinación académica las asignaturas pendientes de los estudiantes. | Consejo Académico y Directivas | Logísticos, humanos, didácticos | Enero | Continúo |
|  |  | Planes de asignatura con adaptaciones curriculares/ N° de asignaturas | Control de modificaciones al plan de asignatura acordes a las necesidades de los estudiantes. | Consejo Académico, docentes y Directivas | Logísticos, humanos, didácticos | Enero | Continúo |
| Existencia de estrategias que aminoren el ausentismo, la deserción y bajo rendimiento académico. | Disminución del ausentismo, deserción y repitencia con participación activa de padres, docentes y estudiantes. | Programas desarrollados/estudiantes no promovidos | Diseñar programas específicos para educandos no promovidos con el fin de buscar su promoción durante el siguiente año escolar | Consejo Académico, docentes y Directivas | Logísticos, humanos, | Enero | Abril |
|  |  | Existencia de Diagnóstico | Levantamiento y análisis de la situación de egresados | Consejo Académico, docentes y Directivas | Logísticos, humanos, | Febrero | Continúo |
| Existencia de estrategias eleven el rendimiento académico | Elevar los resultados en las pruebas SABER e ICFES | Capacitaciones dadas/programadas | Capacitación a los docentes en la pruebas Saber e Icfes | Proyecto Pruebas | Humanos, didácticos | Enero | Continúo |
|  |  | Pruebas efectuadas/programadas | Simulacros de pruebas en 5, 9 y 11 Seminarios de pruebas en semana y sabatino | Proyecto Pruebas | Financieros, logísticos, humanos, | Marzo | Octubre |
|  |  | Pruebas efectuadas/programadas | Pruebas tipos Icfes por período en cada asignatura en un horario establecido institucionalmente | Consejo Académico, docentes | Financieros, logísticos, humanos, didácticos | Marzo | Continúo |
|  |  | Padres comprometidos/N° estudiantes | Acompañamiento de padres en proceso educativo y proyecto de vida de los estudiantes. | Consejo Académico y docentes | Logísticos, humanos | Febrero | Continúo |
| Docentes capacitados y con espíritu investigativo | Conformar una comunidad académica de docentes | Actas reuniones de trabajo y temas tratados | Creación de un ambiente apropiado y de liderazgo para la conformación de grupos de estudio. | Consejo Académico, docentes y Directivas | Financieros, logísticos, humanos, didácticos | Enero | Continúo |

PLAN DE MEJORAMIENTO: GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - PRIORIZACIÓN

| PROCESO | OPORTUNIDADES DE MEJORAMIENTO | PRIORIZACION |
| --- | --- | --- |
| Apoyo a la gestión académica: Proceso de matrícula Archivo académico Boletines de notas | - Se cuenta con una política para desarrollar el proceso de matrícula que garantiza agilidad y coherencia con los lineamientos nacionales y locales. - El proceso de matrícula ágil y oportuna que tiene en cuenta las necesidades de los estudiantes y los padres de familia, y que es reconocido por la comunidad educativa. - Se hace evaluaciones periódicas sobre la satisfacción de las familias y los estudiantes en relación con el proceso de matrícula y propicia el mejoramiento del mismo. - Anexar al proceso de matrícula la valoración de orientación escolar y el informe de convivencia para estudiantes nuevos. - Se cuenta con un sistema de archivo organizado donde se integra la información histórica de los estudiantes. - El sistema de archivo permite disponer de la información de los estudiantes, así como expedir constancias y certificados de manera ágil, confiable y oportuna. - Se revisa periódicamente la calidad y disponibilidad del archivo académico, se ajusta y mejora este sistema. - Sistematizar el proceso de matrícula para adquirir a información histórica de todos los estudiantes - Hojas de vida según normas archivística, base de datos de recuperaciones, libros de notas empastados. - Se cuenta con una política unificada para administrar la expedición de boletines de calificaciones. - Se dispone de un sistema ágil y oportuno para la expedición de boletines de calificaciones y cuenta con los sistemas de control necesarios para garantizar la consistencia de la información - Se revisa periódicamente el sistema de expedición de boletines de calificaciones y se implementan acciones para ajustarlo y mejorarlo. - Se requiere la protección a través de Backup de los archivos magnéticos de los años anteriores. - Organización del libro de matrícula y retiro - Impresión y actualización de la base de datos de recuperaciones como aspecto importante en los certificados de estudio. - Permanencia de formatos de cada una de las gestiones en Secretaría. - Implementar software para elaborar informes académicos intermedios y convivencial de los educandos - Centralizar la información académica y Convivencial en la Secretaria Académica. | 1 |
| ADMINISTRACIÓN DE LA PLANTA FÍSICA Y DE LOS RECURSOS | - Se cuenta con un programa de mantenimiento preventivo, adecuación, accesibilidad y embellecimiento de la planta física, asegurar los recursos para cumplirlo y éste cuenta con la ayuda de la comunidad educativa. | 2 |
| ADMINISTRACIÓN DE LA PLANTA FÍSICA Y DE LOS RECURSOS Administración de planta física Mantenimiento planta física Programas para adecuación y embellecimiento de planta física Seguimiento al uso de espacios Administración de recursos físicos Adquisición de recursos para el aprendizaje Suministros y dotación Mantenimiento equipos y recursos para el aprendizaje Seguridad y protección | - Se revisa periódicamente el programa de mantenimiento de la planta física y realiza los ajustes pertinentes. - Publicar el plan de compras e inversión trimestral para conocimiento de cada uno de los estamentos. - Establecer prioridades de reparación y adecuación planta física, en donde todos los estamentos y proyectos se apropien de la planta física - El programa de adecuación, accesibilidad y embellecimiento de la planta física debe asegurar la participación de toda la comunidad educativa y del entorno, en cuanto a exteriores. - Se realiza una programación coherente de las actividades que se llevan a cabo en cada uno de sus espacios físicos, basada en indicadores de utilización de los mismos. Efectuar seguimiento al uso de espacios físicos. - Se revisa y evalúa periódicamente el plan de uso de cada uno de sus espacios físicos y diseña acciones para optimizarlos. - Se requiere crear conciencia de la necesidad del seguimiento, la utilización de recursos y formatos (Planilla para registro del uso de los espacios físicos) y designar un centro de seguimiento. - Se cuenta con un plan para la adquisición de los recursos para el aprendizaje que consulta las demandas de su direccionamiento estratégico y las necesidades de los docentes y estudiantes. - Se tiene un plan para adquisición de los recursos para el aprendizaje que garantiza la disponibilidad oportuna de los mismos dirigidos a prevenir las barreras y potenciar la participación de todos los estudiantes, en concordancia con el direccionamiento estratégico y las necesidades de los docentes y estudiantes. - Se evalúa periódicamente la disponibilidad y calidad de los recursos para el aprendizaje y realiza ajustes a su plan de adquisiciones. - Presentación y ejecución de presupuestos por áreas, comités, consejos y proyectos que sean tenidos en cuenta en el plan para la adquisición de los recursos para el aprendizaje - Se tiene un proceso establecido para garantizar la adquisición y la distribución oportuna de los suministros necesarios (papel, materiales de laboratorio, marcadores, etc.). - El proceso para determinar las necesidades de adquisición de suministro de insumos, recursos y mantenimiento de los mismos, es participativo, se hace oportunamente y está articulado con la propuesta pedagógica de la institución. - Se revisa y evalúa periódicamente el proceso de adquisición y suministro de insumos en función de la propuesta pedagógica, y efectúa los ajustes necesarios para mejorarlo. - Realizar un análisis de los recursos que posee y utiliza cada estamento - Se cuenta con un programa de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos y recursos para el aprendizaje y, en caso de requerirse, éste se hace oportunamente. Además, los manuales de los equipos están disponibles. |  |
| ADMINISTRACIÓN DE LA PLANTA FÍSICA Y DE LOS RECURSOS Administración de planta física Mantenimiento planta física Programas para adecuación y embellecimiento de planta física Seguimiento al uso de espacios Administración de recursos físicos Adquisición de recursos para el aprendizaje Suministros y dotación Mantenimiento equipos y recursos para el aprendizaje Seguridad y protección | - El programa de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos y recursos para el aprendizaje se cumple adecuadamente; con ello se garantiza su estado óptimo y calidad del mismo. - Se revisa y evalúa periódicamente su programa de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos y recursos para el aprendizaje, y tiene en cuenta el grado de satisfacción de los usuarios para realizar ajustes al mismo. - Se ha levantado el panorama completo de los riesgos físicos. - La comunidad educativa conoce y adopta las medidas preventivas derivadas del conocimiento cabal del panorama de riesgos. - Se revisa y actualiza periódicamente el panorama de riesgos, teniendo en cuenta el aval de Cosmitet - Acciones a efectuar: Diseño y construcción de acceso a biblioteca a nivel 1, Fumigación permanente, en Laboratorios aire acondicionado por el peligro de altas temperaturas y su efecto en químicos, seguridad en cajas de tacos, cerramiento lateral, cámara de video de seguridad, traslado de la puerta interior del auditorio y rejillas para ventanas. - Operativizar el proyecto de biblioteca virtual, actualización y dotación de material biográfico - Poner en funcionamiento la sala de recursos. - En Sala de nueva tecnología instalar Aire acondicionado e Internet banda ancha permanente. - Ubicación de un mapa geográfico institucional. - Establecer mecanismos de seguridad en el manejo de los recursos - Implementar una base de datos para el control de materiales, suministros y bienes |  |
| Servicios complementarios -Servicios de transporte, restaurante y cafetería, salud (enfermería, odontología, psicología) | - Los servicios complementarios y recursos que ofrece la comunidad y la institución se distribuyen de forma equitativa, se ofrecen oportunamente teniendo en cuenta la calidad requerida. Se cuenta con programas sensibles a las demandas de los estudiantes, con el apoyo de otras entidades para su prestación. - Se revisa y evalúa periódicamente la cobertura, calidad y oportunidad de los servicios complementarios y recursos y promueve acciones correctivas en función de las necesidades del estudiantado. - Utilizar la enfermería, a través de convenios con universidades para su funcionamiento y dotación - Agilizar el trámite para la adaptación del gimnasio como restaurante escolar y de las necesidades para su funcionamiento - Servicio de Orientación Escolar en las diferentes jornadas y convenio de Psiquiatría con el Hospital Mental - Prestación de servicio médico en convenio con el Hospital San Jorge o centro de salud del barrio - Capacitación en primeros auxilios del personal administrativo, de docentes, directivos, padres de familia y estudiantes. | 3 |
| Talento humano Perfiles Inducción Formación y capacitación Asignación académica Pertenencia del personal vinculado Evaluación del desempeño Estímulos Apoyo y estímulo a la investigación Convivencia y manejo de conflictos Bienestar del talento humano | - Los perfiles con que cuenta la institución, detallado en los manuales de funciones, se usan para la toma de decisiones de personal y son coherentes con su estructura organizativa. Su uso en procesos de selección, solicitud e inducción del personal facilita el desempeño de las personas que se vinculan laboralmente a la institución. - Se revisa y evalúa continuamente la definición de los perfiles y su uso en los procesos de selección, solicitud e inducción del personal, en función del plan de mejoramiento y de sus necesidades. - Se cuenta con una estrategia organizada de inducción de docentes y administrativos nuevos, pero no se dan a conocer el PEI ni el plan de mejoramiento. - Se posee una estrategia organizada para la inducción y la acogida del personal nuevo, que incluye el análisis del PEI y del plan de mejoramiento. Además, realiza la reinducción del antiguo en lo relacionado con aspectos institucionales, pedagógicos y disciplinares. - Se revisa y evalúa periódicamente su estrategia de inducción y reinducción del personal, y realiza los ajustes pertinentes para que ésta se adecue al PEI y al plan de mejoramiento - Realizar en el 2011 proceso de reinducción con la entrega del manual de procedimientos. - Se cuenta con lineamientos que permiten que sus integrantes opten por procesos de formación en coherencia con el PEI y con las necesidades detectadas. - Existencia del programa de formación que responde a problemas identificados y demandas específicas; existen criterios claros para valorar la oferta externa y se cuenta con destinación de recursos para adelantar procesos internos de capacitación. - Se revisa y evalúa continuamente su programa de formación y capacitación en función de su incidencia en el mejoramiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje y en el desarrollo institucional - Se efectúa Retroalimentación en espacios de capacitación - Existencia de procesos explícitos para elaborar los horarios y los criterios para realizar la asignación académica de los docentes, y éstos se cumplen. - Se revisa y evalúa continuamente los criterios de asignación académica de los docentes y realiza los ajustes pertinentes a los mismos. - Vinculación de docentes al proceso con el SENA, a través de capacitaciones pertinentes y acordes a las necesidades de docentes y estudiantes. - El personal vinculado está identificado con la institución: comparte la filosofía, principios, valores y objetivos, y está dispuesto a realizar actividades complementarias que sean necesarias para cualificar su labor. - Se revisa permanentemente si el personal vinculado está identificado con su filosofía, principios, valores y objetivos, y toma medidas pertinentes para lograr que todos se sientan parte de la misma. | 4 |
| Talento humano Perfiles Inducción Formación y capacitación Asignación académica Pertenencia del personal vinculado Evaluación del desempeño Estímulos Apoyo y estímulo a la investigación Convivencia y manejo de conflictos Bienestar del talento humano | - Promover actividades permanentes que resocialicen filosofía, principios, valores y objetivos, y toma medidas pertinentes para lograr que todos se sientan parte de la misma. - Se ha implementado un proceso de evaluación de desempeño para docentes, directivos y personal administrativo que indaga los diferentes aspectos en el desarrollo del cargo. Este proceso cuenta con indicadores y referentes claros que están en concordancia con la normatividad vigente, y son conocidos por todos. - El proceso de evaluación de docentes, directivos y personal administrativo permite la implementación de acciones de mejoramiento y de desarrollo profesional. Además, es conocido por la comunidad y cuenta con un respaldo amplio de los miembros de la institución. Se revisa continuamente el proceso de evaluación de docentes, directivos y personal administrativo, así como los resultados de las acciones de mejoramiento, con el fin de ajustarlos y crear nuevos planes de incentivos, apoyo a la investigación, divulgación de buenas prácticas, etc. - Se hace evaluaciones a través de encuestas a estudiantes, pero falta un plan de mejoramiento personal - La estrategia de reconocimiento al personal vinculado es aplicada cabalmente y es parte fundamental de la cultura institucional. Se revisa y valora continuamente la estrategia de reconocimiento al personal vinculado y se ajusta. - Se cuenta con una política de apoyo a la investigación y a la producción de materiales relacionados con la misma; además se han definido temas y áreas de interés en concordancia con el PEI. - Se cuenta con una política de investigaciones y ha desarrollado planes para la divulgación del conocimiento generado entre sus miembros. - Se discute y perfecciona los planes de investigación y busca fuentes de financiación que permitan su realización. - Se dispone de estrategias claras para mediación y solución de conflictos y éstos se resuelven a través del diálogo y la negociación permanente, contribuyendo a la existencia de un buen clima laboral. - Se revisa periódicamente las estrategias de mediación de conflictos y se ajusta de acuerdo con las necesidades. - Se cuenta con un programa de bienestar del personal vinculado que se cumple en su totalidad. Además, es conocido y aceptado por la comunidad educativa desde una perspectiva de equidad. - Se revisa y evalúa continuamente el programa de bienestar del personal vinculado y los ajusta de acuerdo con los resultados obtenidos y las nuevas necesidades. - Operativizar el Comité de Comunicación que funcionó en el primer semestre del año, teniendo en cuenta el panorama de riesgos institucional y las propuestas allí contenidas - Diseño de políticas y programas que apoyen el desarrollo armónico del talento humano en la institución y promuevan las competencias para el cumplimiento del PEI - Cronograma concreto de actividades visible y permanente de cada una de las gestiones, gobierno escolar y cargos existentes en la Institución, con sus respectivos controles de seguimiento y cumplimiento |  |
| Apoyo financiero y contable: Presupuesto anual FSE Contabilidad Ingresos y gastos Control fiscal | - La elaboración del presupuesto se hace teniendo en cuenta las necesidades y toma como referentes el Plan Operativo Anual, el PEI, el plan de mejoramiento y la normatividad vigente. - Existen procedimientos establecidos para que los niveles puedan elaborar el presupuesto de forma acorde con las actividades y metas establecidas en el Plan Operativo Anual. Además, el plan de ingresos y egresos está relacionado con los flujos de caja. El presupuesto es un instrumento de planeación y gestión financiera que opera coherentemente con otros procesos institucionales. - Se evalúa periódicamente los procedimientos para la elaboración del presupuesto, de manera que se logre coordinar las necesidades de las distintas sedes y niveles. Asimismo, realiza análisis financieros y proyecciones presupuestales para la planeación y gestión institucional. Se requiere un análisis financiero y proyecciones presupuestales para la planeación y gestión institucional. - La contabilidad está disponible de manera oportuna y los informes financieros permiten realizar un control efectivo del presupuesto y del plan de ingresos y gastos. La contabilidad tiene todos sus soportes; los informes financieros se elaboran y se presentan dentro de los plazos establecidos por las normas y se usan para el control financiero y para la toma de decisiones en el corto, mediano y largo plazo. Sus resultados aportan información para ajustar los planes de mejoramiento. Capacitación a estamentos sobre términos y marco legal del mismo, con el fin de que éstos puedan realizar las auditorías sin contratiempos - Se cuenta con procesos para el recaudo de ingresos y la realización de los gastos. Los registros son consistentes y coinciden plenamente con el plan de ingresos y gastos estipulado. - Hay procesos claros para el recaudo de ingresos y la realización de los gastos, y éstos son conocidos por la comunidad. Además, su funcionamiento es coherente con la planeación financiera de la institución. Hay seguimiento y evaluación de los procesos y ésta retroalimenta la planeación y apoya la toma de decisiones. - Se presenta los informes financieros a las autoridades competentes de manera apropiada y oportuna. Éstos son parte del proceso de control interno y sirven para tomar decisiones y realizar seguimiento al manejo de los recursos. Se revisa y se hace seguimiento a los resultados de los informes financieros, para que éstos sean un elemento clave en el momento de planear las acciones, tomar decisiones y evaluar los resultados de las mismas. - Utilización de los informes financieros para la planeación de acciones y promover las auditorías por parte de los diferentes equipos evaluadores. Socialización de los informes de cortes trimestrales a Contraloría Municipal - Definir y aclarar en el FSE las prioridades a corto, mediano y largo plazo, teniendo como base las prioridades y necesidades institucionales. Evaluación periódica de la destinación del gasto y cubrimiento a necesidades prioritarias. - Cubrimiento al Proyecto presupuestal de las áreas, Proyectos y Comités para la realización de sus actividades. | 5 |

FORMULACION PLAN DE MEJORAMIENTO GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

| OBJETIVO GENERAL: Mejoramiento continuo en los diferentes procesos de la Gestión Administrativa y Financiera |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |  |  |  |  |  |  |  |
| RESULTADOS ESTRATÉGICOS | META | INDICADOR | ACCIONES | RESPONSABLES | RECURSOS | PLAZO |  |
|  |  |  |  |  |  | INICIO | TERMINACIÓN |
| Responder a las prioridades y necesidades institucionales del PEI | El uso óptimo y eficiente de los recursos en pro del servicio educativo | Gastos efectuados/Necesidades presupuestadas | Priorizar y control del gasto a corto, mediano y largo plazo, según proyectos de presupuesto, supliendo las necesidades de las áreas de gestión en forma equitativa.. | Consejo directivo y Tesorería | -Humano -Físico (cartelera) | Enero | Continuo |
|  |  | Informes dados/ obligatorios | Publicación del presupuesto e informes parciales a comunidad educativa | Consejo directivo y Tesorería | -Humano -Físico | Enero | Continuo |
|  |  | Informes elaborados con la oportunidad | Reporte oportuno de novedades de personal y notificar al personal sobre dicha novedad. | Secretaría Académica y Tesorería | -Humano -Físico | Enero | Continuo |
|  |  | Existencia (SI/NO) | Establecer mecanismos de control sobre recaudos, gastos y procesos de compra | Consejo directivo y Tesorería | -Humano -Físico | Enero | Continuo |
| Apoyo a procesos de matrícula, reportes, constancias y archivo histórico | Funcionalidad de la Secretaría Académica como apoyo efectivo a la Gestión Académica | Existencia y efectividad | Organización del libro de matrícula y retiro, e impresión y actualización de la base de datos de recuperación; con respaldo magnético | Secretaría Académica, Directivos | Físicos, logísticos y humanos | Enero | Continuo |
|  |  | Entregados/solicitados | Existencia permanente de formatos institucionales. | Secretaría Académica. | Físicos, logísticos y humanos | Enero | Continuo |
| Proveer recursos financieros, físicos, logísticos y humanos necesarios a la prestación del servicio educativo con calidad. | Generar una cultura de inversión que facilite la prestación de un servicio educativo con calidad. | Recursos destinados/Existentes | Proveer recursos financieros, físicos, logísticos y humanos necesarios a la prestación del servicio educativo con calidad. | Directivos, tesorería y Consejo Directivo | Financieros, logísticos y humanos | Enero | Continuo |
|  |  | Existencia y actualización (si/no) | Utilización de software para informe Convivencial. | Directivos | Físicos, logísticos y humanos | Enero | Continuo |
|  |  | Usuario real/potencial | Operativizar el proyecto de biblioteca virtual, actualización y dotación de material. | Directivos, tesorería y Consejo Directivo | Financieros, logísticos y humanos | Enero | Continuo |
| Proveer recursos financieros, físicos, logísticos y humanos necesarios a la prestación del servicio educativo con calidad. | Generar una cultura de inversión que facilite la prestación de un servicio educativo con calidad. | Mantenimiento realizado/programado | Mantenimiento preventivo de equipos. | Tesorería y Consejo Directivo | Financieros | Enero | Continuo |
|  |  | Si/no (existencia) | Ubicación de un mapa geográfico institucional. | Proyecto Desastres | Logísticos, humanos y Físicos | Febrero | Marzo |
|  |  | Actividades realizadas/programadas | Poner en funcionamiento el mapa de riesgos y Socialización ARP y Desastre | Comité de Comunicación y Comité de Calidad | Logísticos y humanos | Febrero | Continuo |
|  |  | Si/no (existencia) | Actualizar el inventario de la institución y Establecer mecanismos de seguridad | Directivos, Tesorería | Logísticos y humanos | Febrero | Continuo |
| Administrar eficientemente la planta física. | Generar una cultura de inversión en el mantenimiento de la planta física | Planta Física utilizada/Disponible | Optimización de planta física con proyectos de educación formal y no formal. | Consejos Comité de Calidad | Logísticos y humanos | Enero | Continuo |
|  |  | Espacio-recurso utilizado/Existente | Control de utilización de espacios y recursos. | Comité de Calidad Administrativos | Logísticos y humanos | Enero | Continuo |
| Ofrecer servicios complementarios en forma eficiente y oportuna | Prestar un servicio educativo con calidad que atienda las necesidades particulares de estudiantes y padres de familia | Existencia (si/no) | Recuperación del servicio de Restaurante permanente. | Directivos y Consejo Directivo | Financiero | Enero | Continuo |
|  |  | Usuario atendido/posibles | Servicio de psicología en ambas jornadas, y convenio de Psiquiatría con el Hospital Mental | Directivos, tesorería y Consejo Directivo | Financieros, logísticos y humanos | Enero | Continuo |
|  |  | Usuario atendido/posibles | Prestación de servicio médico en convenio con el Hospital San Jorge o centro de salud del barrio | Directivos | Financieros, logísticos y humanos | Enero | Continuo |
|  |  | Existencia (si/no) | Enfermería. Adecuación total | Consejo Directivo | Financiero | Febrero | Marzo |
| Ofrecer servicios complementarios en forma eficiente y oportuna | Prestar un servicio educativo con calidad que atienda las necesidades particulares de estudiantes y padres de familia | Actividades realizadas/programadas | Capacitación en primeros auxilios a toda la comunidad educativa | Directivos, Desastres y Consejo Directivo | Financieros, logísticos y humanos | Febrero | Continuo |
| Administrar la Institución, aprovechando el recurso humano como base de mejoramiento de la Institución | Contar con un talento humano que propenda por la calidad en la prestación del servicio y acorde con los perfiles necesarios para ello | Actividades realizadas/programadas | Política y programa para el desarrollo de talento humano de la institución, en relación a competencias y Calidad. | Comité de Calidad | Logísticos y humanos | Enero | Continuo |
|  |  | Personal en continuidad/Personal | Continuidad de personal administrativo y servicios generales. | Rectoría | Logísticos y humanos | Enero | Continuo |
|  |  | Existencia (si/no) | Manual de Funciones y Procedimientos para cada miembro de la Institución. | Calidad | Logísticos y humanos | Febrero | Febrero |
|  |  | Existencia (si/no) | Incluir en el presupuesto para el apoyo y estímulo a la investigación | Directivos | Financieros, logísticos y humanos | Febrero | Febrero |

PLAN DE MEJORAMIENTO – GESTION COMUNIDAD

GESTION DE COMUNIDAD- PRIORIZACIÓN

| PROCESO | OPORTUNIDADES DE MEJORAMIENTO | PRIORIZACION |
| --- | --- | --- |
| ACCESIBILIDAD PERMANENCIA E INCLUSION Atención educativa a grupos poblacionales o en situación de vulnerabilidad que experimentan barreras al aprendizaje y la participación Apoyo a estudiantes con necesidades educativas especiales Atención educativa a estudiantes pertenecientes a grupos étnicos Necesidades y expectativas de los estudiantes Proyecto de vida | - Se conocen los requerimientos educativos de las poblaciones o personas que experimentan barreras para el aprendizaje y la participación en su entorno y ha diseñado planes de trabajo pedagógico para atenderlas en concordancia con el PEI y la normatividad vigente. - Los niveles de la institución conocen la política de atención a la población que experimenta barreras para el aprendizaje y la participación, trabajan conjuntamente para diseñar modelos pedagógicos flexibles que permitan la inclusión y la atención a estas personas, y los dan a conocer a la comunidad. - Los modelos pedagógicos diseñados para la atención a la población que experimenta barreras para el aprendizaje y la participación y los mecanismos de seguimiento a estas demandas son evaluados permanentemente con el propósito de mejorar la oferta y la calidad del servicio prestado. La institución es sensible a las necesidades de su entorno y busca adecuar su oferta educativa a tales demandas. - Incluir nuevas estrategias para la atención de grupos con barreras de aprendizaje y la exigencia del rediseño de planes pedagógicos. - La estrategia para apoyar a los estudiantes que presentan bajo desempeño académico o con dificultades de interacción, es aplicada y conocida por toda la comunidad educativa. además, está articulada con los servicios prestados por otras entidades o profesionales de apoyo. - Se evalúa periódica y sistemáticamente la estrategia de apoyo a los estudiantes que presentan bajo desempeño académico o con dificultades de interacción y adelanta acciones correctivas y de gestión para mejorarla. - Vincular el servicio social para estudiantes con problemas académicos en calidad de padrinazgo. - Se trabaja articuladamente para diseñar y aplicar estrategias pedagógicas pertinentes que permitan integrar y atender las personas pertenecientes a grupos étnicos, y las dan a conocer a la comunidad. - Las estrategias pedagógicas diseñadas para atender a las poblaciones pertenecientes a los grupos étnicos son evaluadas periódicamente para mejorarlas. La institución es sensible a las necesidades de su entorno y busca adecuar su oferta educativa a las demandas. - Se conocen los requerimientos educativos de las poblaciones pertenecientes a los grupos étnicos y ha diseñado estrategias pedagógicas para atenderlas en concordancia con el PEI y la normatividad vigente. - Se cuenta con políticas y programas claros que recogen las expectativas de todos los estudiantes y ofrece alternativas para que se identifiquen con ella. Los mecanismos empleados para hacer el seguimiento a las necesidades de los estudiantes y ponderar su grado de satisfacción se evalúan y mejoran constantemente y sus resultados retroalimentan el plan de mejoramiento institucional. | 1 |
| ACCESIBILIDAD PERMANENCIA E INCLUSION Atención educativa a grupos poblacionales o en situación de vulnerabilidad que experimentan barreras al aprendizaje y la participación Apoyo a estudiantes con necesidades educativas especiales Atención educativa a estudiantes pertenecientes a grupos étnicos Necesidades y expectativas de los estudiantes Proyecto de vida | - Se conocen las características de su entorno y procura dar respuestas a éstas mediante acciones que buscan acercar los estudiantes a la institución, en concordancia con el PEI. - Se cuenta con mecanismos que le permiten conocer las necesidades y expectativas de todos los estudiantes y divulga esta información en su comunidad; los estudiantes encuentran elementos de identificación con la institución. - Se cuenta con programas concertados con el cuerpo docente para apoyar a los estudiantes en sus proyectos de vida. Estos programas están articulados con la identificación de las necesidades y expectativas de los estudiantes, así como con las posibilidades que ofrece el entorno para su desarrollo. Se ha levantado diagnóstico para iniciar la media en Mercadeo y Ventas y se requiere promover Proyecto de vida como el eje fundamental de todos los proyectos. - Se evalúa y mejora los procesos relacionados con los proyectos de vida de sus estudiantes, de modo que hay un interés por cualificar este aspecto en la formación de sus alumnos - Hay interés de implementar, de forma programática, la proyección personal y el futuro de sus estudiantes; este programa debe ser conocido por la comunidad educativa, para que lo apoye y enriquezca. - La Asignatura de Ética Profesional-Proyecto de vida-Ética y Valores deben trabajar en conjunto con Orientación Escolar para trabajar el proyecto en forma conjunta, el cual debe ser socializado - Orientación vocacional continua para que estudiantes y padres de familia logren construir un proyecto de vida personal y familiar - Actualizar el directorio de egresados para que sirva de medio para la creación de la asociación de egresados y hacer el seguimiento para reconocer las necesidades posteriores de los estudiantes. - Establecer políticas y programas orientados a promover el sentido de identidad con la institución misma y su PEI y el sentimiento de pertenencia a la comunidad educativa, de tal manera que se favorezca la retención de los estudiantes dentro del sistema escolar con propuestas que respondan de forma significativa a sus expectativas y requerimientos. |  |
| PROYECCION A LA COMUNIDAD: Escuela familiar, Oferta de servicios a la comunidad, Uso de la planta física y los medios Servicio social estudiantil | - La escuela familiar es coherente con el PEI, cuenta con el respaldo pedagógico de los docentes y se encuentra ampliamente divulgada en la comunidad. Además, su acogida entre los integrantes de la familia es significativa. - La escuela familiar es un programa pedagógico institucional que orienta a los integrantes de la familia respecto de la mejor manera de ayudar a sus hijos en el desarrollo de competencias académicas o sociales y apoyar la institución en sus diferentes procesos. - La escuela familiar se evalúan de forma regular; hay sistematización de estos procesos y su mejoramiento se hace teniendo en cuenta las necesidades y expectativas de los integrantes de la familia y comunidad. | 2 |
| PROYECCION A LA COMUNIDAD: Escuela familiar, Oferta de servicios a la comunidad, Uso de la planta física y los medios Servicio social estudiantil | - Se desarrollan actividades para la comunidad en respuesta a situaciones/problemas críticos, y ésta es la receptora de sus acciones. - Se cuenta con una estrategia de interacción con la comunidad que orienta, da sentido a las acciones que se planean conjuntamente y dan respuesta a problemáticas y necesidades que apuntan al mejoramiento de las condiciones de vida de la comunidad y los estudiantes. - La comunidad tiene participación en la vida institucional, con procesos de seguimiento y evaluación de programas y actividades. Las alianzas con las organizaciones culturales, sociales, recreativas y productivas son permanentes y sirven como base para la realización de acciones conjuntas que propenden al desarrollo comunitario. - Se cuenta con programas que permiten que la comunidad use algunos de sus recursos físicos. La institución y la comunidad evalúan conjuntamente y mejoran de mutuo acuerdo los servicios que la primera le ofrece a la segunda en relación con la disponibilidad de los recursos físicos y los medios (audiovisuales, biblioteca, sala de informática, etc.). - La comunidad se encuentra informada respecto de los programas y posibilidades de uso de los recursos de la institución y los utiliza; asimismo, colabora con la institución en los gastos para su mantenimiento. - Falta una política clara que regule el uso de la planta física y medios por parte de la Comunidad - El servicio social estudiantil tiene proyectos que responden a las necesidades de la comunidad y éstos, a su vez, son pertinentes para la actividad institucional. - El servicio social estudiantil es valorado por la comunidad y los estudiantes han desarrollado una capacidad de empatía e integración con ésta en la medida en que éstos contribuyen a la solución de sus necesidades a través de programas interesantes y debidamente organizados - El impacto del servicio social estudiantil es evaluado y se tienen en cuenta tanto las necesidades y expectativas de la comunidad como su satisfacción con estos programas. - Operativizar los proyectos de Servicio Social en relación con Cafam, Fármaco-dependencia, emprendimiento en escuelas de padres y ambiental. - Ampliación de los programas de escuela familiar a acciones de emprendimiento. Se requiere poner en funcionamiento el proyecto de Emprendimiento para la comunidad. - Aprovechar la reunión de padres para programar talleres de formación a través del servicio social y entidades que ofrezcan capacitación sobre diferentes tópicos de la vida escolar. - Mejorar las relaciones y compromisos con las entidades que se encuentran ubicadas en las instalaciones de la Institución para lograr una integración total en la misma. - Estimular el apoyo de la familia en relación con el aprendizaje de los estudiantes. |  |
| PARTICIPACIÓN Y CONVIVENCIA Participación de los estudiantes Asamblea y consejo de padres de familia Participación de los padres de familia | - Los mecanismos y escenarios de participación de la institución son utilizados por los estudiantes de forma continua y con sentido. No solamente se cumplen las normas legales, sino que se ha logrado la participación real de los estudiantes en el apoyo a su propia formación ciudadana. - Se poseen mecanismos para evaluar las formas y demandas de participación del estudiantado; la organización escolar es sensible a tales demandas y crea espacios para promover alternativas de participación como respuesta a ellas. - Falta abrir mayores posibilidades para una participación activa por parte de los estudiantes y crear una conciencia de mejoramiento continuo dentro de su actuar estudiantil - La asamblea de padres funciona de acuerdo con lo estipulado en la normatividad vigente y el consejo de padres participa en algunas decisiones relativas al mejoramiento de la institución. - Se cuenta con canales de comunicación claros y abiertos que facilitan a los padres de familia el conocimiento de sus derechos y deberes, de manera que ellos se sienten miembros legítimos de la asamblea y del consejo de padres. - Se cuenta con mecanismos para evaluar el papel y el funcionamiento de la asamblea y el consejo de padres de familia, que sirven para retroalimentar y cualificar estos espacios de participación, consulta y aprendizaje. - Las familias participan de la dinámica de la institución a través de actividades y programas que tienen propósitos y estrategias claramente definidos en concordancia con el PEI y con los procesos institucionales. Estos programas tienen en cuenta las necesidades y expectativas de la comunidad. - La participación de los padres de familia es coherente con los grandes propósitos institucionales. Se evalúan estos mecanismos e instancias de participación y el proceso de mejoramiento contempla sus necesidades y expectativas - Crear conciencia de la importancia de un perfil alfredista en los representantes de padres y estudiantes. - Fortalecer en la persona del Personero y Personerito la capacidad de liderazgo positivo dentro y fuera de la Institución y promover la participación activa de padres a través de la Asopadres - Promover el sentido de pertenencia por la institución en cada uno de los entes representativos de estudiantes y padres de familia, logrando su participación activa en los diferentes procesos institucionales. | 3 |
| PREVENCION RIESGOS NATURALES Y SICOSOCIALES: Prevención de riesgos físicos, Prevención de riesgos psicosociales, Programas de seguridad | - Se cuenta con programas para la prevención de riesgos físicos que hacen parte de los proyectos transversales (educación ambiental, por ejemplo) y son coherentes con el PEI. - Los programas de prevención de riesgos físicos son reconocidos por la comunidad y sus beneficios irradian hacia los hogares el mejoramiento de las condiciones de seguridad. Se orientan a la formación de la cultura del autocuidado, la solidaridad y la prevención frente a las condiciones de riesgo físico a las que pueden estar expuestos. - Programas de prevención de riesgos físicos son monitoreados y evaluados con el fin de establecer su eficacia. Con ello, se propicia su fortalecimiento de las alianzas y la búsqueda de apoyo de otras instituciones y de la comunidad | 4 |
| PREVENCION RIESGOS NATURALES Y SICOSOCIALES: Prevención de riesgos físicos, Prevención de riesgos psicosociales, Programas de seguridad | - Se han identificado los principales problemas que constituyen factores de riesgo para sus estudiantes y la comunidad (SIDA, ETS, embarazo adolescente, consumo de sustancias psicoactivas, violencia intrafamiliar, abuso sexual, físico y psicológico etc.) y diseña acciones orientadas a su prevención. Además, tiene en cuenta los análisis de los factores de riesgo sobre su comunidad realizados por otras entidades. - Se cuenta con programas organizados con el apoyo de otras entidades (secretaría de salud, hospitales, universidades) que buscan favorecer los aprendizajes de los estudiantes y de la comunidad sobre los riesgos a que están expuestos y crear una cultura del autocuidado y de la prevención. Los estudiantes y la comunidad se vinculan a estos programas. Existen mecanismos de seguimiento a los factores de riesgo identificados como significativos para la comunidad y los estudiantes. - Los programas de prevención que se llevan a cabo son evaluados, así como los mecanismos de información y análisis de los factores de riesgo psicosocial, con el fin de fortalecerlos, y por esa vía mejorar los modelos de intervención que tiene la institución. - Establecer una política de manejo de casos difíciles y de prevención a riesgos psicosociales, proponiendo estrategias de prevención de riesgos psicosociales dentro de la institución y en su entorno - Se cuenta con planes de evacuación frente a desastres naturales o similares y posee un sistema de monitoreo de las condiciones mínimas de seguridad que verifica el estado de su infraestructura y alerta sobre posibles accidentes. - Los planes de acción relativos a desastres naturales o similares son conocidos por todos los estamentos de la institución; se realizan simulacros regularmente y en caso de peligro real se cuenta con el apoyo de la defensa civil, los bomberos y hospitales. Existe un sistema de monitoreo de las condiciones de seguridad que permite verificar el estado de la infraestructura y alerta sobre posibles accidentes. - Se evalúa y se mejoran los planes de seguridad periódicamente, de manera que la comunidad esté preparada y sepa qué hacer y a dónde acudir al momento de cualquier evento de riesgo. Además, desarrolla programas de prevención de accidentes. - Realizar convenios de colaboración y capacitación en programas de seguridad a docentes, estudiantes, personal administrativo y servicios generales, padres de familia y comunidad del entorno. - Diseñar programas para prevenir riesgos de tipo sicosocial, en asocio con entidades como el Hospital Mental, Policía Nacional y ONGs - Solicitar el acompañamiento en la prevención de riesgos naturales y sicosociales a entidades públicas y privadas |  |

FORMULACION PLAN DE MEJORAMIENTO GESTION DE COMUNIDAD

| OBJETIVO GENERAL: Integrar todos los estamentos de la Institución que propenda por el mejoramiento integral del ente educativo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GESTION DE COMUNIDAD |  |  |  |  |  |  |  |
| RESULTADOS ESTRATÉGICOS | META | INDICADOR | ACCIONES | RESPONSABLES | RECURSOS | PLAZO |  |
|  |  |  |  |  |  | INICIO | TERMINACIÓN |
| Participación activa de la comunidad en el mejoramiento continuo de la institución y asuma el compromiso de ser coparticipe de la educación de sus hijos | Creación de escenarios propicios para la participación de padres y estudiantes | N° Participante /existente | Creación de escenarios propicios para la participación de padres y estudiantes | docentes y Directivas | logísticos, humanos, | Enero | Continúo |
|  |  | Actividades Desarrolladas /planeadas | Crear conciencia de la importancia de un perfil alfredista en los representantes de padres y estudiantes. | Consejo Académico, docentes y Directivas | logísticos, humanos, didácticos | Enero | Continúo |
|  |  | Actividades realizadas/programadas | Funcionalidad al proyecto vial para la regulación vehicular y simulacro en zonas alrededor de la Institución | Proyecto Prevención, Servicio Social y Directivas | Financieros, logísticos, humanos, | Febrero | Continúo |
|  |  | N° Participante /existente | Darle funcionalidad a la figura del Personero y a la Asamblea de Padres a través de formación en solución de Conflictos y liderazgo. | Consejo Académico, docentes y Directivas | Financieros, logísticos, humanos | Febrero | Continúo |
|  |  | Existencia (SI/NO) | Diseñar programas de prevención de riesgos para la Comunidad Educativa, en asocio con entidades públicas y privadas | Servicio Social Educación Sexual Convivencia Orientación Escolar | Financieros, logísticos, humanos, didácticos | Enero | Continúo |
|  |  | Efectuados/Programados | Realización de simulacros dentro y fuera de la Institución | Docentes y Directivas | Logísticos, humanos | Febrero | Continúo |
|  |  | Acciones implementadas/Programadas | Fortalecer valores del respeto y el amor consigo mismo y por los demás, a través de la trasversalización de ética, Orientación Escolar y Comité Convivencial | Comité Convivencial Orientación Escolar Directivas Calidad | Logístico, humano, Financiero y didáctico | Enero | Continúo |
|  |  | Existencia (SI/NO) | Adecuar el currículo a las condiciones y particularidades del estudiante. | Consejo Académico, docentes | logísticos, humanos, | Enero | Continúo |
|  |  | Asistentes/Existentes | Orientación vocacional para que estudiantes y padres de familia logren construir un proyecto de vida personal y familiar | Consejo Académico, docentes y Directivas | Financieros, logísticos, humanos, | Febrero | Continúo |
| Participación activa de la comunidad en el mejoramiento continuo de la institución y asuma el compromiso de ser coparticipe de la educación de sus hijos | Creación de escenarios propicios para la participación de padres y estudiantes | Actas y programación de reuniones | Promover la asociación de egresados y hacer el seguimiento a necesidades posteriores de los estudiantes. | Consejo Académico, docentes y Directivas | Financieros, logísticos, humanos. | Febrero | Continúo |
|  |  | Acciones desarrolladas/programadas | Operativizar los proyectos de Servicio Social en relación con Fármaco-dependencia, emprendimiento, sistemas y apoyo pedagógico a través de escuela de padres | Servicio Social Educación Sexual Convivencia Orientación Escolar | Logísticos, humanos, didácticos | Febrero | Continúo |
|  |  | Participación padres/N° de padres | Estimular el apoyo de la familia en relación con el aprendizaje de los estudiantes. | Directivas y Docentes | logísticos, humanos, didácticos | Febrero | Continúo |
|  |  | Existencia y cumplimiento del proceso | Celebración del día de la familia alfredista | Comité Convivencial y Directivas | Financieros, logísticos, humanos. | Octubre | Octubre |
|  |  | Proyectos vinculados/potenciales | Vincularse a proyectos recreativos y culturales del municipio | Proyecto uso de Tiempo Libre Docentes y Directivas | Financieros, logísticos, humanos. | Febrero | Continúo |

ANA JULIA GIL RESTREPO

Rectora