INSTITUCION EDUCATIVA JESUS DE LA BUENA ESPERANZA

PLAN DE MEJORAMIENTO AÑO 2011

OBJETIVO GENERAL: Fortalecer el mejoramiento permanente de los aspectos de gestión escolar, los cuales tienen un impacto en los logros de aprendizaje académico de

los alumn@s en el progreso de la comunidad educativa

| AREAS DE GESTION | RESULTADO ESTRATEGICOS (LOGROS DE OBJETIVOS ESPECIFICOS) | META | INDICADOR | ACCIONES | RESPONSABLES | RECURSOS | PLAZO(PROGRAMA DE ACCIONES? FECHA FECHA INICIO TERMINACION |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GESTION DIRECTIVA | Generar estrategias de inclusión de personas de diferentes poblaciones o diversidad cultural Generar estrategias de articulación de planes, proyectos y acciones de acuerdo a las necesidades de la institución:SENA | Incorporar en un 80% a las personas de diferentes poblaciones o diversidad cultural de acuerdo a los recursos institucionales Articular en un 100% los planes, proyectos y acciones según integración con el SENA | Porcentaje personas atendidas Porcentaje de los planes de estudio, proyectos y acciones articuladas con el SENA | -Reuniones -Diagnostico -Elaboración Proyecto -Diseñar estrategias para revisar y evaluar la articulación de los planes, proyectos y acciones -Capacitaciones -Convivencias -Encuentros de docentes por área y por grado -Reuniones y capacitaciones SENA | Comité de gestión -Docentes -Directivo -Equipo de gestión institucional -Consejo Académico -Cuerpo de docentes -Coordinadores de proyectos -Coordinadores -SENA | Humanos -Físicos -Logísticos -Económicos -Humanos -Físicos -Económicos -Logísticos -Abrir espacios -Físicos -Humanos -Financieros | Abril Enero | Noviembre Diciembre |

INSTITUCION EDUCATIVA JESUS DE LA BUENA ESPERANZA

PLAN DE MEJORAMIENTO AÑO 2011

| AREAS DE GESTION | RESULTADO ESTRATEGICOS (LOGROS DE OBJETIVOS ESPECIFICOS) | META | INDICADOR | ACCIONES | RESPONSABLES | RECURSOS | PLAZO(PROGRAMA DE ACCIONES? FECHA FECHA INICIO TERMINACION |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GESTION DIRECTIVA | Elevar los resultados de las pruebas externas: SABER - ICFES Fortalecer convenios y alianzas con instituciones externas al colegio(universidades, ICBF, hospitales, Cruz Roja, sector productivo) | Pasar de nivel medio al superior en el año 2011 Fomentar en un 100% las relaciones con otras instituciones | Porcentaje de estudiantes q superan el nivel en las áreas evaluadas Porcentaje de convenios, acuerdos y alianzas firmadas | -Reuniones -Talleres -Capacitación -Trabajos en grupo -Encuentro de jefes de áreas Reunión por áreas y niveles -Simulacros Reuniones -Comunicación permanente -Legalización de convenios, acuerdos y alianzas -Intercambios | -Equipos de gestión institucional -Consejo Académico -Docentes -Jefes de área y directores de grupo -Comunidad educativa -Equipos de Gestión -Rector | -Humanos -Físicos -Logísticos -Financieros -Humanos -Físicos -Logísticos -Financieros | Enero Enero | Octubre Diciembre |

INSTITUCION EDUCATIVA JESUS DE LA BUENA ESPERANZA

PLAN DE MEJORAMIENTO AÑO 2011

| AREAS DE GESTION | RESULTADO ESTRATEGICOS (LOGROS DE OBJETIVOS ESPECIFICOS) | META | INDICADOR | ACCIONES | RESPONSABLES | RECURSOS | PLAZO(PROGRAMA DE ACCIONES? FECHA FECHA INICIO TERMINACION |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GESTION DIRECTIVA | Ajustar, socializar y divulgar el manual de convivencia de acuerdo a las normas vigentes Fortalecer el gobierno escolar | Manual de convivencia ajustado y conocido por toda la comunidad educativa El 100% de los órganos del gobierno escolar fortalecido funcionando organizadamente | No. de actas y reuniones. -Porcentaje de comunidad educativa -Porcentaje de Gobierno escolar organizado y fortalecido -No de reuniones | Revisión periódica del manual de convivencia para su ajuste y mejoramiento -Reuniones -Socialización con la comunidad educativa -Reuniones -Elección de los miembros de los diferentes órganos del gobierno escolar | -Equipo de gestión -Docentes -Directivos -Comité de gestión Institucional -Proyecto democracia -Docentes -Directivos | -Humanos -Físicos -Financieros -Logísticos -Humanos -Físicos -Logísticos -Financieros | Abril Febrero | Diciembre Diciembre |

INSTITUCION EDUCATIVA JESUS DE LA BUENA ESPERANZA

PLAN DE MEJORAMIENTO AÑO 2011

| AREAS DE GESTION | RESULTADO ESTRATEGICOS (LOGROS DE OBJETIVOS ESPECIFICOS) | META | INDICADOR | ACCIONES | RESPONSABLES | RECURSOS | PLAZO(PROGRAMA DE ACCIONES? FECHA FECHA INICIO TERMINACION |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GESTION ACADEMICA | Ajustar el plan de estudio de acuerdo a los estándares, competencias básicas, laborales y ciudadanas el enfoque metodológico y los procesos de evaluación de los aprendizajes de los educandos en forma coherente y transversal | En diciembre de 2011 el establecimiento educativo contará con un plan de estudios articulado, coherente, transversal e incluyente en un 80% En diciembre de 2011 el establecimiento educativo contará con enfoques metodológicos eficientes y eficaces en un 90% | Porcentaje de docentes implementando el plan de estudios ajustado Porcentaje de docentes utilizando enfoques seleccionados | Realizar jornadas de acuerdos básicos del plan de estudio por áreas, reunión de áreas, comité académico, elabo-ración de formato único presentación plan de estudio -Reuniones -Capacitaciones -Lecturas -Talleres -Socializaciones | -Comité Académico -Directivos docentes -Docentes -Comité de gestión -Comité Académico -Directivos docentes -Docentes -Comité de calidad | -Planes de estudio -Legislación educativa -Humanos -Videos -Tecnológicos -Financieros -planes de estudio -guía 21 -textos -lineamientos cuniculares -videos -computador -Financieros -Humanos -Decreto 1290 -Financieros -físicos | Enero | Diciembre |

INSTITUCION EDUCATIVA JESUS DE LA BUENA ESPERANZA

PLAN DE MEJORAMIENTO AÑO 2011

| AREAS DE GESTION | RESULTADO ESTRATEGICOS (LOGROS DE OBJETIVOS ESPECIFICOS) | META | INDICADOR | ACCIONES | RESPONSABLES | RECURSOS | PLAZO(PROGRAMA DE ACCIONES? FECHA FECHA INICIO TERMINACION |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GESTION ACADEMICA GESTION ACADEMICA | Analizar, socializar y comparar los resultados de las pruebas internas y externa obtenida por los estudiantes de la institución Realizar seguimiento laboral y académico de los egresados | En diciembre de 2011 el establecimiento contará con un sistema de evaluación pertinente de acuerdo con las normas vigentes Obtener altos niveles en las pruebas SABER E ICFES Investigar en un 80% a que actividades se han incorporado los egresados de la institución | Porcentaje de docentes implementando el sistema de evaluación institucional Porcentaje de estudiantes que superaron el nivel en el área y grado Porcentaje de egresados ocupados laboral o académicamente | -Reuniones -Realizar jornadas de trabajo para establecer acuerdos básicos sobre la evaluación por áreas -Realizar consejo de docentes -Socializar y validar el sistema de evaluación institucional -realizar mínimo tres simulacros -Aplicaciones de las pruebas SABER E ICFES -Organizar el banco de preguntas -Capacitación de docentes y estudiantes sobre pruebas externas -Programar reuniones periódicas de egresados -Conformación de la asociación de egresados | -Consejo Académico Directivos Docentes -Docentes -Comité de Calidad Consejo Académico -Coordinadores -Docentes -Comité Gestión de calidad Rector -Coordinadores -Directores de grupo -Asociación de egresados | -Humanos -Físicos -Tecnológicos -Financieros Físicos -Humanos -Financieros -Logísticos -Humanos -Físicos -Financieros -Logísticos | Febrero Marzo Marzo | Diciembre Agosto Noviembre |

INSTITUCION EDUCATIVA JESUS DE LA BUENA ESPERANZA

PLAN DE MEJORAMIENTO AÑO 2011

| AREAS DE GESTION | RESULTADO ESTRATEGICOS (LOGROS DE OBJETIVOS ESPECIFICOS) | META | INDICADOR | ACCIONES | RESPONSABLES | RECURSOS | PLAZO(PROGRAMA DE ACCIONES? FECHA FECHA INICIO TERMINACION |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GESTION ADMINISTRATIVA | Sensibilizar a los padres de familia en lo referente al pago oportuno de los boletines Determinar los riesgos y brindar la protección necesaria a la comunidad educativa Consolidar programas interinstitucionales de bienestar estudiantil | Porcentaje de los padres de familia cancelen oportunamente el boletín Evaluar periódicamente en un 100% los riesgos Fortalecer en un 40% los servicios de bienestar estudiantil -Cafeteria -Casa del Pobre | -Boletín cancelado oportunamente -Recaudo de ingresos Porcentaje de riesgos y personas beneficiadas No. De estudiantes beneficiados | -Sensibilización -reuniones -informe de necesidades -Instrumentos de control Elaboración diagnóstico Publicación de riesgos -Programa de Prevención Diagnostico de necesidades -convenios -contratos -capacitaciones | -tesorera -Consejo Directivo -Rector -Docentes -Coordinadores -Personal Administrativo -Rector -Coordinadores -Docentes -Consejo Directivo | -Físicos -Humanos -Financieros Humanos -Físicos -Financieros -Logísticos -Humanos -Físicos -Financieros -Logísticos | Enero Enero Enero | Diciembre Diciembre Febrero |

INSTITUCION EDUCATIVA JESUS DE LA BUENA ESPERANZA

PLAN DE MEJORAMIENTO AÑO 2011

| AREAS DE GESTION | RESULTADO ESTRATEGICOS (LOGROS DE OBJETIVOS ESPECIFICOS) | META | INDICADOR | ACCIONES | RESPONSABLES | RECURSOS | PLAZO(PROGRAMA DE ACCIONES? FECHA FECHA INICIO TERMINACION |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GESTION DE LA COMUNIDAD GESTION DE LA COMUNIDAD | Fortalecer la integración y participación de la comunidad educativa de las dos sedes Reestructurar el proyecto Escuela de Padres Potenciar programas en riesgos psico-sociales para desarrollar una cultura de prevención | Integrar en un 100% la comunidad educativa de las dos sedes Fortalecer en un 70% la participación de padres y madres de familia en las actividades institucionales Reducir en un 10% los riesgos psico-sociales detectados en la comunidad educativa | Porcentaje de la Comunidad integrada a la institución Porcentaje de padres y madres comprometidos con la institución Porcentaje de programas desarrollados Porcentaje de población beneficiada | -Reuniones -Actividades culturales y deportivas -Elaborar instrumentos para controlar la asistencia y participación de la comunidad -Capacitación -Talleres -Encuentros -Actividades -Recreativas y Lúdicas -Reuniones -Convenios -Capacitaciones -Conferencias -Brigadas | -Directivos -Coordinadores de proyectos -Docentes -Estudiantes -Docentes -Directivos -Comité Gestión de Calidad -Comité de aprovechamiento del tiempo libre -Docente de Aula de Apoyo -Directivos -Docentes -Comité gestión de calidad | -Físicos -Humanos -Financieros -Logísticos -Físicos -Financieros -Logísticos -Humanos -Físicos -Financieros -Humanos -Logísticos | Febrero Marzo Marzo | Diciembre Diciembre Noviembre |

Pereira, Febrero 28  de 2011

JOSE HERIBERTO IZQUIERDO RESTREPO

Recto r