| PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INSTITUCION EDUCATIVA PABLO EMILIO CARDONA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GESTIÓN DIRECTIVA 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBJETIVOS | METAS | INDICADORES | ACCIONES | RESPONSABLE | PLAZO |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | INICIA |  |  |  | TERMINA |  |
| Disminuir la tasa de deserción en la básica y media. Disminuir la tasa de mortalidad en la básica y media | En noviembre de 2011 la deserción debe haber disminuido un 15% comparativamente con el año 2010. En la misma fecha la mortalidad académica debe llegar a un 5% menos. | Porcentaje de alumnos comparativo y en disminución. Reducción de la mortalidad académica. | Incentivar los mejores educandos (cuadro de honor, banderas, etc.). Trabajos de adaptación académica y de convivencia para los niños de grado Sexto. Fortalecer la Escuela de Padres. Más acompañamiento del Programa de Apoyo en la Jornada de Bachillerato. Aplicación del 1290 sin disminuir la calidad académica. | Docentes Directivos Alumnos Padres de familia Consejo Académico y directivo Comité de gestión y calidad Comités de evaluación y promoción | 25/01/2011 |  |  |  | 02/12/2011 |  |
| Desarrollar estrategias para conocer el entorno familiar de los estudiantes con el fin de apoyarlos en la eliminación de barreras para el aprendizaje de participación y la convivencia. | A junio del 2011 la institución educativa desarrollara estrategias para eliminar barreras de aprendizaje de participación y convivencia en el entorno familiar de los estudiantes. | Un plan de estrategias desarrolladas. | Sensibilizar padres de familia mediante talleres. Identificar barrera en el entorno familiar. Conformación de red de familias para fortalecer habilidades colaborativas entre ellas. En los casos de violencia y maltrato el colegio buscará entidades de apoyo como ICBF y Comisarías de Familia para lograr mayor acompañamiento | Formador de formadores. Equipo de apoyo pedagógico municipal. Rector. | Vlll/2010 |  |  |  | /XI/2011 |  |
| Fortalecer la capacitación en didácticas flexibles como GEEMPA. Y en adecuaciones curriculares. | A diciembre de 2011 la docente de la institución capacitada en la didáctica GEEMPA, y los docentes que la acompañan harán adecuaciones curriculares para atender estudiantes con N.E.E. | Docente capacitada 60 % de docentes haciendo adaptaciones curriculares. | Asistencia a cursos de capacitación. Asesoria a las adaptaciones curriculares. Inicio del aula de GEEMPA | Martha Duque, docentes en el proceso Equipo pedagógico municipal. | 25/01/2011 |  |  |  | 02/12/2011 |  |
| Aplicar a algunos elementos axiológicos del modelo pedagógico en la enseñanza aprendizaje | Retroalimentación y valoración del modelo pedagógico planteado, mejorar en un 50% alguno de sus aspectos. | Replanteamiento de algunos conceptos. Aplicaciones axiológicas innovadoras. Revisiones a corto, mediano y largo plazo. | Analizar otros modelos pedagógicos y capacitar en modelos pedagógicos. Tener en cuenta otros elementos axiológicos. Revisar los conceptos que se tienen del enfoque pedagógico. | Todos Consejo directivo | 25/0I/2011 |  |  | 02/12/2011 |  |  |
| Establecer convenios con instituciones que puedan apoyar la media técnica en la institución. Contar con acuerdos pedagógicos | En noviembre de 2011 los convenios con instituciones como el SENA, UTP, COMFAMILIAR, ACOMPAÑAME y otros entes velarán por el fortalecimiento de la media técnica. | Numero de convenios firmados con instituciones, para el fortalecimiento de la media técnica . | Organización de cronograma de reuniones. Asistencia a reuniones con las instituciones. Acuerdos y compromisos adquiridos. Firma de convenios. Revisión de los acuerdos que se tienen con la CIAF. | Directivos Comité de gestión y calidad Comité de gestión y calidad | 25/0I/2011 25/0I/2011 |  |  | 02/12/2011 02/12/2011 |  |  |

| Reelaborar algunos elementos filosóficos y axiológicos en ética y sociales. | En noviembre de 2011 se debe tener unificado el plan de ética y valores en un 70%. En noviembre de 2011 en un 80% se debe tener articulado el proyecto de convivencia, ética y valores, cultura de la legalidad para la solución de conflictos. | Porcentaje de los docentes manejando dicha unificación. Porcentaje de docentes implementando dicha articulación. | Análisis de la temática que se tiene. Realizar jornadas de democracia escolar. Diseñar una articulación temática valedera y evaluable. | Área de sociales y ética Consejo académico Área de sociales Docentes Consejo académico | 25/0I/2011 25/0I/2011 | 02/12/2011 02/12/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elaborar conjuntamente el plan de estudios de ética y valores que responda a la filosofía institucional y a su modelo pedagógico, articulando su valoración con el comportamiento escolar. | En noviembre de 2011 se debe tener unificado el plan de estudios de ética y valores con los elementos conceptuales del comportamiento escolar y su manual de convivencia. En noviembre de 2011 el 70% el plan de estudios de ética y valores debe tener contenidos explícitos acordes al manual de convivencia que mejoren la convivencia escolar. | Porcentaje de los docentes manejando e implementando dicha unificación. | Convocar reuniones periódicas del comité de evaluación y promoción con tiempo suficiente para analizar algunos casos y conflictos. Involucrar y comprometer al padre de familia en su compromiso institucional Continuar con las acciones planteadas en mayo de 2009, gestionando los recursos ante las entidades correspondientes Gestionar subsidio de transporte para evitar la deserción escolar. | Toda la comunidad educativa | 25/0I/2011 | 02/12/2011 |

| PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INSTITUCION EDUCATIVA PABLO EMILIO CARDONA |  |  |  |  |  |  |  |
| GESTIÓN ACADÉMICA 2011 |  |  |  |  |  |  |  |
| OBJETIVOS | METAS | INDICADORES | ACCIONES | RESPONSABLE | PLAZO |  |  |
|  |  |  |  |  | INICIA |  | TERMINA |
| Implementar aspectos de bilingüismo. Unificar criterios en cuanto a los elementos que debe contener el plan de estudios de la institución | A noviembre de 2011 se tendrá el planteamiento unificado en la Secundaria A noviembre de 2011 el 80% de los docentes del establecimiento educativo usará la estructura del plan de estudios definidos por el consejo académico | Docentes de Inglés con planteamientos claros Numero de docentes que usaran la nueva estructura del plan de estudios. Numero total de docentes de la institución | Plan de Estudios. Plan de Estudios. Plan de Estudios. | Coordinación Académica, Docentes de Inglés. Docentes Consejo académico Coordinador académico | 25/01/2011 25/01/2011 25/01/2011 |  | 02/12/2011 02/12/2011 02/12/2011 |
| Mejorar los resultados de las pruebas ICFES con relación al año 2.010. Mejorara los resultados de la prueba saber 2.011 con relación al año 2.010. | A octubre de 2011 los resultados de las pruebas ICFES deberán haber mejorado con relación al año 2.010 A noviembre de 2.011 los resultados de las pruebas saber 2.010 deberán haber mejorado con relación al año 2.010. | Numero de alumnos que obtuvieron puntajes en la prueba ICFES en escala alta, superior y muy superior x100------------------#total de alumnos que presentan las pruebas ICFES. Numero de alumnos que presentaron las pruebas con promedio superior al del municipio de Pereira. Numero de alumnos que presentaron la prueba en el año 2.006 con promedio superior al del municipio de Pereira | Elaborar un plan de trabajo para el ICFES Efectuar simulacros de dicha prueba. | Rectoría Docentes Consejo académico y directivo Docentes | 16/08/2011 25/0I/2011 25/0I/2011 |  | 30/10/2011 30/10/2011 30/10/2011 |
| Hacer seguimiento a la ejecución de los proyectos pedagógicos de la institución. | A noviembre de 2.011 el 60% de los proyectos pedagógicos deberán haber efectuado todas sus actividades programadas. | Numero de proyectos pedagógicos con el total de las actividades realizadas---------x100. Numero de proyectos pedagógicos de la Institucion. | Dinamización de cada uno de los proyectos beneficiando a la comunidad. Exposiciones, talleres, medios de difusión. entre otros | Docentes Directivos Administrativos Proyectos | 25/0I/2011 |  | 02/12/2011 |

| PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INSTITUCION EDUCATIVA PABLO EMILIO CARDONA |  |  |  |  |  |  |  |
| GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 2011 |  |  |  |  |  |  |  |
| OBJETIVOS | METAS | INDICADORES | ACCIONES | RESPONSABLE | PLAZO |  |  |
|  |  |  |  |  | INICIA |  | TERMINA |
| Conservar, adecuar, ampliar, aprovechar y embellecer la planta física. | En noviembre de 2011 el 80% de los espacios de la institución deben estar adecuados, aprovechados y embellecidos. | Porcentaje de espacios institucionales mejorados y embellecidos. | Encielar algunas aulas de clase. Adecuación de aula de inclusión para la estimu-lación visual. Organización espacio contiguo a sistemas para proyecto de ciencias naturales. Adecuación aula pequeña inclusión como sala GEEMPA. Pintura institucional. Organización corredor al lado de sistemas | Directivos Docentes Alumnos Asopadres Consejo estudiantil Consejo directivo Presupuesto institucional Comité de gestión y calidad | 25/01/2011 |  | 02/12/2011 |
| Adquirir equipos e implementos de calidad. | En noviembre de 2011 los equipos e implementos adquiridos en un 90% deben ser de excelente calidad. | Porcentaje de equipos y elementos adquiridos deben ser de calidad y elevada eficiencia. | Compra de ventiladores para auditorio y aulas de clase. Implementación de un plan de internet, telefonía y tv cable. Citofonía institucional a implementar. | Directivos Docentes Alumnos Asopadres Consejo directivo Presupuesto institucional Comité de gestión y calidad | 25/01/2011 |  | 02/12I/2011 |
| Trabajar en el comité de convivencia y proyectos correspondientes. | A diciembre 2 de 2011 debe estar laborando con normas propias el comité de convivencia | Un comité de convivencia trabajando. | Análisis y retroalimentación del manual de convivencia. Realizar reuniones periódicas de convivencia. Dar a luz el nuevo manual de convivencia. Redactar proyecto de convivencia vinculando a Ariadna. Elaborar proyecto de prevención. | Coord. Disciplinaria Comité de convivencia Consejo directivo Comité de gestión de calidad. | 25/01/2011 |  | 02/12/2011 |
| Hacer oficial la inclusión, se va ha traducir en políticas de financiación y distribución de fondos y recursos. CONPES 122 | A diciembre de 2.011 la Institución y la comunidad educativa favorecida con gratuidad de la educación. | Estudiantes SISBEN 1 y 2 beneficiados, población vulnerable como N.E.E por discapacidad, desplazamiento y analfabetismo entre otros. | Caracterización población .Matricula SIMAT | Rector, secretaria, Aula de Apoyo. Dineros Conpes | 25/01/2011 |  | 02/12/2011 |

| PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INSTITUCION EDUCATIVA PABLO EMILIO CARDONA |  |  |  |  |  |  |  |
| GESTIÓN DE LA COMUNIDAD 2011 |  |  |  |  |  |  |  |
| OBJETIVOS | METAS | INDICADORES | ACCIONES | RESPONSABLE | PLAZO |  |  |
|  |  |  |  |  | INICIA |  | TERMINA |
| Lograr la integración con el SENA, | A diciembre de 2011 nuestra Institución Educativa debe estar trabajando con el SENA. | El SENA y la Institución deben tener un sólo Plan de Estudios y un Horizonte acorde a la integración. | Cambio del Horizonte Institucional. Adecuaciones en el Plan de Estudios Institucional. Búsqueda de empresa para las pasantías. | Consejo Directivo, Consejo Académico, Rectoría, Coordinaciones, Docentes, SENA | 21/02/2011 |  | 02/12/2011 |
| Organizar la escuela de padres de familia | A julio de 2.011 deberá estar organizada la escuela de padres de familia de la institución | Una escuela de padres de familia conformada. | Reuniones con padres de familia periódicas. Talleres de formación y crecimiento | Rector, docentes y padres. | 06/2011 |  | 07/2011 |
| Alcanzar el entendimiento de la práctica docente de la UTP. | A junio 24 de 2011 estará funcionando la práctica estudiantil de la UTP. | Práctica estudiantil UTP en la Primaria. | Observaciones. Clases de práctica en las áreas de Español, Lenguaje y Ciencias Naturales. | Alumnos UTP. Tutora, Docentes, Rectoría | 21/02/2011 |  | 24/06/2011 |