**INSTITUCIÓN EDUCATIVA “LA INMACULADA”**

H.H. de la Providencia y de la Inmaculada Concepción

RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN No. 542 DEL 24 NOVIEMBRE DE 2004

NIT. 891.480.061-0

Carrera 8ª Nº 39 - 40 Teléfono 3366043

Pereira (RDA)

**PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL 2011-2013**

GESTION : ACADEMICA

| **OBJETIVOS** | **METAS** | **INDICADORES** | **ACCIONES** | **RESPONSABLE** | **PLAZO** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **INICIA** | **TERMINA** |
| Organizar el plan de estudios de la institución de acuerdo al modelo educativo por competencias | Al terminar el año lectivo 2011 el plan de estudios estará revisado y actualizado | No de planes de área y asignatura revisados y actualizados/ Total de áreas y asignaturas del plan de estudios | 1. Determinar las competencias por cada grado, en cada una de las áreas y las asignaturas en la semana de planeación institucional | Coordinación Académica  Consejo Académico  Docentes | 21 de enero  Febrero  Febrero | 30 de marzo  Diciembre  diciembre |
| 2. Diseñar y elaborar los respectivos planes de área y asignatura en las jornadas pedagógicas y reuniones de área de febrero y marzo, de acuerdo a los formatos aprobados |
| 3. Jornadas de estudio en las reuniones de área sobre actualización en didáctica de cada una de los campos del saber. |
| Realizar seguimiento a las egresadas de los años 2008, 2009, 2010 | Para el año 2011 hacer seguimiento a las promociones de los tres últimos años 2008, 2009 y 2010 | No de egresadas con seguimiento de los años 2008, 2009 y 2010/ No total de egresadas de los años 2008, 2009 y 2010 | Crear una base de datos académica y laboral de las egresadas de los años 2008, 2009 y 2010 | Claudia María Grisales  Deissy Andrea Pineda  Equipo de trabajo | Febrero  Octubre | julio |
| Organizar un encuentro de egresadas. |
| Adecuar un espacio físico para el material didáctico | Para el año 2011 se adecuará un espacio para material didáctico | Adecuación en su totalidad de un espacio físico para el material didáctico | La rectoría gestionará la adecuación de un espacio para el material didáctico | Rectoría | Marzo | Marzo |
|  | Para el año 2012 se implementarán los proyectos o comités de trabajo desde el comité de calidad en máximo 5 proyectos macro que recoja los demás proyectos institucionales y pedagógicos. | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Terminado el año 2013 se tendrá definido el modelo pedagógico de la institución | |  |  |  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

**PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL 2011**

**GESTION : PROYECCIÓN A LA COMUNIDAD**

| **METAS** | **INDICADORES** | **ACCIONES** | **RESPONSABLE** | **PLAZO** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **INICIA** | **TERMINA** |
| Para el año 2011 el 90% de las estudiantes encontrarán satisfacción en sus necesidades y expectativas en todo lo relacionado con su bienestar | No. De estudiantes con necesidades y expectativas / No. De proyectos que tiene y al que pertenece la Institución | Convocatoria según expectativas y necesidades a los proyectos  Inscripción de las estudiantes  Reuniones periódicas | Rectoría  Psicorientación  Coordinación  Lideres de Proyectos | FEBRERO | DICIEMBRE |
| Para el año 2011 el 100% las estudiantes continuarán con su proyecto de vida, los docentes y administrativos en un 90% y los padres de familia en un 70% | No. De Estudiantes / No. De actividades relacionadas con el proyecto de vida | Socializar el proyecto de mejoramiento personal a toda la comunidad educativa por etapas | Psicorientación  Área Pastoral  Directivas  Docentes  Escuela Familia | FEBRERO | DICIEMBRE |
| Para el año 2011 el 70% de los padres de familia asistirán a las diferentes reuniones y actividades de la escuela de familia | No. De padres de familia / No. De reuniones y actividades de la escuela de familia | Sensibilización a padres de familia para participar en la escuela de padres | Rectoría  Psicorientación  Lideres de Proyectos de Escuela de Padres | FEBRERO | DICIEMBRE |
| Para el año 2011, EL 100% de la comunidad conocerá los servicios de contribuyan al bienestar de la comunidad | No. De programas ofrecidos a la comunidad educativa / No. De familia que hacen parte de la Institución | Escuela de Familia bimestral  Eventos interculturales con las familias  Comités de la Institución  Categorías de Primera Comunión  Grupos de Música y Danzas | Lideres de Proyectos  Directivas  Docentes | FEBRERO | JUNIO |
| Para el año 2011 tener en un 80% la socialización del reglamento que establece el uso de los espacios físicos y medios de la Institución | Reglamento diseñado | Realización del reglamento  Socialización del reglamento  Implementación del reglamento | Directivas  Personal Administrativo | FEBRERO | JUNIO |
| Para el año 2011 mejorar la funcionalidad de los diferentes servicios que se prestan a la comunidad en un 95% | No. De proyectos / No. De estudiantes beneficiados | Rediseñar los proyectos de servicio social  Ejecución de cada uno de los programas de acuerdo al cronograma | Directivas  Luz Stella Peralta | FEBRERO | ABRIL |
| Para el año 2011 se conformará EL 100% el gobierno escolar: personera, consejo estudiantil, consejo de padres, consejo directivo, representante consejo de docentes. | Conformado el gobierno escolar.  Personera. | Capacitación en cuanto a funciones de los representantes de estudiantes | Coordinadores  Área de Sociales  Rectoría | FEBRERO | MARZO |
| Para el año 2011, tener la participación de todos los padres de familia en el Consejo y la Asamblea | No. De estudiantes / No. De Padres integrantes de la Asamblea y el Consejo | Citación a las diferentes reuniones para dar a conocer los estatutos | Coordinadores  Área de Sociales  Rectoría | FEBRERO | DICIEMBRE |
| Para el año 2011 tener una excelente comunicación entre los padres de familia que pertenecen a cada uno de los estamentos con el resto de los padres e comunidad educativa | No. De padres de familia / No. De actas asistencia a reuniones | Capacitación y reuniones | Coordinadores  Área de Sociales  Rectoría | FEBRERO | DICIEMBRE |