SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO

ÁREA DE GESTIÓN: DIRECTIVA

|  | Fecha de seguimiento: Octubre 11 de 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| METAS |  | INDICADORES | % ALCANZADO | ACTIVIDADES | RESPONSABLES | ESTADO EJECUCIÓN |  |  |  |  |  | OBSERVACIONES |
|  |  |  |  |  |  | NI | ESP | CANC | FIN | EJ | % EJ |  |
| _ Disminuir Deserción y mortalidad académica. |  | Adecuaciones curriculares | 30% | Flexibilización de los procesos evaluativos y plan de estudios. | Todos |  | X |  |  |  |  | Definir claramente criterios de evaluación y promoción. |
| _Conocimiento del entorno familiar para eliminación de barreras de aprendizaje. |  | _Conformación del consejo de padres. -Conformación de la escuela de padres | 50% | _Citaciones, reuniones, capacitaciones, asesorías y compromisos. | Directivos Docentes y programa de apoyo |  |  |  |  | X |  | _ Se conformo la escuela de padres. |
| _Retroalimentación del Modelo Pedagógico |  | _Replanteamiento de conceptos. | 50% | _ Jornadas Pedagógicas y de capacitación | Consejo Académico, Directivo y comité de gestión y calidad |  |  |  |  | X |  | _ No se ha trabajado la unificación del plan de estudio de Ética y Valores. |
| _ Establecer convenios. |  | _Ejecución y operatividad de convenios con: Sena, UTP, Comfamiliar, Parquesoft. INCI y otros. | 80% | Encuestas, talleres, salidas de campo entre otras. | Comunidad educativa. |  |  |  |  | X |  | -Inicio de capacitación para tutores virtuales con el SENA |
| CONVENCIONES: NI: no iniciada ESP: en espera EST: estancada |  |  |  | *CANC: cancelada *EJ: en ejecución *% EJ: porcentaje de ejecución * FIN: finalizada Fecha de seguimiento: OCTUBRE 11 DE 2010 ÁREA DE GESTIÓN: DIRECTIVA |  |  |  |  |  |  |  | ELABORO: DOCENTES Y DIRECTIVAS DEL PLANTEL. |

SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO

ÁREA DE GESTIÓN: ACADÉMICA

|  | Fecha de seguimiento: 11 de Octubre de 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| METAS |  | INDICADORES | % ALCANZADO | ACTIVIDADES | RESPONSABLES | ESTADO EJECUCIÓN |  |  |  |  |  | OBSERVACIONES |
|  |  |  |  |  |  | NI | ESP | CANC | FIN | EJ | % EJ |  |
| -Unificar criterios frente al formato del plan de estudios. |  | _Número de docentes que cumplieron con la planeación en el nuevo formato. | 70% | _Diseño, socialización e implementación. _Revisión del formato | Docentes, Consejo Académico y Coordinador Académico |  | X |  |  |  |  | -Entrega de la planeación por parte de los docentes en el formato aprobado. |
| _ Incorporar en el plan de estudios de las áreas los estándares y competencias del MEN, y la didáctica flexible (Geempa). |  | _ A noviembre de 2010 los planes de estudio Incorporaran en las áreas los estándares y competencias del MEN y plan de estudio de la didáctica geempa. | 90% | _Revisión de planes | Docentes y Coordinador Académico. |  | X |  |  |  |  |  |
| _Mejorar los resultados de las pruebas ICFES con relación al año 2009. |  | _ A octubre del 2010 los resultados de las pruebas ICFES deben mejorar con relación al año 2009. _Número de estudiantes que obtendrán puntajes en la prueba ICFES en escala alta, superior y muy superior. | 60% | _Elaborar un plan de trabajo para el ICFES. _Simulacros. _Talleres sobre técnicas de respuestas ICFES. _Transversalidad en áreas. | Proyecto de pruebas ICFES. Docentes de grado once y Coordinador Académico |  | X |  |  |  |  | Se realizaron tres simulacros y un taller de técnicas de respuestas ICFES. Estamos en espera de los resultados del 2010. |
| _Mejorar los resultados de las pruebas saber 2011 con relación al 2009. |  | _A noviembre de 2011 los resultados de las pruebas saber deben mejorar con relación al 2009. _Número de estudiantes que presentaran la prueba con promedio superior. |  | _ Transversalidad en áreas. _Simulacros. _Talleres tipo ICFES. | Directivos, docentes y consejo académico. |  |  |  |  | X |  | _Retomar la cátedra para grado quinto e implementarla en el grado cuarto. |
| _Hacer seguimiento a la ejecución de los proyectos pedagógicos de la Institución. |  | A noviembre de 2010 el 80% de los proyectos pedagógicos deben estar ejecutados. _ | 70% | _Dinamización de cada uno de los proyectos. | _ Directivos y Docentes. |  |  |  |  | X |  | Se ha avanzado en la ejecución de los proyectos. |
| CONVENCIONES: NI: no iniciada ESP: en espera EST: estancada |  |  |  | *CANC: cancelada *EJ: en ejecución *% EJ: porcentaje de ejecución * FIN: finalizada Fecha de seguimiento: Octubre 11 de 2010 ÁREA DE GESTIÓN: ACADÉMICA |  |  |  |  |  |  |  |  |

SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO PRIMER SEMESTRE AÑO 2010

ÁREA DE GESTIÓN: ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

|  | Fecha de seguimiento: Octubre 11 de 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| METAS |  | INDICADORES | % ALCANZADO | ACTIVIDADES | RESPONSABLES | ESTADO EJECUCIÓN |  |  |  |  |  | OBSERVACIONES |
|  |  |  |  |  |  | NI | ESP | CANC | FIN | EJ | % EJ |  |
| _En noviembre de 2010 el 80% de los espacios de la Institución deben estar adecuados, aprovechados y embellecidos. |  | _Encielar algunas aulas de clase. _Adecuación del aula de inclusión para la estimulación visual. _Organización de espacio contiguo a sistemas para el proyecto de ciencias naturales. _Adecuación aula pequeña inclusión como sala GEEMPA. _Pintura institucional. | 80% |  | Directivos, Docentes, Estudiantes, Asopadres, consejo estudiantil, consejo directivo, presupuesto institucional y comité de gestión y calidad. |  | X |  |  |  |  | -Convertir las rejas de las puertas de salones del patio en contrapuertas. |
| _A noviembre del 2010 los equipos e implementos adquiridos en un 90% deben ser de excelente calidad. |  | _Compra de ventiladores para el auditorio y aulas de clase. _Implementación del plan de internet, telefonía y tv cable. _Citofonia institucional a implementar. _Organización debajo de la escala de sanitarios para preescolar y visitantes. | 60% |  | Directivos, Docentes, Estudiantes, Asopadres, consejo estudiantil, consejo directivo, presupuesto institucional y comité de gestión y calidad. |  | X |  |  |  |  |  |
| _Conformar un comité de convivencia y proyectos correspondientes. |  | _Análisis y elaboración del manual de convivencia. _Realizar reuniones periódicas de convivencia. _Publicar el manual de convivencia | 100% |  | Coordinador y comité de convivencia, consejo directivo y comité de gestión y calidad. |  |  |  | X |  | 100% | -Revisar la redacción de la parte histórica de la institución. -Que el comité de convivencia trabaje prevención. |
| _Oficializar la inclusión y buscar auxilios CONPES. |  | _Estudiantes sisben 1 y 2 beneficiados, población vulnerable con NEE por discapacidad, desplazamiento y analfabetismo entre otros | 100% |  | _Rector, Secretaria y Programa de Apoyo. |  |  |  | X |  |  | _llegan profesionales y materiales para el proceso de inclusión. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Los recursos de gratuidad no han llegado impidiendo la normal ejecución de los proyectos de inversión. |
| CONVENCIONES: NI: no iniciada ESP: en espera EST: estancada |  |  |  | *CANC: cancelada *EJ: en ejecución *% EJ: porcentaje de ejecución * FIN: finalizada Fecha de seguimiento: Octubre 11de 2010 ÁREA DE GESTIÓN: ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. |  |  |  |  |  |  |  |  |

SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO PRIMER SEMESTRE AÑO 2010

ÁREA DE GESTIÓN:   COMUNITARIA

|  | Fecha de seguimiento: Octubre 11 de 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| METAS |  | INDICADORES | % ALCANZADO | ACTIVIDADES | RESPONSABLES | ESTADO EJECUCIÓN |  |  |  |  |  | OBSERVACIONES |
|  |  |  |  |  |  | NI | ESP | CANC | FIN | EJ | % EJ |  |
| Formación e integración SENA y Comfamiliar |  |  | 80% | -Clases de sistemas para padres de familia. _Clases de música y emprendimiento con los grados octavo y noveno. | SENA, Comfamiliar, UTP y Secretaria de recreación y deportes |  |  |  |  | x |  | el SENA ha ampliado su campo de acción con implementación de talleres para padres de familia y docentes. Comfamiliar y el proyecto de Música han cumplido las expectativas. Los practicantes de la UTP y la Secretaria de recreación y deportes han cumplido las expectativas. |
| A julio del 2010 tener conformada la escuela de padres. |  | Estar conformada. | 60% | _Institucionalmente está conformada. se están haciendo reuniones con padres. | Rector, docentes y padres. |  |  |  |  | X |  | -Escuela de padres trabajando. -Alianza entre padres / estudiantes e institución en los criterios que maneja el manual de convivencia en cuanto a presentación personal. |
| Formación a la comunidad educativa en procesos de inclusión |  | _Padres y estudiantes formados. | 70% | Los estudiantes de decimo y once, actualmente reciben capacitaciones relacionadas con procesos tecnológicos y virtuales para invidentes y baja visión. | Aula de Apoyo. |  |  |  |  | X |  | -Sensibilización, capacitación a los invidentes sobre el uso del bastón (a pesar de que no les gusta) |
| CONVENCIONES: NI: no iniciada ESP: en espera EST: estancada |  |  |  | *CANC: cancelada *EJ: en ejecución *% EJ: porcentaje de ejecución * FIN: finalizada Fecha de seguimiento: Octubre 11 de 2010. ÁREA DE GESTIÓN: COMUNITARIA |  |  |  |  |  |  |  |  |