INSTITUCIÓN EDUCATIVA “LA INMACULADA”

H.H. de la Providencia y de la Inmaculada Concepción

RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN No. 542 DEL 24 NOVIEMBRE DE 2004

NIT. 891.480.061-0

Carrera 8ª Nº 39  -  40    Teléfono  3366043

Pereira (RDA)

SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO

ÁREA DE GESTIÓN: DIRECTIVA

| Fecha De Seguimiento: Julio 27 de 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| METAS | INDICADORES | % ALCANZADO | ACTIVIDADES | RESPONSABLES | ESTADO EJECUCIÓN |  |  |  |  |  | OBSERVACIONES |
|  |  |  |  |  | NI | ESP | CANC | FIN | EJ | % EJ |  |
| - Para el año 2010 el 70% de la Comunidad Educativa estará apropiada de la Filosofía Institucional | No. De Personas Capacitadas / No. De Actividades Programadas | 50% | Formación permanente de la Comunidad Educativa en reuniones de Consejos de Padres, Asociación de Padres de Familia, Reflexiones sobre avances del Plan Estratégico d ela Institución | Directivas Directores de Grupo Profesores |  | X |  |  |  |  | Profesores en planeación institucional Divulgación solo a estudiantes en la conducta de entrada en Enero |
| - Para el año 2010 se implementará el Plan Estratégico como segunda etapa del proceso del Sistema de Gestión de Calidad de la Institución | No. De Formatos de Evaluación / No. De Procesos Implementados | 0% | Capacitación a la Comunidad Educativa para realizar la evaluación de los procesos implementados |  | X |  |  |  |  |  |  |
| - Para el año 2010 la Institución contará con un Sistema de Evaluación coherente con el Sistema de Gestión de Calidad | - Documento escrito del Sistema de Evaluación Institucional - Documento escrito del Sistema de Evaluación de Estudiantes | 100% | Direccionar desde el Consejo Académico y Consejo Directivo el Sistema de Evaluación Institucional | Coordinación Académica Consejo Académico Directores de Grupo Profesores |  |  |  |  | X | 100% | Divulgación a través de circulares emitidas por el consejo académico Direcciones de Grupo Reunión de Padres |
| - Para el 2010 el Proyecto de Pruebas ICFES se aplicará en todas las asignaturas desde el grado 1º a grado 11º | Aplicación de pruebas acorde con las áreas mínimo 10 preguntas | 50% | Las propuestas en el Proyecto Pruebas ICFES, Saber y Olimpiadas | Área de Matemáticas Docentes de Español, C. Naturales, Matemáticas y C. Sociales |  |  |  |  | X | 50% | Motivación a docentes (Jornada Pedagógica) Elaboración instrumentos Aplicación Evaluación |
| - Promover en un 90% la participación de toda la comunidad educativa en el Proyecto de Democracia | No. De Actas de Elección y de Reuniones de cada estamento del Gobierno Escolar | 100% | Realizar elección de representantes de estudiantes de cada grado, conformación del Consejo Estudiantil, elección de Personera, elección de representante de estudiantes al Consejo Directivo, conformación del Consejo Directivo, todo lo que tiene que ver con la elección y conformación del gobierno escolar de acuerdo a la ley y al proyecto de la Institución | Área de Ciencias Sociales Directivas |  |  |  |  | X | 100% | Elección de representante al consejo estudiantil Conformación del consejo Estudiantil Elección de Personera Representante al Consejo Directivo Conformación consejo directivo |
| - Para el año 2010 la Institución implementará en un 95% el Sistema de Comunicación de la Institución | No. De actividades informadas a través de la red de comunicación: Emisora - Red de Televisión - Cronograma de Actividades Semanales | 95% | Capacitación en el manejo de los medios de comunicación a los docentes y estudiantes Creación de la pagina web de la Institución | Personal directivo y Administrativo Docentes de Computadores para Educar |  |  |  |  | X | 95% | Capacitación a profesores del manejo de equipos Uso de los recursos Elaboración y divulgación del cronograma semanal |
| - Para el 2010 la Institución ampliará en un 90% la comunicación con el sector productivo para apoyar las actividades pedagógicas de la Institución | No. De actividades pedagógicas / No. De cartas de invitación a empresas del sector productivo | 2% | Focalizar los entes gubernamentales y privados que podrán establecer una relación de ayuda con la Institución acorde con los proyectos establecidos en el PEI |  |  | X |  |  |  |  | No se renovó la participación del sector productivo (Dificultad en el tiempo) |
| - Practicas pedagógicas diseñadas y desarrolladas dentro de la institución en el contexto de Sistema de Gestión de Calidad en un 70% para el año 2010 | Participación de la institución en eventos pedagógicos a nivel municipal, departamental y nacional | 90% | Promover la muestra empresarial y pedagógica en forma continua | Directivos Docentes |  |  |  |  | X | 90% | Jornadas pedagógicas Preparación muestra empresarial Foro Municipal Encuentro de Coordinadores No. 04 |
| - Estudiantes creativos y ejecutores de proyectos | Participación de las estudiantes en ferias de las ciencias y la tecnología a nivel interno, municipal, departamental y nacional | 80% | Promover la muestra empresarial y pedagógica en forma continua Generar incentivos para la participación de docentes y estudiantes en las diferentes ferias pedagógicas y de ciencia y tecnología | Directivos Docentes Estudiantes |  |  |  |  | X | 80% | Capacitación y formación a docentes |
| - Conformación de la escuela de padres con la totalidad de los padres de familia de la institución | Mejoramiento en el rendimiento escolar | 70% | Capacitación a padres de familia sobre crecimiento personal | Psicorientación Docentes Directivas |  |  |  |  | X | 70% | Taller escuela de padres Dotación, adecuación de planta física Reunión de padres de familia con el psicorientador |
| - Elaboración del proyecto de vida de cada estudiante de la institución | Armonía en las relaciones de padres de familia - profesores y profesores – estudiantes Coincidencia de esfuerzos y actividades, de directivos, padres de familia y docentes en la formación del estudiante | 1% | Aulas, sala de profesores, biblioteca, y espacios de la institución, pintadas y con su respectiva adecuación | Directivas Docentes Personal Administrativo |  |  |  |  | X | 1% | En proceso |
| - Contar con espacio de carácter privado, para atención a padres de familia | Comunicación reservada entre padres de familia y docentes | 0% | Garantizar espacios reservados para la comunicación entre padres de familia, directivos y profesores | Directivas Personal Administrativo |  | X |  |  |  |  | Apenas se inicia proceso de adecuación |
| CONVENCIONES: NI: No Iniciada ESP: En Espera EST: Estancada |  |  | *CANC: Cancelada *EJ: En Ejecución *% EJ: Porcentaje de Ejecución *FIN: Finalizada Fecha de Seguimiento: Julio 27 de 2010 ÁREA DE GESTIÓN: DIRECTIVA |  |  |  |  |  |  |  |  |

INSTITUCIÓN EDUCATIVA “LA INMACULADA”

H.H. de la Providencia y de la Inmaculada Concepción

RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN No. 542 DEL 24 NOVIEMBRE DE 2004

NIT. 891.480.061-0

Carrera 8ª Nº 39  -  40    Teléfono  3366043

Pereira (RDA)

SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO

ÁREA DE GESTIÓN: ADMINISTRATIVA

| Fecha De Seguimiento: Julio 27 de 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| METAS | INDICADORES | % ALCANZADO | ACTIVIDADES | RESPONSABLES | ESTADO EJECUCIÓN |  |  |  |  |  | OBSERVACIONES |
|  |  |  |  |  | NI | ESP | CANC | FIN | EJ | % EJ |  |
| Para el año 2010 lograr en el personal matriculado el 98% tenga la documentación completa | No. De estudiantes matriculados / No. De carpetas con documentación completa | 90% | Entrega reserva de cupo Paz y salvo por todo conceptos Revisión de documentos Reporte de matricula SIMAT | Rectoría Pagaduría Secretaria |  |  |  |  | X | 90% |  |
| Para el año 2010 ofrecer el 100% la información académica requerida por estudiantes, padres y profesores | No. De estudiantes matriculados / No. De solicitudes de dichos archivos | 90% | Capacitación en archivo Actualización de información Atención a los padres | Rectoría Pagaduría Secretaria |  |  |  |  | X |  |  |
| Para el año 2010 el boletín de calificaciones debe estar adaptado al nuevo sistema de evaluación d ellas estudiantes | No. De estudiantes / No. De boletines entregados | 100% | Revisión y actualización de formatos | Consejo Académico |  |  |  |  | X |  |  |
| Para el año 2010 se contará con el plan de mantenimiento para la planta física | Documentos del plan terminado | 80% | Diseño del plan Seguimiento y control de ejecución del plan | Consejo Directivo |  |  |  |  | X |  |  |
| Para el año 2010 el 98% del proyecto debe estar implementado en su totalidad | No. De actividades programadas / No. De actividades ejecutadas | 60% | Planeación Convocatorias a las diferentes actividades | Comité de Calidad Área de Medio Ambiente Pagaduría Coordinación |  |  |  |  | X |  | Falta liderazgo del proyecto |
| Para el año 2010 contar con el plan y la persona idónea que tenga un control para el uso de los espacios | No. De control de prestamos de espacios / No. De espacios disponibles en la Institución | 0% | Diseño del plan Asignación del funcionario Registro del control de uso de los espacios | Rectoría Docentes Coordinación | X |  |  |  |  |  |  |
| Para el año 2010 todos las áreas contará con los recursos básicos para el aprendizaje | Presupuesto de Área / Rubro asignado y aprobado | 90% | Lista de necesidades por áreas y proyectos Aprobación del presupuesto Compras | Rectoría Pagaduría Docentes |  |  |  |  | X |  |  |
| Para el año 2010 habrá un 90% del control adecuado de los equipos y materiales entregados | Control por medio de formatos para el buen uso de los materiales | 80% | Diseñar formatos Utilización de los formatos por dependencia | Persona encargada de los recursos |  |  |  |  | X |  |  |
| Para el año 2010 el 90% de la comunidad educativa debe tener ejecutado el manual de prevención de mantenimiento | Documento por escrito / No. De formatos de controles de cada dependencia | 0% | Diseñar el manual de prevención Difundirlo a toda la comunidad educativa | Rectoría Pagaduría Personas externas encargadas del mantenimiento | X |  |  |  |  |  |  |
| Para el año 2010 el 90% toda la comunidad educativa debe estar apropiada del plan de riesgo | Registro de cada uno de los protocolos realizados | 90% | Capacitación por áreas Simulacros Señalización | Área de Ciencias Rectoría Comunidad Educativa |  |  |  | X |  |  | Existe protocolo y se han realizado simulacros |
| No la podemos establecer nosotros debido a que es un servicio externo y no depende de nosotros | Son establecidos por la Secretaría de Educación Municipal, Secretaría de Salud y Secretaría de Desarrollo Rural | 80% | Capacitaciones Campañas de salud Veedurías | SEM Secretaria Social Secretaria de Desarrollo Rectoría |  |  |  |  | X |  | Transporte 20 cupos Restaurante 36 cupos Vacunación Aplicación Higiene Oral |
| Para el año 2010 el 98% están en un nivel alto de rendimiento académico | No. De boletines de calificaciones / Estadística Académica | 90% | Tutorías Charlas con el psicorientador Encuentro de grupos Informes mitad de periodo | Psicología Rectoría Coordinación |  |  |  |  | X |  | El % es muy ambiciosos solo llevamos el 60% de recuperadas |
| El 100% de la comunidad educativa conocerá y aplicará todos los perfiles de esta acuerdo función | Manual del comité d e calidad / tabla de chequeo por dependencia | 90% | Implementación | Comité de Calidad Coordinación Rectoría |  |  |  |  | X |  | Hay manual de funciones y se socializo |
| Para el año 2010 debe estar aplicada en teoría y practica los perfiles y funciones | Evaluación de desempeño, tabla de chequeo y registros de asistencia | 60% | Registros Capacitaciones | Comité de Calidad Coordinación Rectoría |  |  |  |  | X |  | Falta diseñar tabla de chequeo |
| Para el año 2010 el 98% de la comunidad educativa debe tener el plan de capacitaciones | Plan de capacitación / No. De dependencias | 0% | Reunión Diseño de los planes Divulgación Ejecución | Rectoría Coordinación Jefes de Área Comunidad Educativa |  | X |  |  |  |  |  |
| Para el año 2010 el 90% de los docentes deben desempeñarse en su área | Asignación académica / No. De asignaturas por grado | 90% | Asignación Académica Resolución | Rectoría coordinación |  |  |  |  | X |  |  |
| Para el año 2010 la comunidad educativa debe conocer y aplicar la cultura institucional | No. D personal vinculado / No. De actividades que se realizan | 90% | Formatos Reuniones | Rectoría Comité de Calidad |  |  |  |  | X |  | Se elaboro proyecto y se socializo a docentes en jornada pedagógica |
| Para el año 2010 toda la comunidad educativa debe estar evaluada | No. De personal / No. De evaluaciones | 25% | Aplicación de la evaluación | Rectoría Coordinación |  |  |  |  | X |  | A todos los docentes del 1278 y antiguos |
| Para el año 2010 diseñar el programa de estímulos desde el comité d e calidad | Revisar y aprobar el programa | 70% | Diseño de los planes Divulgación Ejecución | Comité de Calidad Coordinación Rectoría |  |  |  |  | X |  | Se dan estímulos a estudiantes y docentes, no existe un programa especifico |
| Para el año 2010 la muestra pedagógica y de emprendimiento resaltará el interés por parte de la comunidad educativa | No. De proyectos / No. D participantes | 80% | Capacitación Divulgación | Comité de Calidad Jefes de Área Rectoría |  |  |  |  | X |  | Se esta trabajando al interior de todos los proyectos |
| Para el año 2010 la comunidad educativa debe conocer y participar en el programa de comité | o. De integrantes de la comunidad educativa / No. De comités | 60% | Capacitación Reuniones Entrevistas | Rectoría Psicorientación Comité de convivencia Representantes de la Comunidad Educativa |  |  |  |  | X |  | Se dieron a conocer todos los comités y se conformaron, falta proceso de ejecución. Se esta dando las actividades desde el programa de bienestar laboral |
| Para el año 2010 conocerán y participarán del programa externo | No. De programas ofrecidos / No. De participantes en la Institución | 80% | Reuniones Entrega de Boletines Informativos | Área de Educación física y Representantes |  |  |  |  | X |  | Se esta dando las actividades desde el programa de bienestar laboral Rumboterapia |
| Ejecutar el 100% de las necesidades de acuerdo al presupuesto | No. De necesidades / Presupuesto | 100% | Ajuste al Presupuesto Anual Ejecución | Rector Consejo Directivo Pagaduría |  |  |  |  | X |  |  |
| Para el año 2010 la comunidad educativa debe tener conocimiento de los informes contables de la Institución | No. De Informes / No. De visitas | 100% | Publicar en Lugares Visibles los Informes Contables | Rectoría Pagaduría |  |  |  |  | X |  | Se da cada trimestre |
| El 100% cumplir todo lo planeado en el presupuesto | Comprobantes de Ingresos y egresos | 100% | Ejecutar el presupuesto Publicar informes | Pagaduría Rectoría Consejo Directivo |  |  |  |  | X |  |  |
| El 100% de la revisión sea excelente | No. De Formatos / No. De Visitas | 100% | Publicar el reporte realizado por la Contraloría | Contraloría SEM |  |  |  |  | X |  |  |
| CONVENCIONES: NI: No Iniciada ESP: En Espera EST: Estancada |  |  | *CANC: Cancelada *EJ: En Ejecución *% EJ: Porcentaje de Ejecución *FIN: Finalizada Fecha de Seguimiento: Julio 27 de 2010 ÁREA DE GESTIÓN: ADMINISTRATIVA |  |  |  |  |  |  |  |  |

INSTITUCIÓN EDUCATIVA “LA INMACULADA”

H.H. de la Providencia y de la Inmaculada Concepción

RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN No. 542 DEL 24 NOVIEMBRE DE 2004

NIT. 891.480.061-0

Carrera 8ª Nº 39  -  40    Teléfono  3366043

Pereira (RDA)

SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO

ÁREA DE GESTIÓN: COMUNITARIA

| Fecha De Seguimiento: Julio 27 de 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| METAS | INDICADORES | % ALCANZADO | ACTIVIDADES | RESPONSABLES | ESTADO EJECUCIÓN |  |  |  |  |  | OBSERVACIONES |
|  |  |  |  |  | NI | ESP | CANC | FIN | EJ | % EJ |  |
| Dar a conocer a la comunidad educativa los programas de atención a la población con necesidades educativas | No. De población con necesidades educativas especificas / No. De programas ofrecidos por los diferentes estamentos estatales | 90% | Socialización en los diferentes estamentos de la comunidad educativa de los programas | Rectora |  |  |  |  | X |  | Se envió diagnostico de estudiantes con necesidades educativos especificas |
| Para el año 2010 el 90% de las estudiantes encontrarán satisfacción en sus necesidades y expectativas en todo lo relacionado con su bienestar | o. De estudiantes con necesidades y expectativas / No. De proyectos que tiene y al que pertenece la Institución | 90% | Convocatoria según expectativas y necesidades a los proyectos Inscripción de las estudiantes Reuniones periódicas | Rectoría Psicorientación Coordinación Lideres de Proyectos |  |  |  |  | X |  | Casos remitidos a Psicorientación |
| Para el año 2010 el 100% las estudiantes continuarán con su proyecto de vida, los docentes y administrativos en un 90% y los padres de familia en un 70% | No. De Estudiantes / No. De actividades relacionadas con el proyecto de vida | 90% | Socializar el proyecto de mejoramiento personal a toda la comunidad educativa por etapas | Psicorientación Área Pastoral Directivas Docentes Escuela Familia |  |  |  |  | X |  | En convivencia se trabaja el proyecto de vida y formación de aula |
| Para el año 2010 el 70% de los padres de familia asistirán a las diferentes reuniones y actividades de la escuela de familia | No. De padres de familia / No. De reuniones y actividades de la escuela de familia | 80% | Sensibilización a padres de familia para participar en la escuela de padres | Rectoría Psicorientación Lideres de Proyectos de Escuela de Padres |  |  |  |  | X |  | Se ha incrementado la participación de los padres |
| Para el año 2010 conocerá los servicios de contribuyan al bienestar de la comunidad | No. De programas ofrecidos a la comunidad educativa / No. De familia que hacen parte de la Institución | 80% | Escuela de Familia bimestral Eventos interculturales con las familias Comités de la Institución Categorías de Primera Comunión Grupos de Música y Danzas | Lideres de Proyectos Directivas Docentes |  |  |  |  | X |  | Cumplimiento del cronograma de actividades |
| Para el año 2010 tener en un 80% la socialización del reglamento que establece el uso de los espacios físicos y medios de la Institución | Reglamento diseñado | 60% | Realización del reglamento Socialización del reglamento Implementación del reglamento | Directivas Personal Administrativo |  | X |  |  |  |  | Proceso de formación |
| Para el año 2010 mejorar la funcionalidad de los diferentes servicios que se prestan ala comunidad en un 95% | No. De proyectos / No. De estudiantes beneficiados | 90% | Rediseñar los proyectos de servicio social Ejecución de cada uno de los programas de acuerdo al cronograma | Directivas Blanca Cecilia Ramírez |  |  |  |  | X |  | Se reestructuraron las actividades del servicio social |
| Para el año 2010 tener creado un espacio y alternativas de participación que den respuesta a las demandas de las estudiantes | No. De grados y grupos / No. De representantes de estudiantes | 90% | Capacitación en cuanto a funciones de los representantes de estudiantes | Coordinadores Área de Sociales Rectoría |  |  |  |  | X |  | Capacitación del consejo Estudiantil |
| Para el año 2010 tener la participación de todos los padres de familia en el Consejo y la Asamblea | No. De estudiantes / No. De Padres integrantes de la Asamblea y el Consejo | 75% | Citación a las diferentes reuniones para dar a conocer los estatutos | Coordinadores Área de Sociales Rectoría |  |  |  |  | X |  | Se utilizan los canales de televisión |
| Para el año 2010 tener una excelente comunicación entre los padres de familia que pertenecen a cada uno de los estamentos con el resto de los padres e comunidad educativa | No. De padres de familia / No. De actas asistencia a reuniones | 25% | Capacitación y reuniones | Coordinadores Área de Sociales Rectoría |  |  |  |  | X |  | Se cita periódicamente a los padres y se le informan como van los procesos |
| Para el año 2010 haber divulgado en su totalidad a toda la comunidad educativa los programas de prevención de riesgos físicos que hay en la Institución Para el año 2010 tener en todos los programas integrados internos y externos de atención a riesgos psicosociales en el PEI Para el año 2010 haber divulgado y tener hecho simulacros de los planes de evacuación relativos a desastres naturales | No. De grupos de la Institución / No. De actividades de prevención ejecutadas | 80% | Capacitación Simulacros Volantes | Directivas Representantes que integran el Proyecto de Prevención |  |  |  |  | X |  | Seguimiento del cronograma de actividades |
| CONVENCIONES: NI: No Iniciada ESP: En Espera EST: Estancada |  |  | *CANC: Cancelada *EJ: En Ejecución *% EJ: Porcentaje de Ejecución *FIN: Finalizada Fecha de Seguimiento: Julio 27 de 2010 ÁREA DE GESTIÓN: COMUNITARIA |  |  |  |  |  |  |  |  |

INSTITUCIÓN EDUCATIVA “LA INMACULADA”

H.H. de la Providencia y de la Inmaculada Concepción

RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN No. 542 DEL 24 NOVIEMBRE DE 2004

NIT. 891.480.061-0

Carrera 8ª Nº 39  -  40    Teléfono  3366043

Pereira (RDA)

SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO

ÁREA DE GESTIÓN: ACADÉMICA

| Fecha De Seguimiento: Julio 17 de 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| METAS | INDICADORES | % ALCANZADO | ACTIVIDADES | RESPONSABLES | ESTADO EJECUCIÓN |  |  |  |  |  | OBSERVACIONES |
|  |  |  |  |  | NI | ESP | CANC | FIN | EJ | % EJ |  |
| Al terminar el año lectivo 2010 el plan de estudios estará revisado y actualizado | Áreas adecuadas a las normas técnicas curriculares y al numero de áreas | 100% | En las reuniones se adecúa el plan de estudios de cada área en relación con la normatividad | Jefe de Área Coordinación Académica Directivas Docentes del Área Técnica |  |  |  |  | X |  | El consejo académico en compañía del comité de calidad diseño un protocolo a seguir |
| El Convenio de Articulación estará vigente al finalizar el año 2010 | El Área Técnica estará articulada con el plan de estudios de Administración con la universidad cooperativa de Colombia | 100% | Uso continuo de la plataforma de la universidad, con estudiantes del colegio | Jefes de Área Coordinadores |  |  |  | X |  |  | Convenio que se firmó en enero de 2010 y el 26 de julio firma SEM |
| Unificar el enfoque metodológico para el año 2010 | Numero de docentes y directivos apropiados de un enfoque metodológico común y unificado | 0% | Reflexión de la propuesta del enfoque metodológico en cada reunión de área Acompañamiento de los coordinadores hacia los docentes | Rectoría Pagaduría |  | X |  |  |  |  | No se ha iniciado este proceso debido a los diferentes procesos y en espera del nuevo coordinador |
| Adecuar un espacio para material didáctico | Se cubrirá en un 70% las necesidades pedagógicas de las áreas. | 0% | Fortalecer con materiales didácticos de acuerdo a las necesidades de las aéreas | Integrantes de la Comunidad Educativa |  | X |  |  |  |  | Aun falta hacer distribución adecuada de los espacios ya que el que estaba destinado para tal fin lo ocupa con materiales del restaurante |
| Informar cada integrante de la comunidad educativa mediante resoluciones la jornada escolar y sus funciones | El 100% del personal administrativo, directivo, docentes y servicios generales están informados de la jornada escolar y Manual de funciones | 100% | Entrega de resoluciones y manual de funciones a todo el personal al inicio del año escolar | Rectoría Coordinadores |  |  |  | X |  |  |  |
| Socializar con la comunidad educativa el sistema de evaluación | El 70% de la comunidad educativa conocerá el sistema de evaluación de las estudiantes | 100% | Entrega de circulares y material a estudiantes, docentes, padres y madres de familia | Lideres de cada Proyecto |  |  |  | X |  |  | Se han emitido 2 circulares |
| Ejecutar los proyectos replanteados en la planeación institucional y en el comité de calidad | Reestructurar el numero de proyectos institucionales en un 80% | 100% | Revisión de los proyectos en la planeación Responsabilizar a las aéreas y lideres de los proyectos para el año 2010 Ejecución de las actividades de los proyectos o comités a través del año lectivo | Docentes Coordinadores Estudiantes |  |  | X |  |  |  | Se fusionaron los proyectos de escuela de padres, pastoral y proyecto de vida en uno solo |
| Establecer la política de las tareas acorde de calidad con el sistema de evaluación de las estudiantes | Implementación de las estrategias para tareas escolares en un 90% de las estudiantes | 100% | Planeación de cada docente en su área o asignatura de las estrategias para tareas Seguimiento de la coordinación académica | Personal Administrativo Padres de Familia |  |  |  | X |  |  | Se encuentra planteados en la circular No. 2 |
| Para el año 2010 se organizará en un 85% el servicio de los materiales para el aprendizaje | El manejo de los recursos tendrá un control y se analizará el uso de acuerdo a las áreas y el numero en que se utiliza el material y los implementos | 60% | Solicititud de los implementos como equipos portátiles y video beam, canal de televisión, emisora y grabadoras entre otros | Docentes encargados de los Proyectos |  |  |  |  | X |  | Aun falta diseñar tabla de chequeo para ejercer un buen control |
| Restaurar los proyectos o comités de trabajo desde el comité de calidad en máximo 5 proyectos macro que recoja los demás proyectos institucionales y pedagógicos. | Para el año 2010 se organizará en un 80% los proyectos pedagógicos e institucionales | 100% | Revisión de los proyectos en la planeación y en el comité de calidad Definir los proyectos Actualizar la planeación de los proyectos | Directivas Docentes Personal Administrativo |  |  |  | X |  |  | El comité de calidad diseños una directriz por parte de lideres e integrantes de cada proyecto |
| Para el año 2010 las practicas de mejoramiento en la institución serán de un 80% acordes con el PEI | Revisión del PEI, Plan de área, plan de asignaturas, sistema de Evacuación de estudiantes Utilización de recursos | 80% | Responsabilizar a los jefes de área de estas actividades de planeación y revisión presentar las propuestas de mejoramiento Empalme con personal nuevo | Directivas Docentes |  |  |  |  | X |  | Todas las áreas planearon teniendo en cuenta los planes de mejoramiento Se realizo un plan de inducción a los docentes nuevos Se unificaron criterios de trabajo para asignaturas, áreas y proyectos |
| Para el año 2010 institucionalizar a través de las reuniones de área, niveles y grados el espacio para la planeación de clases | Determinar con los representantes de área, dentro de la jornada laboral | 20% | Establecer en el cronograma los espacios de encuentro Dentro de las jornadas pedagógicas emplear un tiempo para estas actividades | Rectoría Coordinadores Docentes |  | X |  |  |  |  | Las agendas de jornada pedagógica solo ha programado espacio para planeación de proyectos |
| Terminado el año 2010 se tendrá definido el modelo pedagógico de la institución | Capacitar a los nuevos docentes y renovar en los antiguos el estilo pedagógico que adoptará la institución. | 0% | Capacitaciones en las jornadas pedagógicas Revisión de material pedagógico | Directivas Docentes |  | X |  |  |  |  |  |
| Establecer criterios para que los docentes realicen la evaluación en el aula | Para el año 2010 el 90% de los docentes de acuerdo a las competencias y pruebas tipo ICFES y SABER | 80% | Capacitar en las jornadas pedagógicas a los docentes Desarrollar los simulacros en las dos jornadas 2 veces al año | Rectoría Coordinadores |  |  |  |  | X |  | Se determinaron criterios de evaluación, en jornadas pedagógicas se han dado a conocer las estrategias aplicadas en las 2 pruebas |
| Para el año 2010 tener diseñado un programa que permita tener los resultados académicos de los estudiantes a tiempo | Diseñar un programa acorde con la renovación curricular y del sistema de evaluación óptimos resultados | 60% | Diseñar el mecanismo para tener la información académica de las estudiantes a tiempo. | Área de Matemáticas Directivas Docentes |  |  |  |  | X |  | Se intento el proceso de digitación vía internet y esta en proceso de ajuste |
| Emplear los resultados como indicadores para el mejoramiento continuo | Analizar los resultados y proponer gradualmente el mejoramiento en los resultados | 60% | Capacitaciones con los docentes de las dos jornadas Planes de mejoramiento en las áreas Simulacros de las pruebas | Directores de Grupo Coordinadores de Convivencia |  |  |  |  | X |  | Del primer simulacro ICFES se hizo un análisis y presentación de los resultados, cada área diseño un plan de mejoramiento |
| Continuar con acuerdos y compromisos con estudiantes y acudientes en el año 2010 | La institución revisa y evalúa periódicamente su política de control y tratamiento del ausentismo. | 100% | Control de asistencia diaria y periódica Control de excusas medicas y de acudientes Mecanismos de mejoramiento en casos críticos | Directivas Comisión de Evaluación Docentes |  |  |  |  | X |  | Se lleva control de asistencia Se lleva control de excusas medicas Se han diseñado estrategias de índole formativo para casos críticos |
| Para el año 2010 lograr que las actividades de recuperación se realicen simultáneamente al proceso académico | Diseñar un programa acorde con la renovación curricular y del sistema de evaluación Seguimiento a los resultados académicos y generar estrategias desde las comisiones de evaluación y promoción para estas actividades de recuperación. | 60% |  | Directivas Comisión de Evaluación Docentes |  |  |  |  | X |  | Se diseño un instrumento de control y seguimiento del rendimiento académico, falta diseño de estrategias de las comisiones de evaluaciones |
| Desde cada área para el 2010 se contará con el proyecto de apoyo pedagógico a las estudiantes | Elaboración de la propuesta desde la coordinación y la psciocorientación | 0% |  | Directivas Docentes Psicorientador | X |  |  |  |  |  | Por consejo académico se espera una propuesta de coordinación académica |
| Para el año 2010 hacer seguimiento a las promociones de los dos últimos años 2008, 2009 | Establecer la trazabilidad de las egresadas en cuanto trabajo y estudio por numero de graduadas en cada promoción | 25% |  | Directivas Docentes Comisión de estudiantes |  |  |  |  | X |  | Se conformo equipo de trabajo y se cuenta con una base de datos |
| CONVENCIONES: NI: No Iniciada ESP: En Espera EST: Estancada |  |  | *CANC: Cancelada *EJ: En Ejecución *% EJ: Porcentaje de Ejecución *FIN: Finalizada Fecha de Seguimiento: Julio 27 de 2010 ÁREA DE GESTIÓN: ACADEMICA |  |  |  |  |  |  |  |  |