Institución educativa:     María Dolorosa       .

GESTION: _DIRECTIVA-ESTRATEGICA-ESCOLAR-CULTURA INSTITUCIONAL-CLIMA ESCOLAR-RELACIONES CON EL ENTORNO

PLAN DE MEJORAMIENTO EDUCATIVO 2010

| FECHA: 07-31-2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Metas | Indicador | % | Actividades | Plazo |  | Estado ejecución |  |  |  |  |  |  | Observaciones |
|  |  |  |  | Inicio | Final | NI | ESP | EST | CANC | FIN | EJ | %EJ |  |
| Apropiación del Pei, por las diferentes estamentos de la Comunidad Educativa (G-D) | Conocimiento del Pei, su estructura, programas, proyectos. Metas institucionales para 2009 ‘2011 | 60 | Elaboración de documento orientador y planeación de la estrategia de socialización. Elaboración del plan de articulación de la educ.media con la educ.superior Elaboración del plan de trabajo para la publicación | 02-10 02 10 02 10 | 04 10 03 10 03 10 |  |  |  |  |  | X X X | 80 40 20 | Por finalizar en Diciembre 2010 Por finalizar Noviembre 2010 Pendiente de ejecución |
| Formulación del POAI con participación efectiva de los distintos estamentos de la comunidad educativa. ( G-D) . Mejorar o conservar los resultados en las pruebas Icfes en el año 2010 | Definir procesos, procedimientos y perfiles. Definir y socializar el POAI. Implementar procesos de seguimiento, Control y evaluación. Mejoramiento en las diferentes acciones educativas contempladas en el POAI. Desempeños alto y superior en las pruebas externas 2010 | 60 | Elaboración del POAI, teniendo en cuenta las propuestas logradas en procesos de socialización en la comunidad. Determinación de responsabilidades y compromisos en el interior de la comunidad Preparación de estudiantes para presentación de pruebas. . Presentación de las pruebas icfes 2010. | 01 10 01 10 02-10 09-10 | 04 10 12 10 09-10 09-10 |  | X X |  |  |  | X X X | 60 50 70 | Ajustar al 2010 |
| Establecer principios y criterios de administración y funcionamiento del Equipo Directivo de la I. E. MARIA DOLOROSA, mediante la conformación de equipos de gestión pedagógica y administrativa. (G-E) | Elaboraciones y producciones de los colectivos que actúan bajo la dirección del equipo, mediante las siguientes evidencias: actas de conformación, actas de reuniones, de trabajo. Actas de casos gestionados | 80 | Elaboración de documento orientador de principios de la administración institucional. Elaboración del plan de trabajo, cronograma de seguimiento y control, en cada instancia. | 01-02-03-10 |  |  |  |  |  | X |  | 50 |  |
| Fortalecer el gobierno escolar propendiendo por la participación efectiva de los distintos órganos institucionales, de tal modo que se logre sincronización en su funcionamiento. (G.E) | Los representantes de los diferentes estamentos consultan con sus representantes y llevar la vocería del consenso. Los cambios en las decisiones que competen con toda la comunidad reflejan el sentir y la opinión de los estamentos Los problemas de convivencia se resuelven en forma oportuna. (El personero es un líder institucional) Fomentar el liderazgo del PERSONERO ESTUDIANTIL. | 100 | Presentación a la comunidad del manual de funciones teniendo en cuenta las diversas instancias de gobierno escolar. Capacitación a los diferentes estamentos de la Comunidad Educativa en la Resolución de Conflictos Escolares.(comité de convivencia) | 02 10 03-04- 10 |  | X |  |  |  | X |  | 60 |  |
| Establecer un sistema de información que permita fomentar el sentido de pertenencia institucional, la comunicación y la participación ( C-I) Publicar la revista Educativa, informativa. | Elaborar y divulgar el documento de FILOSOFIA INSTITUCIONAL Aceptación con alto sentido de pertenencia, motivación apropiación de los planes, en un ochenta por ciento Constitución del comité Pro-revista institucional | 90 | - Elaboración de boletín informativo donde esté el cronograma de actividades, horarios, actividades extracurriculares y demás aspectos de importancia para la comunidad educativa. - Elaborar cartelera con información pertinente. - Mantenimiento de sistema de sonido de emisora. - Dotación de dos equipos de Internet en la sala de profesores. - Puesta en marcha la página Web de la institución. Elaboración de la revista | Año Año año |  |  |  |  |  |  | X X | 40 40 |  |
| Trabajo en equipo eficiente y eficaz. ( C.I) | Desarrollar planes de inducción para docentes y alumnos. Concertación y acuerdo entre los diversos estamentos de la comunidad. Capacitar en estrategia de trabajo en Equipo | 80 | Extraer las tareas y los conceptos desde cada espacio de concertación en materia administrativa y docente. Se entrega a rectoría y ella se encarga de la divulgación y de la acción de control de la procedibilidad. | año |  |  |  |  |  | X |  | 80 |  |
| Crear y fomentar un clima y ambiente escolar agradable y propicio donde el estudiante, encuentre bienestar Tener el manual de convivencia impreso, actualizado y funcional. (C.E.) | La planta física del colegio es agradable y su entorno tiene favorabilidad Divulgar y socializar el MANUAL DE CONVIVENCIA La institución tiene el manual de convivencia impreso, actualizado y la comunidad educativa lo practica. Cada estudiante debe portar en sus haberes el manual de convivencia | 95 | Organización de la planta física Discusión, análisis del contenido de la filosofía institucional adoptada por la institución en su PEI. Presentación del manual de convivencia actualizado. | 01-10 | 03-10 |  |  |  |  | X |  | 80 |  |
| Establecer principios y criterios de vinculación del sector productivo y comercial del vecindario a las acciones de la institución. ( R.E) Constitución de una Incubadora empresarial | Al terminar el año, al menos tres instituciones del entorno tendrán presencia y delegados vinculantes a los programas empresariales y formativos de la institución Al finalizar el año, algunos estudiantes y egresados se encuentran vinculados a un grupo PRE-cooperativo empresarial. | 60 | Elaboración del plan de trabajo y documento orientador de principios y procesos Constitución de aso-egresados y constitución de grupos de trabajo por proyectos empresariales | Año 03-10 | 12-10 |  |  |  |  | X | X | 60 30 |  |
| Convenciones: NI: no iniciada ESP: en espera EST: estancada CANC: cancelada FIN: finalizada EJ: en ejecución % EJ: porcentaje en ejecución |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |